Форма

Отчет

о реализации муниципальной программы

 Наименование муниципальной программы: Развитие сельского хозяйства в Ломоносовском муниципальном районе

 Отчетный период: январь – декабрь 2016 года

 Ответственный исполнитель: Баранова Г.И. начальник сектора АПК

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование ВЦП, основного  мероприятия,  мероприятия  основного  мероприятия, мероприятия ВЦП  | Ответ-ствен-ный испол-нитель(ОИВ)  | Факти-ческаядата началареали-зации меро- прия- тия (квар-тал, год)  | Факти-ческаядата окон- чания реали-зации меро- прия- тия (квар-тал, год)  |  План расходов  на реализацию  мунциипальной  программы в отчетном  году, тыс. руб.  | Фактическое исполнение расходов на отчетную  дату (нарастающим  итогом), тыс. руб.  | Выполнено на отчетную  дату (нарастающим  итогом), тыс. руб.  |
| Феде-раль-ный бюд- жет  | Обла-стнойбюд- жет  | Мест-ные бюд- жет  | Про-чие ис- точ-ники | Феде-раль-ный бюд- жет  | Обла-стнойбюд- жет  | Мест-ные бюд- жет  | Про-чие ис- точ-ники | Феде-раль-ный бюд- жет  | Обла-стнойбюд- жет  | Мест-ные бюд- жет  | Про-чие ис- точ-ники |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |
|  1.1.  | Основное мероприятие 1.1 *Возмещение части затрат на приобретение дизельного топлива при проведении сезонных полевых работ*  | Сектор АПК | 2015 | 2018 |  |  | 2000,0 |  |  |  | 2000,0 |  |  |  | 2000,0 |  |
|  1.2.  | Основное мероприятие 1.2*Предоставление субсидий на возмещение гражданам, ведущим ЛПХ, К(Ф)Х части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы*  | Сектор АПК | 2015 | 2018 |  | 665,0 |  |  |  | 665,0 |  |  |  | 665,0 |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3*Прочие мероприятия* | Сектор АПК, руководители и специалисты с/х предприятий, главы К(Ф)Х | 2015 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого |  |  |  |  | 665,0 | 2000,0 |  |  | 665,0 | 2000,0 |  |  | 665,0 | 2000,0 |  |

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п | Показатель (индикатор) (наименование)  |  Ед. измерения | Значения показателей  (индикаторов)  муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование  отклонений  значений  показателя (индикатора) |
| Год, предшест-вующий отчетному | Отчетный год  |
|  План  |  Факт  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
|  | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Ломоносовском муниципальном районе»  |
|  1.  | Посевные площади сельскохозяйственных культур | га | 13123 | 12663 | 13014 | 102,8 |
| 2. | Объемы производства зерна | тыс.тн | 9,6 | 5,4 | 5,9 | 109,2 |
| 3. | Объемы производства картофеля | тыс.тн | 10,7 | 9,6 | 1,7 | 17,7\* |
| 4. | Объемы производства овощей | тыс.тн | 23,7 | 20,8 | 16,8 | 80,8\* |
| 5. | Объемы производства мяса (в ж.в.) | тыс.тн | 3,3 | 9,2 | 6,9 | 75\* |
| 6. | Объемы производства молока | тыс.тн | 31,9 | 30,8 | 32,0 | 103,9 |
| 7. | Объемы производства яйца | млн.шт. | 32,3 | 55,0 | 33,7 | 61,3\* |
| 8. | Доля прибыльных с/х организаций в общем их числе | % | 80 | 71 | 80 | 112,7 |
| 9. | Поголовье с/х животных, рыбы и птицы в К(Ф)Х и ЛПХ, получающих субсидии на возмещение гражданам, ведущим ЛПХ, К(Ф)Х части затрат по приобретению комбикорма на содержание с/х животных и птицы | усл.гол. | 208 | 208 | 263 | 126,4 |
| 10. | Участие в международной ярмарке «Агрорусь» | кол-во предпр. | 4 | 4 | 4 | 100 |
| 11.  | Участие в международной выставке-ярмарке «Золотая осень» | кол-во предпр. | 2 | 2 | 2 | 100 |
| 12. | Участие в выставке племенных животных «Белые ночи» | кол-во предпр. | 7 | 5 | 7 | 140 |
| 13. | Участие в конкурсе операторов машинного доения | кол-во предпр. | 2 | 2 | 2 | 100 |
| 14. | Участие в конкурсе техников-биологов | кол-во предпр. | 7 | 7 | 7 | 100 |
| 15. | Участие в проведении мероприятий, посвященных «Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» | кол-во предпр. | 17 | 17 | 17 | 100 |
| 16. | Участие в семинарах, совещаниях и других проводимых мероприятиях | кол-во предпр. | 17 | 17 | 23 | 135,3 |
| 17. | Участие в проведении весенних и осенних ярмарках | кол-во предпр. | 4 | 4 | 4 | 100 |
| 18. | Участие в мероприятиях по борьбе с борщевиком Сосновского | кол-во участн. | 2 | 1 | 3 | 300 |

\* Крайне неблагоприятная ситуация сложилась в области растениеводства. Весенний сев был успешно проведен в оптимальные агротехнические сроки. Для увеличения урожайности, на посевные цели использовались семена высоких репродукций. Однако избыточное количество осадков июля-августа привело к гибели сельскохозяйственных культур, осложнило уборку урожая, сев озимых. В связи со сложившимися неблагоприятными погодными условиями, валовое производство картофеля составило – 17,7%, овощей – 80,8%. Областная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций признала сложившийся в июле и августе 2016 года комплекс неблагоприятных метеорологических явлений для сельскохозяйственных товаропроизводителей Ленинградской области чрезвычайным и непредотвратимым, то есть обстоятельствами непреодолимой силы, препятствующими выполнению сельскохозяйственными товаропроизводителями установленных целевых индикаторов в 2016 году. Валовое производство мяса по итогам 2016 года больше предыдущего года в 2 раза, но плановый показатель выполнен всего лишь на 75%. (Приход новых инвесторов на ООО птицефабрика «Русско-Высоцкая»). По объемам производства яйца также идет увеличение производства к уровню предшествующему отчетному году, а выполнение плановых индикаторов составило 61,3%. (Приостановление производства на птицефабрике «Лаголово»).

Оценка

результатов реализации мер правового регулирования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п |  Вид  нормативного правового акта |  Основные положения  | Ответственный исполнитель  (ОИВ)  |  Сроки принятия  (квартал, год)  | Примечание (результат реализации, причины отклонений) |
|  План  |  Факт  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на приобретение дизельного топлива при проведении сезонных полевых работ | Сектор АПК | I квартал 2015 г. | I квартал 2015 г., II квартал 2016 г. |  |
| 2 | Постановление администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | Порядок предоставления субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы | Сектор АПК | I квартал 2016 г. | I квартал 2016 г., III квартал 2016 г. | В связи с внесением изменений в областной закон № 91-оз от 18.11.2009 г.(№ 64-оз от 22.07.2016) |