Форма

Отчет

о реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: Развитие сельского хозяйства в Ломоносовском муниципальном районе

Отчетный период: январь – декабрь 2016 года

Ответственный исполнитель: Баранова Г.И. начальник сектора АПК

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование ВЦП,  основного   мероприятия,   мероприятия   основного   мероприятия,  мероприятия ВЦП | Ответ- ствен- ный  испол- нитель (ОИВ) | Факти- ческая дата  начала реали- зации  меро-  прия-  тия  (квар- тал,  год) | Факти- ческая дата  окон-  чания  реали- зации  меро-  прия-  тия  (квар- тал,  год) | План расходов   на реализацию   мунциипальной   программы в отчетном   году, тыс. руб. | | | | Фактическое исполнение  расходов на отчетную   дату (нарастающим   итогом), тыс. руб. | | | | Выполнено на отчетную   дату (нарастающим   итогом), тыс. руб. | | | |
| Феде- раль- ный  бюд-  жет | Обла- стной бюд-  жет | Мест- ные  бюд-  жет | Про- чие  ис-  точ- ники | Феде- раль- ный  бюд-  жет | Обла- стной бюд-  жет | Мест- ные  бюд-  жет | Про- чие  ис-  точ- ники | Феде- раль- ный  бюд-  жет | Обла- стной бюд-  жет | Мест- ные  бюд-  жет | Про- чие  ис-  точ- ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. | Основное  мероприятие 1.1  *Возмещение части затрат на приобретение дизельного топлива при проведении сезонных полевых работ* | Сектор АПК | 2015 | 2018 |  |  | 2000,0 |  |  |  | 2000,0 |  |  |  | 2000,0 |  |
| 1.2. | Основное  мероприятие 1.2  *Предоставление субсидий на возмещение гражданам, ведущим ЛПХ, К(Ф)Х части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы* | Сектор АПК | 2015 | 2018 |  | 665,0 |  |  |  | 665,0 |  |  |  | 665,0 |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3  *Прочие мероприятия* | Сектор АПК, руководители и специалисты с/х предприятий, главы К(Ф)Х | 2015 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого |  |  |  |  | 665,0 | 2000,0 |  |  | 665,0 | 2000,0 |  |  | 665,0 | 2000,0 |  |

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей   (индикаторов)   муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной  программы | | | Обоснование   отклонений   значений   показателя  (индикатора) |
| Год,  предшест- вующий  отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Ломоносовском муниципальном районе» | | | | | |
| 1. | Посевные площади сельскохозяйственных культур | га | 13123 | 12663 | 13014 | 102,8 |
| 2. | Объемы производства зерна | тыс.тн | 9,6 | 5,4 | 5,9 | 109,2 |
| 3. | Объемы производства картофеля | тыс.тн | 10,7 | 9,6 | 1,7 | 17,7\* |
| 4. | Объемы производства овощей | тыс.тн | 23,7 | 20,8 | 16,8 | 80,8\* |
| 5. | Объемы производства мяса (в ж.в.) | тыс.тн | 3,3 | 9,2 | 6,9 | 75\* |
| 6. | Объемы производства молока | тыс.тн | 31,9 | 30,8 | 32,0 | 103,9 |
| 7. | Объемы производства яйца | млн.шт. | 32,3 | 55,0 | 33,7 | 61,3\* |
| 8. | Доля прибыльных с/х организаций в общем их числе | % | 80 | 71 | 80 | 112,7 |
| 9. | Поголовье с/х животных, рыбы и птицы в К(Ф)Х и ЛПХ, получающих субсидии на возмещение гражданам, ведущим ЛПХ, К(Ф)Х части затрат по приобретению комбикорма на содержание с/х животных и птицы | усл.гол. | 208 | 208 | 263 | 126,4 |
| 10. | Участие в международной ярмарке «Агрорусь» | кол-во предпр. | 4 | 4 | 4 | 100 |
| 11. | Участие в международной выставке-ярмарке «Золотая осень» | кол-во предпр. | 2 | 2 | 2 | 100 |
| 12. | Участие в выставке племенных животных «Белые ночи» | кол-во предпр. | 7 | 5 | 7 | 140 |
| 13. | Участие в конкурсе операторов машинного доения | кол-во предпр. | 2 | 2 | 2 | 100 |
| 14. | Участие в конкурсе техников-биологов | кол-во предпр. | 7 | 7 | 7 | 100 |
| 15. | Участие в проведении мероприятий, посвященных «Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» | кол-во предпр. | 17 | 17 | 17 | 100 |
| 16. | Участие в семинарах, совещаниях и других проводимых мероприятиях | кол-во предпр. | 17 | 17 | 23 | 135,3 |
| 17. | Участие в проведении весенних и осенних ярмарках | кол-во предпр. | 4 | 4 | 4 | 100 |
| 18. | Участие в мероприятиях по борьбе с борщевиком Сосновского | кол-во участн. | 2 | 1 | 3 | 300 |

\* Крайне неблагоприятная ситуация сложилась в области растениеводства. Весенний сев был успешно проведен в оптимальные агротехнические сроки. Для увеличения урожайности, на посевные цели использовались семена высоких репродукций. Однако избыточное количество осадков июля-августа привело к гибели сельскохозяйственных культур, осложнило уборку урожая, сев озимых. В связи со сложившимися неблагоприятными погодными условиями, валовое производство картофеля составило – 17,7%, овощей – 80,8%. Областная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций признала сложившийся в июле и августе 2016 года комплекс неблагоприятных метеорологических явлений для сельскохозяйственных товаропроизводителей Ленинградской области чрезвычайным и непредотвратимым, то есть обстоятельствами непреодолимой силы, препятствующими выполнению сельскохозяйственными товаропроизводителями установленных целевых индикаторов в 2016 году. Валовое производство мяса по итогам 2016 года больше предыдущего года в 2 раза, но плановый показатель выполнен всего лишь на 75%. (Приход новых инвесторов на ООО птицефабрика «Русско-Высоцкая»). По объемам производства яйца также идет увеличение производства к уровню предшествующему отчетному году, а выполнение плановых индикаторов составило 61,3%. (Приостановление производства на птицефабрике «Лаголово»).

Оценка

результатов реализации мер правового регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Вид   нормативного  правового акта | Основные  положения | Ответственный  исполнитель   (ОИВ) | Сроки принятия   (квартал, год) | | Примечание  (результат  реализации,  причины  отклонений) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на приобретение дизельного топлива при проведении сезонных полевых работ | Сектор АПК | I квартал 2015 г. | I квартал 2015 г., II квартал 2016 г. |  |
| 2 | Постановление администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | Порядок предоставления субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы | Сектор АПК | I квартал 2016 г. | I квартал 2016 г., III квартал 2016 г. | В связи с внесением изменений в областной закон № 91-оз от 18.11.2009 г.  (№ 64-оз от 22.07.2016) |