|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 7к муниципальной программе муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ломоносовском муниципальном районе» |

Отчет

о реализации муниципальной программы [<12>](#Par797)

 Наименование муниципальной программы: **Развитие малого и среднего предпринимательства в Ломоносовском муниципальном районе**

Отчетный период: январь - июнь 2016 года

 Ответственный исполнитель: отдел экономического развития и инвестиций

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование ВЦП, основного  мероприятия,  мероприятия  основного  мероприятия, мероприятия ВЦП  | Ответ-ствен-ный испол-нитель(ОИВ)  | Фактическая дата началареализации мероприятия (квартал, год)  | Фактическаядата окончания реализации мероприятия (квартал, год)  |  План расходов  на реализацию  муниципальной  программы в отчетном  году, тыс. руб.  | Фактическое исполнение расходов на отчетную  дату (нарастающим  итогом), тыс. руб.  | Выполнено на отчетную  дату (нарастающим  итогом), тыс. руб.  |
| Феде-раль-ный бюд- жет  | Обла-стнойбюд- жет  | Мест-ные бюд- жет  | Про-чие ис- точ-ники | Феде-раль-ный бюд- жет  | Обла-стнойбюд- жет  | Мест-ные бюд- жет  | Про-чие ис- точ-ники | Феде-раль-ный бюд- жет  | Обла-стнойбюд- жет  | Мест-ные бюд- жет  | Про-чие ис- точ-ники |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |
|  | Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам | Отдел экономического развития и инвестиций; ЛФУР «Бизнес-центр» | 1 кв. 2016 | 4 кв.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организационно-консультационная, информационная поддержка развития малого предпринимательства | Отдел экономического развития и инвестиций; ЛФУР «Бизнес-центр», комитет по управлению муниципальным имуществом; ; | 1 кв. 2016 | 4 кв.2016 |  |  | 575 |  |  |  | 73,9 |  |  |  | 73,9 |  |
|  | Ресурсная поддержка развития малого предпринимательства | Отдел экономического развития и инвестиций; ЛФУР «Бизнес-центр» | 1 кв. 2016 | 4 кв.2016 |  |  | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства | Отдел экономического развития и инвестиций; ЛФУР «Бизнес-центр» | 1 кв. 2016 | 4 кв.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мониторинг развития малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического развития и инвестиций;  | 1 кв. 2016 | 4 кв.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кадровое обеспечение малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического развития и инвестиций; ЛФУР «Бизнес-центр» | 1 кв. 2016 | 4 кв.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела экономического развития и инвестиций О.А.Перова

Исп. Д.В.Бутаков

423-50-04

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 8к муниципальной программе муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ломоносовском муниципальном районе» |

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п | Показатель (индикатор) (наименование)  |  Ед. измерения | Значения показателей  (индикаторов)  муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование  отклонений  значений  показателя (индикатора) |
| Год, предшест-вующий отчетному | Отчетный год  |
|  План  |  Факт  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения (единиц) | единиц | 392 | 372 | 394 |  |
| 2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (в процентах) | проценты | 30,1 | 30,1 | 30,1 | Показатель рассчитывается по итогам сплошного статистического наблюдения |
| 3 | Количество информационных, консультационных услуг представителям малого и среднего бизнеса, в том числе представителям социально незащищенных слоев населения (единиц)  | единиц | 280 | 650 | 370 | Консультации ЛФУР «Бизнес-центр» |

Начальник отдела экономического развития и инвестиций О.А.Перова

Исп. Д.В.Бутаков

423-05-74

**Пояснительная записка**

В первом полугодии 2016 году реализовывались мероприятия муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ломоносовском муниципальном районе» в (запланированное финансирование - 675 тыс.рублей).

На территории Ломоносовского района активную работу проводит муниципальная инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса Ломоносовский фонд устойчивого развития (ЛФУР) «Бизнес-центр». В первом полугодии оказано 370 бесплатных консультаций по вопросам развития предпринимательства, проведено мероприятие «Начинающий предприниматель», 11 человек закончили курс.

В целях предоставления субсидий начинающим предпринимателям администрация Ломоносовского района участвовала в конкурсных процедурах в Правительстве Ленинградской области, по итогам которых было принято решение о предоставлении софинансирования из областного бюджета мероприятия поддержки начинающих предпринимателей в сумме 1,2 млн. рублей.

Актуальные сведения о реализуемых мероприятиях государственной (муниципальной) поддержки бизнеса представлены в интернет-сети: на сайте и на едином портале Ломоносовского района.

Начальник отдела экономического развития и инвестиций О.А.Перова

Исп. Д.В.Бутаков

423-05-74