Приложение 1

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

Наименование муниципальной программы: «Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном районе»

Отчетный период:30 июня 2016 года

Ответственный исполнитель:Отдел по молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование ВЦП,  основного   мероприятия,   мероприятия   основного   мероприятия,  мероприятия ВЦП | Ответ- ствен- ный испол- нитель (ОИВ) | Факти- ческая дата  начала реали- зации меро-  прия-  тия (квар- тал,  год) | | Факти- ческая дата  окон-  чания реали- зации меро-  прия-  тия (квар- тал,  год) | | План расходов на реализацию  муниципальной  программы в отчетном  году, тыс. руб. | | | | | Фактическое исполнение  расходов на отчетную   дату (нарастающим   итогом), тыс. руб. | | | | Выполнено на отчетную   дату (нарастающим   итогом), тыс. руб. | | | |
| Феде- раль- ный бюд-  жет | | Обла- стной бюд-  жет | Мест- ные бюд-  жет | Про- чие ис-  точ- ники | Феде- раль- ный бюд-  жет | Обла- стной бюд-  жет | Мест- ные бюд-  жет | Про- чие ис-  точ- ники | Феде- раль- ный бюд-  жет | Обла- стной бюд-  жет | Мест- ные бюд-  жет | Про- чие ис-  точ- ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение деятельности казенных учреждений дополнительного образования | Отдел по культуре и туризму администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – Отдел по культуре и туризму) | I кв.  2016 г. | | II кв.  2016 г. | |  | |  | 72 500,0 |  |  |  | 31 386,5 |  |  |  | 31 386,5 |  |
| 1.2 | Предоставление субсидий бюджетным учреждениям дополнительного образования | I кв.  2016 г. | | IIкв.  2016 г. | |  | |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | **Подпрограмма 2. «Развитие молодежной политики в Ломоносовском муниципальном районе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи» | Отдел по молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – Отдел по молодежной политике и спорту) | I кв.  2016 г. | | II кв.  2016 г. | |  | |  | 298,0  287,4  (обр.) |  |  |  | 18,0  211,25 |  |  |  | 18,0  211,25 |  |
| 2.2. | «Реализация творческого потенциала молодежи» | I кв.  2016 г. | | II кв.  2016 г. | |  | |  | 303,0 |  |  |  | 63,9 |  |  |  | 63,9 |  |
| 2.3. | «Поддержка молодых семей» | I кв.  2016 г. | | II кв.  2016 г. | |  | |  | 73,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |
| 2.4. | «Профилактика социально – негативных проявлений среди молодежи» | I кв.  2016 г. | | II кв.  2016 г. | |  | |  | 409,0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 2.5. | Организация отдыха и занятости подростков и молодежи в каникулярное время | I кв.  2016 г. | | II кв.  2016 г. | |  | |  | 517,00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | **Подпрограмма 3. «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Ломоносовского муниципального района услугами организаций культуры»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Организация районных культурно-массовых мероприятий и праздников | Отдел по культуре и туризму | I кв.  2016 г. | | II кв.  2016 г. | |  | | 607,5 | 3 540,0 |  |  | 0 | 2 478,2 |  |  | 0 | 2 478,2 |  |
| 3.2. | Обеспечение деятельности МУ «Горбунковский районный центр культуры и молодёжного творчества» (предоставление субсидий на выполнение муниципального задания и иные цели) | Отдел по культуре и туризму | I кв.  2016 г. | | II кв.  2016 г. | |  | |  | 24600,0 |  |  |  | 13000,0 |  |  |  | 13000,0 |  |
|  | **Подпрограмма 4. «Музеи Ломоносовского муниципального района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Предоставление субсидий автономному учреждению культуры - муниципальное автономное учреждение районный музей «Копорская крепость» муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – МАУ районный музей «Копорская крепость») | Отдел по культуре и туризму | I кв.  2016 г. | | II кв.  2016 г. | |  | |  | 850,0 |  |  |  | 850,0 |  |  |  | 850,0 |  |
| 4.2. | Обеспечение деятельности казённых учреждений культуры - муниципальное учреждение «Районный историко-краеведческий музей» муниципального образования Ломоносовский муниципальный район (далее – Районный историко-краеведческий музей) | Отдел по культуре и туризму | I кв.  2016 г. | | II кв.  2016 г. | |  | |  | 2403,0 |  |  | 842,6 |  |  |  |  | 842,6 |  |
|  | **Подпрограмма 5. «Создание условий для библиотечного обслуживания жителей Ломоносовского муниципального района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Обеспечение деятельности  муниципального учреждения культуры муниципального образования Ломоносовский муниципальный район «Центральная библиотека Ломоносовского муниципального района» им. Н.А. Рубакина (далее –Центральная библиотека Ломоносовского муниципального района) | Отдел по культуре и туризму | I кв.  2016 г. | | II кв.  2016 г. | |  | |  | 8125,0 |  |  |  | 2814,6 |  |  |  | 2814,6 |  |
| 5.2. | Комплектование книжного фонда библиотек | Отдел по культуре и туризму | I кв.  2016 г. | | II кв.  2016 г. | |  | |  | 200,0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | **Подпрограмма 6. «Развитие физической культуры и спорта в Ломоносовском муниципальном районе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | «Развитие физической культуры и массового спорта». | Отдел по молодёжной политике и спорту | | I кв.  2016 г. | | II кв.  2016 г. | |  |  | 534,0 |  |  |  | 163,2 |  |  |  | 163,2 |  |
| 6.2 | «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» | Отдел по молодёжной политике и спорту | | I кв.  2016 г. | | II кв.  2016 г. | |  |  | 1426,0 |  |  |  | 126,0 |  |  |  | 126,0 |  |
| 6.3 | «Развитие адаптивной физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» | Отдел по молодёжной политике и спорту | | I кв.  2016 г. | | II кв.  2016 г. | |  |  | 40,0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 6.4 | «Развитие объектов физической культуры и спорта» (предоставление субсидий бюджетному учреждению на обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и на иные цели) | Отдел по молодёжной политике и спорту | | I кв.  2016 г. | | II кв.  2016 г. | |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |

Директор МУ "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений

по молодежной политике, культуре, спорту и туризму" МО Ломоносовский муниципальный район Р.В. Сотников

И.о. начальника отдела по молодёжной политике

и спорту администрации МО Ломоносовский

муниципальный район А.А. Кузнецов

Начальник отдела по культуре и туризму

администрации МО Ломоносовский

муниципальный район Е.С. Степанова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации

МО Ломоносовский муниципальный район А.Р. Гасанов