АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.07.2025                                                                                                                № 1252/25

О внесении изменений в муниципальную

программу муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области «Развитие малого

и среднего предпринимательства

в Ломоносовском муниципальном районе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 18.03.2022 
№ 469/22 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» 
(с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 31.10.2023 № 1735/23, 
от 31.01.2024 № 149/24, от 20.03.2025 № 535/25), постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 27.04.2022 № 715/22 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 31.10.2023 № 1736/23, от 31.01.2024 № 151/24, от 14.04.2025 
№ 703/25), на основании решения Совета депутатов Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 28.05.2025 № 22 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 18.12.2024 № 22 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов во втором (окончательном) чтении», администрация Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Ломоносовском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 11.12.2017 № 2467-р/17 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ломоносовском муниципальном районе», 
с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
от 27.12.2017 № 2599-р/17, от 04.07.2018 № 1157/18, от 21.09.2018 № 1642/18, 
от 13.02.2019 № 159/19, от 17.06.2019 № 824/19, от 25.07.2019 № 1000/19, 
от 30.06.2020 № 737/20, от 01.09.2020 № 1031/20, от 24.11.2020 № 1402/20, 
от 23.12.2020 № 1545/20, от 31.03.2021 № 531/21, от 09.07.2021 № 1225/21, 
от 30.12.2021 № 2442/21, от 24.06.2022 № 1074/22, от 11.07.2022 № 1134/22, 
от 02.02.2023 № 95/23 и постановлениями администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 18.07.2023 № 952/23, 
от 21.12.2023 № 2122/23, от 03.04.2024 № 544/24, от 15.07.2024 № 1187/24, 
от 06.03.2025 № 418/25 (далее - изменения).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации -заместителя главы администрации по имущественным отношениям 
А.Р. Гасанова.

Глава администрации							        А.О. Кондрашов

# УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Ломоносовского муниципального

района Ленинградской области

от _16.07.2025_ № _1252/25___

(приложение)

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Ломоносовском муниципальном районе» (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 11.12.2017 
№ 2467-р/17 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ломоносовском муниципальном районе», с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 27.12.2017 № 2599-р/17, от 04.07.2018 
№ 1157/18, от 21.09.2018 № 1642/18, от 13.02.2019 № 159/19, от 17.06.2019 
№ 824/19, от 25.07.2019 № 1000/19,от 30.06.2020 № 737/20, от 01.09.2020 
№ 1031/20, от 24.11.2020 № 1402/20,от 23.12.2020 № 1545/20, от 31.03.2021 
№ 531/21, от 09.07.2021 № 1225/21,от 30.12.2021 № 2442/21, от 24.06.2022 
№ 1074/22, от 11.07.2022 № 1134/22,от 02.02.2023 № 95/23 и постановлениями администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 18.07.2023 № 952/23 от 21.12.2023 № 2122/23, от 03.04.2024 
№ 544/24, от 15.07.2024 № 1187/24, от 06.03.2025 № 418/25 (далее – изменения)

- В паспорте муниципальной программы:

  - Строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 28 585,37 тыс. руб., в том числе: 2018 – 2 599,50 тыс. руб.; 2019 – 2 507,30 тыс. руб.; 2020 – 1 831,23 тыс. руб.; 2021 – 2 775,91 тыс. руб.; 2022 – 2 976,55 тыс. руб.; 2023 – 3 071,04 тыс. руб.; 2024 – 4 660,54 тыс. руб.; 2025 – 2 706,10 тыс. руб.; 2026 – 2 721,10 тыс. руб.; 2027 – 2 736,10 тыс. руб. |
| --- | --- |

».

- Раздел 1. «Общая характеристика, основные проблемы 
и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы» изложить 
в новой редакции:

«Раздел 1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Малый бизнес играет важную роль в решении экономических 
и социальных задач Ломоносовского муниципального района, 
так как способствует формированию рыночной структуры экономики, росту налогооблагаемой базы для бюджетов всех уровней, обеспечивает занятость населения и способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, обеспечивает экономическую самостоятельность населения Ломоносовского муниципального района.

Проблемы развития малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) обусловлены рядом причин, таких, как:

- отсутствие стартового капитала и знаний для успешного начала предпринимательской деятельности, а также средств на ее развитие;

- высокие процентные ставки банковских кредитов;

- недостаточная развитость инфраструктуры поддержки и развития МСП;

- дефицит квалифицированных кадров, недостаточный уровень профессиональной подготовки;

- недостаточная информированность субъектов МСП по различным вопросам предпринимательской деятельности;

- сложная административно-разрешительная система по осуществлению деятельности субъектов МСП (лицензирование, сертификация, система контроля).

Для решения проблемы поддержки МСП необходимо всестороннее взаимодействие органов власти и бизнеса, а также специальные меры поддержки. Необходимость решения указанных выше проблем программными методами обусловлена следующими объективными факторами:

- масштабностью, сложностью и многообразием проблем МСП 
и необходимостью их интеграции с целью разработки и осуществления комплекса программных мероприятий, взаимосвязанных по конкретным целям, ресурсам и исполнителям;

- обеспечением доступа к информационным материалам по вопросам развития МСП за счет размещения в средствах массовой информации 
и на официальном сайте Ломоносовского муниципального района;

- потребностью в координации усилий органов власти различных уровней и негосударственных организаций, в том числе общественных объединений, 
для решения проблем субъектов МСП.

МСП заняло прочное место в экономике Ломоносовского муниципального района и охватывает все отрасли: обрабатывающие производства, торговлю, транспортировка и хранение, строительство, сельское хозяйство, сферу услуг 
и другое. Ежегодно открываются новые объекты розничной торговли, расширяется спектр бытовых услуг. На основании БД «Официальная статистика» число субъектов МСП Ломоносовского муниципального района составило: в 2022 году – 4978 единиц; в 2023 году – 5719 единиц; в 2024 году – 6322 единиц.

Показатели развития субъектов малого, среднего бизнеса

в Ломоносовском муниципальном районе за период 2018-2024 гг.

| Показатель | Отчетная информация |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. чел. населения | 38,63 | 41,92 | 41,92 | 52,9 | 57,4 | 65,15 | 67,2 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | 43,9 | 42,6 | 42,6 | 49,62 | 54,12 | 57,06 | 57,25 |

Целевой показатель «Стратегии развития МСП в Ленинградской области до 2030 года» (далее – Стратегия) «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. чел. населения» по Ломоносовскому муниципальному району в 1,8 раз превысил региональный показатель 
(37,2 по Ленинградской области) и составил 67,2.

К перспективным отраслям развития МСП в соответствии 
со Стратегией в Ломоносовском муниципальном районе относятся:

- металлообработка;

- транспортно-логистические услуги;

- агропромышленный комплекс;

- производство пищевых продуктов;

- сфера услуг, оптовая и розничная торговля.

Кроме этого, в Ломоносовском муниципальном районе есть предпосылки для развития туризма, в том числе сельского туризма, народных промыслов, 
а также возможности для дальнейшего развития МСП, что является значимым для улучшения социально-экономического положения городских, сельских поселений.

Среди факторов, способствующих развитию МСП Ломоносовского муниципального района следует выделить:

- близость с городом Санкт-Петербург;

- сохранение федерального курса на импортозамещение;

- развитие предпринимательства за счет использования экспортного 
и транзитного потенциала региона;

- встраивание хозяйствующих субъектов в цепочки добавленной стоимости в промышленных кластерах.

Содействие дальнейшему эффективному развитию малого бизнеса является одной из важнейших задач для органов местного самоуправления. 
В качестве мер, направленных на преодоление проблем и поддержку предпринимательства, в том числе включающих создание благоприятных условий для ведения бизнеса, поддержку начинающих и действующих предпринимателей можно отметить реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Ломоносовском муниципальном районе» (далее – муниципальная программа).

Целесообразность реализации муниципальной программы обусловлена обеспечением программно-целевого подхода к решению задач развития МСП 
 в районе:

содействие росту количества действующих субъектов МСП 
на территории Ломоносовского муниципального района;

увеличение численности занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей;

развитие инфраструктуры поддержки МСП.

Большую роль в развитии МСП играют организации муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. 
С 2001 года муниципальную инфраструктуру поддержки предпринимательства в Ломоносовском муниципальном районе представляет Ломоносовский фонд устойчивого развития «Бизнес-центр» (далее – Фонд). Оказывая информационные, консультационные услуги субъектам МСП 
и заинтересованным гражданам, Фонд способствует развитию деловой активности населения, повышению интереса к предпринимательской деятельности, что приводит к увеличению количества субъектов малого предпринимательства и соответственно, вновь созданных рабочих мест.

Комплексный план действий Фонда по совершенствованию внешней среды для развития МСП содержит в себе:

- финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием бесплатных услуг Фондом путем предоставления субсидии на реализацию следующих мероприятий:

- оказание информационных, консультационных услуг представителям МСП, в том числе представителям социально-незащищенных слоев населения;

- размещение информации в СМИ (социальных сетях, наружная реклама, на официальном сайте, газета): о деятельности Фонда;
о мероприятиях, проводимых Фондом и организациями инфраструктуры поддержки регионального уровня; об изменениях в законодательстве, регламентирующем деятельность субъектов МСП; информации, способствующей развитию субъектов МСП;

- проведение обучающих семинаров по ведению предпринимательской деятельности для физических лиц, представителей субъектов МСП 
и самозанятых граждан;

- оказание информационных, консультационных услуг для самозанятых граждан;

- консультирование и оказание содействия в участии субъектов МСП 
в сфере социального предпринимательства в ярмарках, деловых конгрессах, семинарах, тренингах, форумах, выставках, а также в областных мероприятиях;

- информирование о мерах оказания финансовой поддержки субъектам МСП и самозанятым на уровне региона.

Проведение эффективной политики в вопросе развития и поддержки МСП позволит продолжить диверсификацию экономики и создать новую движущую силу экономического роста на территории Ломоносовского муниципального района.»

- Таблицы 1, 3 приложения к муниципальной программе изложить 
в новой редакции согласно приложению к изменениям.

Приложение к изменениям

муниципальной программы

Таблица 1

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы/подпрограммы и их значениях

| № п/п |  | наименование показателя (индикатора) |  | значение показателей (индикаторов) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год базовый год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. чел. Населения (до 2021 года – на 10 тыс.чел. населения) | плановое значение2 | 66,3 | 77,4 | 77,4 | 77,4 |
|  |  |  | фактическое значение | 67,2 |  |  |  |
| 2 |  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | плановое значение2 | 62,35 | 67,75 | 67,75 | 67,75 |
|  |  |  | фактическое значение | 57,25 |  |  |  |
| 3 | Количество информационных, консультационных услуг представителям малого и среднего бизнеса, в том числе представителям социально незащищенных слоев населения |  | плановое значение | 1300 | 2030 | 2100 | 2150 |
|  |  |  | фактическое значение | 1588 |  |  |  |
| 4 |  | Количество субъектов, получивших поддержку по мероприятию по поддержке субъектов малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности | плановое значение1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | фактическое значение | 3 |  |  |  |
| 5 |  | Количество рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку по мероприятию по поддержке субъектов малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности | плановое значение1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | фактическое значение | 3 |  |  |  |

Таблица 3

План реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  |  | годы реализации |  | финансовое обеспечение муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | прочие источники |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ломоносовском муниципальном районе» | Отдел, КУМИ, ЛФУР «Бизнес-центр» |  |  | 2018 |  | 2 599,50 |  |  |  |  | 1 612,20 |  | 987,30 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 2 507,30 |  |  |  |  | 1 467,80 |  | 1 039,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 1 831,23 |  |  |  |  | 1 454,82 |  | 376,41 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 2 775,91 |  |  |  |  | 1 436,24 |  | 1 339,67 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 2 976,55 |  |  |  |  | 1 193,98 |  | 1 782,57 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 3 071,04 |  |  |  |  | 1 200,20 |  | 1 870,84 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 4 660,54 |  |  |  |  | 1 865,40 |  | 2 795,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 2 706,10 |  |  |  |  | 116,10 |  | 2 590,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 2 721,10 |  |  |  |  | 116,10 |  | 2 605,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 |  | 2 736,10 |  |  |  |  | 116,10 |  | 2 620,00 |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе: |  |  |  | 2018-2027 |  |  | 28 585,37 |  |  |  | 10 578,94 |  | 18 006.43 |  |  |  |
| Проектная часть не предусмотрена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры и поддержка малого и среднего предпринимательства» | Отдел, КУМИ, ЛФУР «Бизнес-центр» |  |  | 2025 |  | 2 706,10 |  |  |  |  | 116,10 |  | 2 590,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 2 721,10 |  |  |  |  | 116,10 |  | 2 605,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 |  | 2 736,10 |  |  |  |  | 116,10 |  | 2 620,00 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 2025-2027 |  |  | 8 163,30 |  |  |  | 348,30 |  | 7 815,00 |  |  |  |
| 1. Организационно-консультационная, информационная поддержка развития малого и среднего предпринимательства | Отдел, ЛФУР «Бизнес-центр» |  |  | 2025 | 2590,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 2590,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 2605,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 2605,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 | 2620,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 2620,00 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 2025-2027 |  |  | 7 815,00 |  |  |  | 0,00 |  | 7 815,00 |  |  |  |
| - Субсидия Ломоносовскому фонду устойчивого развития «Бизнес-Центр» в виде имущественного взноса на обеспечение его деятельности | Отдел, ЛФУР «Бизнес-центр» |  |  | 2025 |  | 2470,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 2470,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 2470,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 2470,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 |  | 2470,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 2470,00 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 2025-2027 |  |  | 7 410,00 |  |  | 0,00 |  | 7 410,00 |  |  |  |
| - Организационно-консультационная, информационная поддержка развития малого и среднего предпринимательства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд), в том числе: | Отдел |  |  | 2025 |  | 120,00 |  |  |  | 0,00 |  | 120,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 135,00 |  |  |  | 0,00 |  | 135,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 |  | 150,00 |  |  |  | 0,00 |  | 150,00 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 2025-2027 |  | 405,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 405,00 |  |  |  |
| 1.2.1. Поддержка плательщиков налога на профессиональный доход (индивидуальные предприниматели и физические лица) | Отдел |  |  | 2025 |  | 40,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 40,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 45,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 45,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 |  | 50,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 50,00 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 2025-2027 |  |  | 135,00 |  |  |  | 0,00 |  | 135,00 |  |  |  |
| - 1.2.2. Поддержка молодежного предпринимательства (самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели в возрасте до 35 лет) | Отдел |  |  | 2025 |  |  | 40,00 |  |  |  | 0,00 |  | 40,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  |  | 45,00 |  |  |  | 0,00 |  | 45,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 |  |  | 50,00 |  |  |  | 0,00 |  | 50,00 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 2025-2027 |  |  | 135,00 |  |  |  | 0,00 |  | 135,00 |  |  |  |
| - Поддержка социального предпринимательства |  | Отдел |  | 2025 |  |  | 40,00 |  |  |  | 0,00 |  | 40,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  |  | 45,00 |  |  |  | 0,00 |  | 45,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 |  |  | 50,00 |  |  |  | 0,00 |  | 50,00 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 2025-2027 |  |  | 135,00 |  |  |  | 0,00 |  | 135,00 |  |  |  |
| 2. Мероприятия по организации мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области |  |  | Отдел, ЛФУР «Бизнес-центр» | 2025 |  |  | 116,10 |  |  |  | 116,10 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  |  | 116,10 |  |  |  | 116,10 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 |  |  | 116,10 |  |  |  | 116,10 |  | 0,00 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 2025-2027 |  |  | 348,30 |  |  |  | 348,30 |  | 0,00 |  |  |  |

1 Плановое значение показателей (индикаторов) в 2025 и плановом периоде 2026 и 2027 годах не установлено в связи с отсутствием бюджетных ассигнований из областного бюджета Ленинградской области по «Мероприятиям по поддержке субъектов малого предпринимательства, на организацию предпринимательской деятельности» (соглашение о расторжении соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Ленинградской области от 13.02.2025 № 1). Планирование финансового обеспечения реализации показателей муниципальной программы в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район не предусмотрено. 2 Плановые значения показателей (индикаторов) за 2024 базовый год уточнены на основании сведений показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2023 год, согласованных Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области.