Приложение

Отчет о реализации Плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Ломоносовского муниципального района в 2022 - 2025 годах

за 2 квартал 2024 года

I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции в отраслях (сферах) экономики Ломоносовского муниципального района

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Значение показателя |  | Результат мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2024 год | Факт (за 2 квартал) |  |  |
| 1.Рынок услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1.Консультативная и методическая поддержка индивидуальных предпринимателей, частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования. 2. Сбор и обобщение данных о количестве детей, получающих образование в организациях частной формы собственности. | Доля детей, получающих образование в организациях частной формы собственности, от общего числа детей, получающих образование на рынке дошкольного образования | 21,7 | 7,8 |  |  |
| 2. Рынок услуг дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 1. Внедрение общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам на постоянной основе. 2. Внедрение и распространение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 3. Проведение информационно-просветительской кампании по вопросам дополнительного образования детей. 4. Утверждение Порядка предоставления грантов в форме субсидий в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ломоносовском муниципальном районе. | Доля негосударственного сектора, включенного в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования | 0 | 0 |  |  |
| 3. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |
|  | Информирование управляющих организаций, действующих на территории Ломоносовского муниципального района, в том числе по вопросам особенностей и изменения законодательства в сфере управления многоквартирными домами и выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, с целью минимизации непреднамеренных нарушений, являющихся основаниями для проведения внеплановых проверок. | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | 92,9 | 95,8 |  |  |
| 4. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |
|  | Оказание методической, консультационной поддержки | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | 100 | 100 |  |  |
| 5. Рынок туристических услуг |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Разработка единого календаря туристических событий на территории Ломоносовского муниципального района и его продвижение | Количество мероприятий, представленных в рамках единого календаря туристических событий на территории Ломоносовского муниципального района в течении календарного года для увеличения потока туристов и экскурсантов на территорию Ломоносовского муниципального района. | 65 | 40 | Количество мероприятий за II квартал, представленных в рамках единого календаря туристических событий на территории Ломоносовского муниципального района в течении календарного года для увеличения потока туристов и экскурсантов на территорию Ломоносовского муниципального района |  |
| 5.2 | Организация работы по размещению информации в сети «Интернет» Ломоносовского муниципального района. | Размещение информации на туристско-информационных порталах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», объединяющие туристические ресурсы регионов России | 100 | 50 | Организация работы по размещению информации в сети «Интернет» Ломоносовского муниципального района. |  |
| - 6. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. Деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Ломоносовском муниципальном районе отсутствует (отсутствуют муниципальные маршруты). |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчиком перевозок на территории Ломоносовского муниципального района является Комитет Ленинградской области по транспорту, которое в свою очередь принимает решение об изменении, отмене или установлении нового маршрута в соответствии с порядком установленным Соглашением между Правительством Санкт-Петербурга и Правительством Ленинградской области об организации регулярных перевозок между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности | 0 | 0 |  |  |
| 7. Рынок жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |
|  | В Ломоносовском муниципальном районе все строительные организации, осуществляющие жилищное строительство, имеют частную форму собственности. | Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства) | 100 | 100 |  |  |
| - 8. Сфера наружной рекламы Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы в Ломоносовском муниципальном районе составляет 100%. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Размещение на официальном сайте Ломоносовского муниципального района перечня всех нормативных правовых актов и местных локальных актов, регулирующих сферы наружной рекламы. 2. Осуществление контроля за выполнением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами требований законодательства в сфере распространения наружной рекламы и информации на территории Ломоносовского муниципального района, размещением рекламных конструкций. 3. Осуществление контроля за соблюдением своевременного оформления, переоформления разрешений при размещении рекламных конструкций. 4. Осуществление контроля за соблюдением исполнения предписаний, актов по вопросам соблюдения законодательства и устранения нарушений в сфере распространения наружной рекламы на территории Ломоносовского муниципального района | Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы | 100 | 100% |  |  |

- II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции на рынках товаров, работ и услуг

- в Ломоносовском муниципальном районе

| N п/п | Мероприятия, направленные на развитие конкуренции | Целевые индикаторы, единица измерения | Значение ключевого показателя (план) |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | Факт за 2 квартал |  |
| 1 | Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства | Доля закупок товаров, работ, услуг, которые муниципальные заказчики осуществили у субъектов малого предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,% (проц.) | 40 | 41% | МКУ «ЦИАХО» Сектор по развитию малого и среднего бизнеса и потребительского рынка управления государственных программ администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области |
| 2 | Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) и "социального предпринимательства", включая наличие в региональных программах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора и развитие "социального предпринимательства" в таких сферах как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей, производство на территории Российской Федерации технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями, включая мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и "социального предпринимательства" | Количество мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора и развитие "социального предпринимательства" в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей, производство на территории Российской Федерации технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями, включая мероприятия по развитию инфраструктуры и поддержки СОНКО и "социального предпринимательства", ед. | 13 | Нет информации, данные будут сформированы позже | Комитет по образованию администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области |
| 3 | Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений |  |  |  |  |
| 3.1 | Передача объектов жилищно-коммунального хозяйства частным организациям на основе концессионных соглашений | Количество объектов, ед. | 2 | Нет информации, данные будут сформированы позже | Управление коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области; Администрации городских /сельских поселений муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (по согласованию) |
| 4 | Увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов и торговых мест под них не менее чем на 10% к 2025 году по отношению к 2020 году. Проведение открытых опросов предпринимателей в целях определения спроса/потребности в предоставлении мест под размещение нестационарных торговых объектов (НТО). С участием органов местного самоуправления подготовка предложений по изменению схемы размещения НТО (расширение перечня объектов); Утверждение актуализированной схемы размещения НТО | Количество нестационарных и мобильных торговых объектов и торговых мест под них, ед. | 25 | Нет информации, данные будут сформированы позже | Сектор по развитию малого и среднего бизнеса и потребительского рынка управления государственных программ администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области |
| 5 | Ритуальные услуги |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них; создание в Ленинградской области по результатам такой инвентаризации и ведение реестров кладбищ и мест захоронений с размещением указанных реестров на региональных порталах государственных и муниципальных услуг; - доведение до населения информации, в том числе с использованием СМИ о создании названных реестров | Создание и размещение на региональном портале реестра кладбищ и мест захоронений на них, в котором включены сведения о существующих кладбищах и местах захоронений на них: - в отношении 20% общего количества существующих кладбищ до 31 декабря 2023 года; - в отношении 50% общего количества существующих кладбищ до 31 декабря 2024 года; - в отношении всех существующих кладбищ до 31 декабря 2025 года, ед. | 37 | 0 Пояснение: 1.Реестр кладбищ (100%) от общего количества существующих кладбищ сдан в Комитет ЖКХ по ЛО в декабре 2023 года; 2.Показатель по реестру мест захоронений в отношении 50% общего количества существующих кладбищ будет исполнен в 4 квартале 2024 года, так как лимиты на закупку были доведены 19.06.2024 года. | МКУ «Специализированная Служба» |

III. Перечень мероприятий, реализация которых оказывает комплексное воздействие на состояние конкуренции,

целевые показатели, по которым не устанавливаются

| N п/п | Наименование мероприятия | Проблематика | Ключевое событие/результат | Срок | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Издание правовых актов администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, соответствующих единым принципам учета государственного и муниципального имущества, а также размещения данных о них в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Необходимость приведения в соответствие с федеральным законодательством | Правовые акты администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | В течение 6 месяцев, с даты опубликования соответствующих изменений федерального законодательства | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области |
| 2 | Издание правовых актов администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, соответствующих единому порядку проведения обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов в сфере реализации имущества, в том числе имущественных прав, в электронной форме с использованием официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов во взаимодействии с электронными площадками, определенными Правительством Российской Федерации (за исключением процедур, проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | Ограничение доступа к торгам при реализации или предоставлении во владение и (или) пользование, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, муниципального имущества | Правовые акты администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | В течение 6 месяцев, с даты опубликования соответствующих изменений федерального законодательства | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области |
| 3 | Определение состава муниципального имущества Ломоносовского муниципального района, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления, в указанных целях в частности: - составление планов-графиков полной инвентаризации муниципального имущества, в том числе закрепленного за предприятиями, учреждениями; - проведение инвентаризации муниципального имущества, определение муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления; - включение указанного имущества в программу приватизации, утверждение плана по перепрофилированию имущества | Неэффективность использования муниципального имущества | Сформирован перечень муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления Ленинградской области | Ежегодно | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области |
| 4 | Приватизация либо перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления: - организация и проведение публичных торгов по реализации указанного имущества, перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) | Неэффективность использования муниципального имущества | Обеспечена приватизация муниципального имущества, находящегося в собственности Ломоносовского муниципального района: - земельный участок общей площадью 25600 кв. м, кадастровый номер: 47:14:0000000:40542, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Лопухинское сельское поселение, д. Горки, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: животноводство (номер и дата государственной регистрации права собственности: № 47:14:0000000:40542-47/097/2023-3 от 06.06.2023); - здание, наименование: склад минеральных удобрений, назначение: нежилое, площадь 449,2 кв. м, кадастровый номер: 47:14:0810002:9, расположенное по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Лопухинское сельское поселение, д. Горки (номер и дата государственной регистрации права собственности: №47:14:0810002:9-47/097/2023-5 от 06.06.2023); - земельный участок общей площадью 105006 кв. м, кадастровый номер: 47:14:0000000:40896, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Лопухинское сельское поселение, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного использования: сельскохозяйственное производство (номер и дата государственной) | 02.05.2024 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области |