|  |
| --- |
| Отчето реализации муниципальной программымуниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области  |
| Наименование муниципальной программы: **Развитие малого и среднего предпринимательства в Ломоносовском муниципальном районе** |
| Отчетный период: **январь - декабрь 2023 года** |
| Ответственный исполнитель: отдел экономики и потребительского рынка управления государственных программ администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области |
| N п/п | наименование структурного элемента муниципальной программы | плановый объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | фактическое исполнение муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | сведения о достигну-тых результатах | оценка выполнения |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источ-ники | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры и поддержка малого и среднего предпринимательства» | - | 1200,20 | 1870,84 | - | - | 1200,20 | 1870,84 | - | - | 1200,20 | 1870,84 | - |  |  |
| 1.1 | Организационно-консультационная, информационная поддержка развития малого предпринимательства  | - | - | 1632,50 | - | - | - | 1632,50 | - | - | - | 1632,50 | - |  |  |
| 1.1.2. | Поддержка плательщиков налога на профессиональный доход (индивидуальные предприниматели и физические лица) | - | - | 20,00 | - | - | - | 20,00 | - | - | - | 20,00 | - |  |  |
| 1.1.3. | Поддержка молодежного предпринимательства (самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели в возрасте до 35 лет) | - | - | 34,99 | - | - | - | 34,99 | - | - | - | 34,99 | - |  |  |
| 1.1.4. | Поддержка социального предпринимательства | - | - | 35,00 | - | - | - | 35,00 | - | - | - | 35,00 | - |  |  |
| 1.2 | Мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности | - | 1069,00 | 132,12 | - | - | 1069,00 | 132,12 | - | - | 1069,00 | 132,12 | - |  |  |
| 1.3 | Мероприятия по организации мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области | - | 131,20 | 16,22 | - | - | 131,20 | 16,22 | - | - | 131,20 | 16,22 | - |  |  |

Сведения о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы

за **январь – декабрь 2023 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | показатель (индикатор) (наименование) | ед. измерения | значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения (до 2021 года – на 10 тыс. человек населения) | единиц | 57,4 | 58,77 | 60,81 | увеличение числа субъектов МСП в Едином реестре МСП и численности населения района |
| 2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | проценты | 54,12 | 59,15 | 57,55 |  |
| 3 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | единиц | 3903 | 4200 | 6937 | обусловлено простотой процедуры применения НПД и льгот, предусмотренных этим налоговым режимом |
| 4 | Количество информационных, консультационных услуг представителям малого и среднего бизнеса, в том числе представителям социально незащищенных слоев населения | единиц | 950 | 1050 | 1315 | рост числа субъектов МСП, самозанятых и физических лиц, заинтересованных в организации предпринимательской деятельности |
| 5 | Количество субъектов, получивших поддержку по мероприятию по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности | единиц | 3 | 3 | 3 |  |
| 6 | Количество рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку по мероприятию по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности | единиц | 3 | 3 | 3 |  |

**Пояснительная записка**

к отчету о реализации муниципальной программы

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ломоносовском муниципальном районе» за январь – декабрь 2023 года

Отдел экономики и потребительского рынка Управления государственных программ администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (далее – отдел) в течение 4 квартала 2023 года успешно реализует комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры и поддержка малого и среднего предпринимательства» (далее – комплекс процессных мероприятий) муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ломоносовском муниципальном районе».

В рамках данных мероприятий, утверждены бюджетные **ассигнования на 2023 год** решением Совета депутатов Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 14.12.2023 № 35 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 21.12.2022 № 42 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов во втором (окончательном) чтении» в размере 3071,04 тыс. руб., из них:

- 0,0 тыс. рублей – федеральный бюджет

- 1200,20 тыс. рублей – областной бюджет

- 1870,84 тыс. рублей – местный бюджет

В рамках комплекса процессных мероприятий реализуются три мероприятия:

1. Организационно-консультационная, информационная поддержка развития малого предпринимательства.

Субсидии Ломоносовскому фонду устойчивого развития «Бизнес-центр» в виде имущественного взноса на обеспечение его деятельности:

* оказание информационных, консультационных услуг представителям малого и среднего бизнеса, в том числе представителям социально незащищенных слоев населения;
* проведение обучающих семинаров (ведение предпринимательской деятельности) для физических лиц, субъектов малого, среднего предпринимательства и самозанятых граждан.

2. «Мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности», которые включают в себя:

* содействие росту количества действующих субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ломоносовского муниципального района;
* развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
* развитие и обеспечение функционирования системы защиты прав потребителей в Ленинградской области;
* обеспечение деятельности информационно-консультационного центра для информирования и консультирования потребителей;
* повышение правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей путем регулярного информирования и просвещения;
* содействие развитию социального предпринимательства;
* содействие сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел.

3. «Мероприятия по организации мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области».

Конкурсные процедуры по предоставлению финансовой поддержки в размере 1201,12 тыс. руб. на начало организации предпринимательской деятельности (1069,0 тыс. руб. – средства областного бюджета, 132,12 тыс. руб. – средства местного бюджета Ломоносовского района) проведены в июле и августе. В результате проведенного конкурсного отбора 3 субъекта МСП получили финансовую поддержку на начало организации предпринимательской деятельности.

За отчетный период по мероприятию «Организационно-консультационная, информационная поддержка развития малого предпринимательства» Ломоносовскому фонду устойчивого развития «Бизнес-центр» предоставлена субсидия в виде имущественного взноса на обеспечение его деятельности в сумме 1632,5 тыс. руб.

В апреле 2023 года реализовано мероприятие по организации мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области. Финансирование составило 147,42 тыс. руб., из них 131,2 тыс. руб. – средства областного бюджета, 16,22 тыс. руб. – средства местного бюджета Ломоносовского района.

Фактическое исполнение расходов на реализацию муниципальной программы за отчетный период составило **100 процентов** от годового плана.

**Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства в Ломоносовском муниципальном районе»

(далее – муниципальная программа)

за 2023 год

1. *Достигнутые и не достигнутые результаты и их влияние на решение задач и достижение целей муниципальной программы.*

***Целью*** реализации муниципальной программы является:

1. Создание условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства.

Достижение целей муниципальной программы обеспечивается на решении следующих ***задач*:**

1. Содействие росту количества действующих субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ломоносовского муниципального района.
2. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

Основной вклад в решение указанных задач внесли следующие результаты реализации муниципальной программы:

* увеличение количества действующих субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан на территории Ломоносовского муниципального района;
* увеличение численности занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей;
* создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса.

Перечисленные результаты оказывают значительное влияние на решение задач муниципальной программы и обеспечивают достижение целей муниципальной программы.

1. *Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.*

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в таблице ниже:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **наименование целевого показателя** | **единица измерения** | **значение целевого показателя** |
| **планируемое****на текущий год** | **фактическое****за отчетный период** | **степень достижения целей** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства расчете на 1 тыс. чел. населения (до 2021 года – на 10 тыс.чел. населения) | единиц | 58,77 | 60,81 | 103,5 |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | проценты | 59,15 | 57,55 | 97,3 |
| 3. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | единиц | 4200 | 6937 | 165,2 |
| 4. | Количество информационных услуг, консультационных услуг представителям малого и среднего бизнеса, в том числе представителям социально незащищенных слоев населения | единиц | 1050 | 1315 | 125,2 |
| 5. | Количество субъектов, получивших поддержку по мероприятию по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности | единиц | 3 | 3 | 100 |
| 6. | Количество рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку по мероприятию по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности | единиц | 3 | 3 | 100 |

В 2023 году значения показателей (индикаторов) муниципальной программы достигнуты.

Превышение фактических значений показателей муниципальной программы над плановыми зафиксировано по следующим показателям:

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства расчете на 1 тыс. чел. населения (до 2021 года – на 10 тыс. чел. населения) – 103,5%. Увеличение обусловлено увеличением числа субъектов МСП в Едином реестре МСП и численности населения Ломоносовского муниципального района.
2. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» - 165,2%. Перевыполнение показателя связано с максимально простой процедурой применения НПД и льготами, предусмотренными этим налоговым режимом, включая пониженные ставки налогообложения, отсутствие страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и отчетности.
3. Количество информационных услуг, консультационных услуг представителям малого и среднего бизнеса, в том числе представителям социально незащищенных слоев населения – 125,2%. Перевыполнение показателя связано с ростом числа субъектов МСП, самозанятых и физических лиц, заинтересованных в организации предпринимательской деятельности.
4. *Оценка эффективности реализации муниципальной программы*

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ломоносовском муниципальном районе» проведена на основе оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений по результатам работы за 2023 год и по формуле:

Эф = ΣСдi / i,

где,

Эф – показатель эффективности муниципальной программы;

Сдi – степень достижения целей (решений задач) по каждому индикатору (показателю),

i – количество показателей (индикаторов).

Эф = 103,5% + 97,3% + 165,2% + 125,2% + 100% + 100%/6 = 115,2%

Показатель оценки эффективности составил 115,2%, что соответствует высокому уровню эффективности муниципальной программы.

1. *Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.*

Выполнение мероприятий муниципальной программы осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решать поставленные задачи. На ход реализации муниципальной программы внешние и внутренние факторы социально-экономического развития муниципального образования Ломоносовского муниципального района и региона в 2023 году существенного влияния не оказали.

1. *Результаты использования бюджетных и иных средств на реализацию муниципальной программы*.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **наименование структурного элемента муниципальной программы** | **финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.)** | **фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания** |
| **планируемое****на текущий год** | **фактическое****за отчетный период** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Организационно – консультационная, информационная поддержка развития малого предпринимательства | МБ – 1 722,5 | МБ – 1 722,5 | 100% |
| 1.1 | Субсидия Ломоносовскому фонду устойчивого развития «Бизнес-центр» в виде имущественного взноса на обеспечение его деятельности | МБ – 1 632,5 | МБ – 1 632,5 | 100% |
| 1.2 | Поддержка плательщиков налога на профессиональный доход (индивидуальные предприниматели и физические лица) | МБ – 20,0 | МБ – 20,0 | 100% |
| 1.3 | Поддержка молодежного предпринимательства (самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели в возрасте до 35 лет) | МБ – 35,0 | МБ – 35,0 | 100% |
| 1.4 | Поддержка социального предпринимательства | МБ – 35,0 | МБ – 35,0 | 100% |
| 2. | Мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности | ОБ – 1069,0МБ – 132,12 | ОБ – 1069,0МБ – 132,12 | 100% |
| 3. | Мероприятия по организации мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области | ОБ – 131,2МБ – 16,22 | ОБ – 131,2МБ – 16,22 | 100% |
| **ИТОГО** | **3 071,04** | **3 071,04** | **100%** |

Расходные обязательства по муниципальной программе соответствуют бюджету Ломоносовского муниципального района. Уровень финансирования муниципальной программы по итогам отчетного года составил 100%.

1. *Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.*

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 11.12.2017 № 2467-р/17 (в редакции постановлений администрации от 27.12.2017 № 2599-р/17, от 04.07.2018 № 1157/18, от 21.09.2018 № 1642/18, от 13.02.2019 № 159/19, от 17.06.2019 № 824/19, от 25.07.2019 № 1000/19, от 30.06.2020 № 737/20, от 01.09.2020 № 1031/20, от 24.11.2020 № 1402/20, от 23.12.20 № 1545/20, от 31.03.2021 № 531/21, от 09.07.2021 № 1225/21, от 30.12.2021 № 2442/21, от 24.06.2022 № 1074/22, от 11.07.2022 № 1134/22, от 02.02.2023 № 95/23, и постановлением администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 18.07.2023 № 952/23, от 21.12.2023 № 2155/23).

В 2023 году в муниципальную программу вносились изменения:

1. в ресурсное обеспечение муниципальной программы (на основании решений Совета депутатов муниципального образования от 21.12.2022 № 42) – постановление администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 02.02.2023 № 95/23.
2. в ресурсное обеспечение муниципальной программы (на основании решений Совета депутатов муниципального образования от 31.05.2023 № 16) – постановление администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 18.07.2023 № 952/23.
3. в ресурсное обеспечение муниципальной программы (на основании решений Совета депутатов муниципального образования от 14.12.2023 № 35) – постановление администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 21.12.2023 № 2122/23.
4. *Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.*

Отдел экономики и потребительского рынка управления государственных программ администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области предлагает продолжить реализацию муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ломоносовском муниципальном районе».