|  |
| --- |
| Отчет  о реализации муниципальной программы  муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области |
|  |
| Наименование муниципальной программы: **Управление муниципальными финансами Ломоносовского муниципального района** |
| Отчетный период: **январь - декабрь 2023 года** |
| Ответственный исполнитель: Комитет финансов администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | наименование структурного элемента муниципальной программы | плановый объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | | | | фактическое исполнение муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | сведения о достигнутых результатах | оценка выполнения |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий « Оказание финансовой помощи муниципальным образованиям в целях устойчивого функционирования бюджетной системы Ломоносовского муниципального района»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Ломоносовского муниципального района |  | 69 601,8 | 45 041,5 |  |  | 69 601,8 | 45 041,5 |  |  | 69 601,8 | 45 041,5 |  |  |  |
| 1.2. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района |  |  | 50 000,0 |  |  |  | 10 500,0 |  |  |  | 10 500,0 |  |  |  |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс |  |  | 1 140,0 |  |  |  | 1 140,0 |  |  |  | 1 140,0 |  |  |  |
| **Всего по муниципальной программе** | |  | 69 601,8 | 96 181,5 |  |  | 69 601,8 | 56 681,5 |  |  | 69 601,8 | 56 681,5 |  |  |  |

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы

**за январь – декабрь 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | показатель (индикатор) (наименование) | ед. измерения | значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Соблюдение предельного объема дефицита бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района рассчитанного к доходам в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации | % | 3,7 | 10 | 5,1 | По результат исполнения образовался профицит. (доходов поступило больше чем планировалось) |
| 2 | Сохранение величины разрыва бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными поселениями Ломоносовского муниципального района после выравнивания их бюджетной обеспеченности | разы | 5,7 | 6,5 | 4,9 | Уменьшение разрыва бюджетной обеспеченности связано с перевыполнением плана по доходам района |
| 3 | Исполнение действующих расходных обязательств бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района | % | 86,3 | 93 | 90,2 | Показатель не достигнут в связи с переносом сроков отдельных работ на 2024 год по Виллозскому ГП. Экономия в связи проведением эл. торгов. |
| 4 | Доля просроченной кредиторской задолженности в общей сумме расходов бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района | % | 0,0 | 0,0 | 0 | Согласно отчётности просроченной кредиторской задолженности нет |
| 5 | Доля расходов бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ (без субвенций) | % | 80,9 | 95 | 81,5 | Показатель не достигнут в связи с переносом сроков отдельных работ на 2024 год по Виллозскому ГП. |

**О ходе реализации и оценке эффективности**

муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Управление муниципальными финансами Ломоносовского муниципального района» за 2023 год

**1.Конкретные результаты муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Управление муниципальными финансами Ломоносовского муниципального района»**

*1.1. Результаты, достигнутые и недостигнутые на 01.01.2024, и их влияние на решение задач и достижение целей муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Управление финансами Ломоносовского муниципального района» (далее - муниципальная программа).*

Целью реализации муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района.

Достижение цели муниципальной программы обеспечивается на основе решения следующих задач:

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ломоносовского муниципального района;

2. Обеспечение устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района;

3. Внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами;

4. Организационно-методическое руководство бюджетным процессом и координация деятельности участников бюджетного процесса.

Основными результатами реализации программы на 01.01.2024 стало:

- Предельный объем дефицита бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений составил 5,1% т.к. согласно Бюджетного Кодекса РФ предельный объем дефицита бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района не должен превышать 10%.

- величина разрыва бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными поселениями Ломоносовского муниципального района после выравнивания их бюджетной обеспеченности составила 4,9 раз;

- Исполнение действующих расходных обязательств бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района составило 90,2%. Значение планового показателя не достигнуто в связи с переносом сроков отдельных работ на 2024 год по Виллозскому ГП, экономия в связи проведение электронных торгов;

- Доля просроченной кредиторской задолженности в общей сумме расходов бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района составила 0,0%;

- Доля расходов бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ (без субвенций) составила 81,5%; Значение планового показателя не достигнуто в связи с переносом сроков отдельных работ на 2024 год по Виллозскому ГП, экономия в связи проведение электронных торгов (средства бюджетов поселений).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы на 01.01.2024:

Уровень эффективности в разрезе мероприятий:

- Предельный объем дефицита бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений – Высокий;

- Величина разрыва бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными поселениями Ломоносовского муниципального района после выравнивания их бюджетной обеспеченности - Высокий;

- Исполнение действующих расходных обязательств бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района - Высокий;

- Доля просроченной кредиторской задолженности в общей сумме расходов бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района – Высокий;

- Доля расходов бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ (без субвенций) – Удовлетворительный.

Общее количество баллов - 9.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы - **ВЫСОКАЯ**.