

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 03.03.2021 № 323/21

Об утверждении муниципальной программы

муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области

«Комплексное развитие социальной и инженерной

инфраструктуры муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области на 2021-2023 годы»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 25.02.2014 № 218 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», в рамках государственной программы Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий", [Постановление](consultantplus://offline/ref=7F78A02FEEC9937D7049ACF7CCF87F3737F1CB1E9D9D1C32AB8B6DDCCC73AA827D2E8693EE321440B6711E54A4C009A7E496623D92BF7506y8N4K)м Правительства Ленинградской области от 27.12.2019 N 636 «О государственной программе Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. N 696 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", разработанной в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 года № 407, разработанной в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710, решения Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 23.12.2020г. №116 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов во втором (окончательном) чтении», администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021-2023 годы» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации В.В. Терентьева.

Глава администрации А.О. Кондрашов

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНА: |
| постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области |
| от 03.03. 2021 г. № 323/21  (Приложение) |
|  |

**Муниципальная программа**

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

«Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021-2023 годы»

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование Программы | «Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021-2023 годы» (далее - Программа) |
| Основание для разработки муниципальной программы | Правовыми основаниями для разработки муниципальной программы являются:  1. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ. |
| Заказчик муниципальной Программы | Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области  198412, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15 |
| Ответственный исполнитель Программы | Сектор государственных программ и капитального строительства управления экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – Сектор государственных программ и капитального строительства) |
| Участники программы | Комитет по образованию администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее - Комитет по образованию) |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1. «Проектирование, строительство, реконструкция, модернизация инженерно-коммунальных систем, содержание и обслуживание сетей газоснабжения»  Подпрограмма 2. «Проектирование, строительство, реконструкция, модернизация объектов социального назначения» |
| Программно-целевые инструменты Программы | Не предусмотрены |
| Цели Программы | - Повышение эффективности функционирования объектов газовой инфраструктуры Ломоносовского муниципального района, находящихся в муниципальной собственности.  - Удовлетворение потребности населения в дошкольных образовательных учреждениях.  - Удовлетворение потребности населения в образовательных учреждениях. |
| Задачи Программы | - Повышение эффективности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры Ломоносовского муниципального района, находящихся в муниципальной собственности.  - строительство, реконструкция, а также сохранение существующих дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений, необходимых для комплексного освоения территорий и формирования комфортной среды проживания |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | **Подпрограмма 1. «Проектирование, строительство, реконструкция, модернизация инженерно-коммунальных систем, содержание и обслуживание сетей газоснабжения»:**  Целевым индикатором является заключение договора на содержание и (или) обслуживание сетей газоснабжения Ломоносовского муниципального района, находящихся в муниципальной собственности.  **Подпрограмма 2. «Проектирование, строительство, реконструкция, модернизация объектов социального назначения»:**  Целевым индикатором для строительства объектов является получение Разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию отдельно по каждому объекту:  - муниципальное образовательное учреждение на 450 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, д. Малое Карлино, д.5;  - дошкольное образовательное учреждение на 220 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, д. Малое Карлино, д.13;  - объект начального и среднего общего образования (с расчетной вместимостью не менее чем на 640 мест) по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, участок 60;  - дошкольное образовательное учреждение на 280 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, поз. 42.  Целевым индикатором в разработке проектно-сметной документации для строительства объектов является получение положительных заключений экспертизы на проектную и (или) сметную документацию по каждому объекту в отдельности. |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в один этап с 2021 по 2023 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования программы составляет – **64 593 069,33** руб., в том числе:  2021 г. – 52 543 606,62 руб.;  2022 г. – 12 049 462,71 руб.;  2023 г. – 0,0 руб.  объем финансирования за счет средств федерального бюджета – **0,0** руб., в том числе:  2021 г. – 0,0 руб.;  2022 г. – 0,0 руб.;  2023 г. – 0,0 руб.  объем финансирования за счет средств областного бюджета – **0,0** руб., в том числе:  2021 г. – 0,0 руб.;  2022 г. – 0,0 руб.;  2023 г. – 0,0 руб.  объем финансирования за счет средств местного бюджета – **64 593 069,33** руб., в том числе:  2021 г. – 52 543 606,62 тыс. руб.;  2022 г. – 12 049 462,71 руб.;  2023 г. – 0,0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит:  **Подпрограмма 1. «Проектирование, строительство, реконструкция, модернизация инженерно-коммунальных систем, содержание и обслуживание сетей газоснабжения»**  В результате реализации подпрограммы к 2021 году ожидается:  - 1 заключенный договор на содержание и (или) обслуживание сетей газоснабжения находящихся в собственности администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградский район.  **Подпрограмма 2. «Проектирование, строительство, реконструкция, модернизация объектов социального назначения»**  В результате реализации подпрограммы в 2021 году ожидается ввод в эксплуатацию объектов:  - дошкольное образовательное учреждение на 220 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, д. Малое Карлино, д.13;  - дошкольное образовательное учреждение на 280 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, поз. 42.  В результате реализации подпрограммы в 2022 году ожидается ввод в эксплуатацию объектов:  - объект начального и среднего общего образования (с расчетной вместимостью не менее чем на 640 мест) по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, участок 60;  - муниципальное образовательное учреждение на 450 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, д. Малое Карлино, д.5;  - разработка проектно-сметной документации на 1 МБДОУ и 1 МБОУ и иных необходимых документов для включения в государственные программы с целью дальнейшей реализации социальных объектов на территории Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.  В результате реализации подпрограммы в 2023 году ожидается:  - разработка проектно-сметной документации на 1 МБДОУ и 1 МБОУ и иных необходимых документов для включения в государственные программы с целью дальнейшей реализации социальных объектов на территории Ломоносовского муниципального района Ленинградской области. |

1. **Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Программы**

***Газификация***

Поскольку газораспределительные сети относятся к опасным производственным объектам, законодателем установлены специальные требования промышленной безопасности к эксплуатации систем газораспределения и газопотребления природными газами, используемыми в качестве топлива, а также к применяемому в этих системах оборудованию (техническим устройствам).

Так, организация, эксплуатирующая опасные производственные объекты систем газораспределения и газопотребления, обязана соблюдать положения Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=9D0213250B1B57BC11910141745BF0A21E486B30C8FFAA43079EB937A3o2RAU) от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов и нормативных технических документов в области промышленной безопасности, а также:

- выполнять комплекс мероприятий, включая систему технического обслуживания и ремонта, обеспечивающих содержание опасных производственных объектов систем газораспределения и газопотребления в исправном и безопасном состоянии, соблюдать требования настоящих правил;

- иметь договоры с организациями, выполняющими работы по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов и технических устройств, в которых должны быть

определены объемы работ по техническому обслуживанию и ремонту, регламентированы обязательства в обеспечении условий безопасной и надежной эксплуатации опасных производственных объектов;

- обеспечивать проведение технической диагностики газопроводов, сооружений и газового оборудования (технических устройств).

Данное мероприятие может включать комплекс работ и услуг по проектированию, строительству и реконструкции, включая другие сопутствующие работы и услуги инженерно-технического характера.

***Социальные объекты***

Одним из ключевых приоритетов развития Ломоносовского муниципального района является повышение качества жизни населения муниципального образования. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры.

В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в населенных пунктах жителей, что и находит отражение в существующей градостроительной политике развития Ломоносовского муниципального района. К сожалению, в существующей практике застройки населенных пунктов одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения (детские дошкольные учреждения, школы).

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными возможностями бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов ухудшает качество жизни населения.

Одним из основных приоритетных направлений деятельности в сфере образования является повышение доступности и качества образовательных услуг за счет строительства новых объектов образования и реконструкции существующих зданий для приведения их к соответствию современным стандартам оказания образовательных услуг.

В современных условиях развития района возникает необходимость обеспечения доступности образовательных учреждений для населения городских и сельских населенных пунктов.

В связи с ростом численности детей до 2023 года в Ломоносовском муниципальном районе должно увеличиться количество качественных услуг общего образования детей. Будет обеспечена возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену. Для этого планируется строительство объектов общего образования с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

Основной целью Программы является обеспечение строительства и ввод в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры, что позволит удовлетворить потребности населения в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях.

В период 2021-2023 годы запланировано строительство следующих объектов:

- объект начального и среднего общего образования (с расчетной вместимостью не менее чем на 640 мест) по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, участок 60;

- дошкольное образовательное учреждение на 280 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, поз. 42;

- муниципальное образовательное учреждение на 450 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, д. Малое Карлино, д.5;

- дошкольное образовательное учреждение на 220 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, д. Малое Карлино, д.13.

1. **Приоритеты в сфере реализации Программы**

В число приоритетов реализации программы включается:

- повышение эффективности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры Ломоносовского муниципального района, находящихся в муниципальной собственности;

- строительство дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений, необходимых для комплексного освоения территорий и формирования комфортной среды проживания.

Реализация Программы позволит достичь роста обеспеченности Ломоносовского муниципального района объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

Благодаря вводу в эксплуатацию вновь построенных объектов социальной инфраструктуры повысится обеспеченность населения образования, что повлечет за собой ликвидацию второй смены в школах, обеспечит наличие свободных мест в детских садах и, соответственно, повысит уровень жизни населения Ломоносовского муниципального района.

Для реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

- обеспечить выполнение мероприятий по содержанию объектов коммунальной сферы, инженерной инфраструктуры;

- повысить энергоэффективность коммунальной инфраструктуры;

Образование

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

- обеспечение доли детей в возрасте 1-6 лет, проживающих на территории сельских поселений, дошкольной образовательной услугой;

- сокращение среднего радиуса доступности населению Ломоносовского муниципального района Ленинградской области общеобразовательными учреждениями не более 6 километров;

- создание комфортных условий пребывания детей в общеобразовательных организациях и организациях дошкольного воспитания.

- разгрузит школы и обеспечит выполнение требований, предъявляемых к современной школе снизить количество детей, стоящих на очереди для получения мест в детских садах и общеобразовательных учреждениях.

Кроме того, реализация мероприятий подпрограммы направлена на создание организационно-экономических условий для привлечения высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в сельское хозяйство и другие отрасли сельской экономики, сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, на снижение миграционного оттока населения.

1. **Цели, задачи, показатели (индикаторы), сроки и этапы реализации Программы**

**Целями Программы являются:**

- повышение эффективности функционирования объектов газовой инфраструктуры Ломоносовского муниципального района, находящихся в муниципальной собственности;

- удовлетворение потребности населения в дошкольных образовательных учреждениях;

- удовлетворение потребности населения в образовательных учреждениях.

**Основные задачи Программы:**

- повышение эффективности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры Ломоносовского муниципального района, находящихся в муниципальной собственности;

- строительство, реконструкция, а также сохранение существующих дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений, необходимых для комплексного освоения территорий и формирования комфортной среды проживания.

1. **Расшифровка плановых значений показателей (индикаторов) Программы**

Сведения о расшифровке плановых значений показателей (индикаторов) Программы по годам реализации, а также сведения об их взаимосвязи с мероприятиями приведены в Приложении 1, 2 к муниципальной программе муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021-2023 годы».

1. **Характеристика основных мероприятий Программы**

Достижение цели и решение задач Программы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам основных мероприятий.

Основные мероприятия Программы выделены в структуре 2 подпрограмм:

**Подпрограмма 1. «Проектирование, строительство, реконструкция, модернизация инженерно-коммунальных систем, содержание и обслуживание сетей газоснабжения».** Основное мероприятие: повышение эффективности функционирования объектов газовой инфраструктуры.

**Подпрограмма 2. «Проектирование, строительство, реконструкция, модернизация объектов социального назначения»**. Основное мероприятие: увеличение мест в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях.

Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации приведён в Приложении 1 к муниципальной программе муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021-2023 годы».

1. **Характеристика основных мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

В течение всего срока реализации Программы меры правового регулирования в сфере комплексного развития социальной и инженерной инфраструктуры определяются действующим законодательством Российской Федерации и Ленинградской области. В течение срока действия Программы ведется мониторинг хода ее реализации, на основании которого может уточняться состав мер правового регулирования, необходимых для эффективной реализации Программы.

**7. Обоснование выделения подпрограмм и включения в состав Программы (их перечень и паспорта)**

Программа охватывает весь диапазон заданных приоритетных направлений развития сферы комплексного развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. В связи с этим, данные направления выделены в следующие подпрограммы.

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1.**

«Проектирование, строительство, реконструкция, модернизация инженерно-коммунальных систем, содержание и обслуживание сетей газоснабжения» муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021-2023 годы».

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование подпрограммы | Проектирование, строительство, реконструкция, модернизация инженерно-коммунальных систем, содержание и обслуживание сетей газоснабжения |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы | Сектор государственных программ и капитального строительства управления экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – Сектор государственных программ и капитального строительства) |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Не предусмотрены |
| Цели подпрограммы | - Повышение эффективности функционирования объектов газовой инфраструктуры Ломоносовского муниципального района, находящихся в муниципальной собственности. |
| Задачи подпрограммы | - Повышение эффективности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры Ломоносовского муниципального района, находящихся в муниципальной собственности. |
| Целевые индикаторы и показатели  подпрограммы | - Заключение договора на содержание и (или) обслуживание сетей газоснабжения Ломоносовского муниципального района, находящихся в муниципальной собственности. |
| Этапы и сроки реализации  подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап с 2021 по 2023 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований  подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет – **330 000,00** руб., в том числе:  2021 г. – 330 000,00 руб.;  2022 г. – 0 тыс.руб.;  2023 г. – 0 тыс. руб.  объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.руб., в том числе:  2021 г. – 0,0 тыс. руб.;  2022 г. – 0,0 тыс.руб.;  2023 г. – 0,0 тыс. руб.  объем финансирования за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.руб., в том числе:  2021 г. – 0,0 тыс. руб.;  2022 г. – 0,0 тыс.руб.;  2023 г. – 0,0 тыс. руб.  объем финансирования за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс.руб., в том числе:  2021 г. – 330 000,00 руб.  2022 г. – 0 тыс.руб.;  2023 г. – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы | В результате реализации подпрограммы к 2021 году ожидается:  - проведение работ по 1договору на содержание и (или) техническое обслуживанию газовых сетей. |

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2.**

«Проектирование, строительство, реконструкция, модернизация объектов социального назначения»

муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021-2023 годы».

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование подпрограммы | Проектирование, строительство, реконструкция, модернизация объектов социального назначения |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Сектор государственных программ и капитального строительства управления экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – Сектор государственных программ и капитального строительства) |
| Участники подпрограммы | Комитет по образованию администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Не предусмотрены |
| Цели подпрограммы | - удовлетворение потребности населения в дошкольных образовательных учреждениях;  - удовлетворение потребности населения в образовательных учреждениях. |
| Задачи подпрограммы | - строительство, реконструкция, а также сохранение существующих дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений, необходимых для комплексного освоения территорий и формирования комфортной среды проживания. |
| Целевые индикаторы и показатели  подпрограммы | - муниципальное образовательное учреждение на 450 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, д. Малое Карлино, д.5;  - дошкольное образовательное учреждение на 220 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, д. Малое Карлино, д.13;  - объект начального и среднего общего образования (с расчетной вместимостью не менее чем на 640 мест) по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, участок 60;  - дошкольное образовательное учреждение на 280 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, поз. 42.  - разработка проектно-сметной документации на 2 МБДОУ и 2 МБОУ и иных необходимых документов для включения в государственные программы с целью дальнейшей реализации социальных объектов на территории Ломоносовского муниципального района Ленинградской области. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап с 2021 по 2023 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования программы составляет – **64 263 069,33** руб., в том числе:  2021 г. – 52 213 606,62 руб.;  2022 г. – 12 049 462,71 руб.;  2023 г. – 0 руб.  объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 0,0 руб., в том числе:  2021 г. – 0,0 руб.;  2022 г. – 0,0 руб.;  2023 г. – 0,0 руб.  объем финансирования за счет средств областного бюджета – 0,0 руб., в том числе:  2021 г. – 0,0 руб.;  2022 г. – 0,0 руб.;  2023 г. – 0,0 руб.  объем финансирования за счет средств местного бюджета – **64 263 069,33** руб., в том числе:  2021 г. – 52 213 606,62 тыс. руб.;  2022 г. – 12 049 462,71 руб.;  2023 г. – 0,0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы | В результате реализации подпрограммы в 2021 году ожидается ввод в эксплуатацию объектов:  - дошкольное образовательное учреждение на 220 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, д. Малое Карлино, д.13;  - дошкольное образовательное учреждение на 280 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, поз. 42.  В результате реализации подпрограммы в 2022 году ожидается ввод в эксплуатацию объектов:  - объект начального и среднего общего образования (с расчетной вместимостью не менее чем на 640 мест) по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, участок 60;  - муниципальное образовательное учреждение на 450 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, д. Малое Карлино, д.5;  - разработка проектно-сметной документации на 1 МБДОУ и 1 МБОУ и иных необходимых документов для включения в государственные программы с целью дальнейшей реализации социальных объектов на территории Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.  В результате реализации подпрограммы в 2023 году ожидается:  - разработка проектно-сметной документации на 1 МБДОУ и 1 МБОУ и иных необходимых документов для включения в государственные программы с целью дальнейшей реализации социальных объектов на территории Ломоносовского муниципального района Ленинградской области. |

1. **Методика оценки эффективности Программы**

Оценка эффективности реализации Программы производится сектором государственных программ и капитального строительства управления экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в соответствии с закрепленными подпрограммами.

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам, достигнутым в ходе реализации подпрограмм.

Оценка эффективности реализации Программы производится **на основе анализа**:

степени достижения целей и решения задач муниципальной Программы путем сопоставления фактически достигнутых значений основных показателей (индикаторов) программы и их плановых значений. Данное значение (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф/Зп х 100% где:

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной Программы;

Зп – плановое значение индикатора (показателя) муниципальной Программы.

1. степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий Программы по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данное значение (Уф) рассчитывается по формуле:

УФ = Фф/Фп х 100%, где:

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной Программы

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

1. степени реализации мероприятий муниципальной программы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов реализации программы.
2. Степени реализации мероприятий Программы, на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов реализации Программы.

**Оценка эффективности реализации Программы.**

Базовый установленный интервал для отнесения Программы к высокому уровню эффективности - все подпрограммы в составе Программы выполнены на 100%:

а) ***высокий уровень эффективности***:

значения 95% и более показателей Программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности;

не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

б) ***удовлетворительный уровень эффективности***:

значения 80% и более показателей муниципальной Программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения Программы к удовлетворительному уровню эффективности;

не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

в) ***неудовлетворительный уровень эффективности***:

реализация муниципальной Программы не отвечает критериям, указанным в пунктах а) и б) и показатели реализации подпрограмм предполагают оценку интегрированного эффекта от реализации основных мероприятий или указывают на результативность наиболее существенных направлений Программы.

|  |
| --- |
| Приложение 1 |
| к муниципальной программе |
| муниципального образования |
| Ломоносовский муниципальный район |
| Ленинградской области |
| «Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021-2023 годы» |
|  |

**Перечень подпрограмм**, основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021-2023 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **наименование подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы** | **ответственный за реализацию** | **год** | | **последствия не реализации основного мероприятия** | **показатели муниципальной программы (подпрограммы)** |
| **начала реализации** | **окончания реализации** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Подпрограмма 1. «Проектирование, строительство, реконструкция, модернизация инженерно-коммунальных систем, содержание и обслуживание сетей газоснабжения»** | Сектор государственных программ и капитального строительства | 2021 | 2023 | Снижение эффективности функционирования объектов инженерной инфраструктуры | 1. 1 Заключение договора на содержание и (или) обслуживание сетей газоснабжения Ломоносовского муниципального района, находящихся в муниципальной собственности. |
|  |
| 1.1 | Повышение эффективности функционирования объектов газовой инфраструктуры |
| 2 | **Подпрограмма 2. «Проектирование, строительство, реконструкция, модернизация объектов социального назначения»** | Сектор государственных программ и капитального строительства | 2021 | 2023 | Отсутствие обеспеченности объектами социальной инфраструктуры | - муниципальное образовательное учреждение на 450 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, д. Малое Карлино, д.5. |
| 2.1 | Увеличение мест в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях. | - дошкольное образовательное учреждение на 220 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, д. Малое Карлино, д.13. |
| 1. - Объект начального и среднего общего образования (с расчетной вместимостью не менее чем на 640 мест) по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, участок 60 |
| 1. - Дошкольное образовательное учреждение на 280 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, поз. 42. |
| - разработка проектно-сметной документации на 2 МБДОУ и 2 МБОУ и иных необходимых документов для включения в государственные программы с целью дальнейшей реализации социальных объектов на территории Ломоносовского муниципального района Ленинградской области. |

|  |
| --- |
| Приложение 2 |
| к муниципальной программе |
| муниципального образования |
| Ломоносовский муниципальный район |
| Ленинградской области |
| «Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021-2023 годы» |

**Сведения**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021-2023 годы» и их значениях

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель (индикатор)**  **(наименование)** | **Ед.**  **измерения** | **Значения показателей (индикаторов)** | | |
| **2021**  **(базовый год)** | **2022** | **2023** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Подпрограмма 1. «Проектирование, строительство, реконструкция, модернизация инженерно-коммунальных систем, содержание и обслуживание сетей газоснабжения»** | | | | | |
| 1 | Содержание и обслуживание сетей газоснабжения | Проведение работ по техническому обслуживанию сетей | 1 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2. «Проектирование, строительство, реконструкция, модернизация объектов социального назначения»** | | | | | |
| 1 | - муниципальное образовательное учреждение на 450 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, д. Малое Карлино, д.5. | объект | - | 1 | - |
| 2 | - дошкольное образовательное учреждение на 220 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, д. Малое Карлино, д.13. | объект | 1 | - | - |
| 3 | Объект начального и среднего общего образования (с расчетной вместимостью не менее чем на 640 мест) по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, участок 60 | объект | - | 1 | - |
| 4 | Дошкольное образовательное учреждение на 280 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, поз. 42. | объект | 1 | - | - |
| 5 | - разработка проектно-сметной документации на 2 МБДОУ и 2 МБОУ и иных необходимых документов для включения в государственные программы с целью дальнейшей реализации социальных объектов на территории Ломоносовского муниципального района Ленинградской области. | Проектно-сметная документация (Комплект) | - | 2 | 4 |

|  |
| --- |
| Приложение 3 |
| к муниципальной программе |
| муниципального образования |
| Ломоносовский муниципальный район |
| Ленинградской области |
| «Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021-2023 годы» |
|  |
|  |
|  |

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета показателя

(индикатора) муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

«Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021-2023 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. измерения** | **Определение показателя** | **Временные характеристики** | **Алгоритм формирования (формула) показателя и методические пояснения** | **Метод сбора и номер формы отчетности** | **Объект наблюдения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма 1. «Проектирование, строительство, реконструкция, модернизация инженерно-коммунальных систем, содержание и обслуживание сетей газоснабжения»** | | | | | | | |
| 1 | Содержание и обслуживание сетей газоснабжения, находящихся в собственности Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | Договор | Показатель характеризует  Количеством заключенных договоров технического обслуживания сетей газоснабжения | 1 раз в год | А/В\*100%, отношением фактически заключенных договоров к общему количеству контрактов | Мониторинг содержания и обслуживания объектов сетей газоснабжения | Сети газоснабжения, находящиеся в собственности Ломоносовского муниципального района Ленинградской области |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2. «Проектирование, строительство, реконструкция, модернизация объектов социального назначения»** | | | | | | | |
| 1 | - муниципальное образовательное учреждение на 450 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, д. Малое Карлино, д.5 | объект | Основной показатель характеризует доступность дошкольного образования – количеством новых мест.  Промежуточный выражается  показателем, характеризующим результат, выраженный в отношении выполненных работ по строительству объекта к планируемому объему работ по строительству объекта | 1 раз в год | Сд=Зф/Зп\*100%  Промежуточные значения результативности программы:  УФ=Фф/Фп\*100%  Отношение выполненных работ по строительству объекта к общему объему работ по строительству объекта | Отслеживание графика производства работ. Учет и проверка выполненных работ. Предоставление документов оплаты форм КС-2 и КС-3, а также иных документов подтверждающих исполнение мероприятия | Объект капитального строительства |
| 2 | - дошкольное образовательное учреждение на 220 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, д. Малое Карлино, д.13. | объект | Основной показатель характеризует доступность дошкольного образования – количеством новых мест.  Промежуточный выражается  показателем, характеризующим результат, выраженный в отношении выполненных работ по строительству объекта к общему объему работ по строительству объекта | 1 раз в год | Сд=Зф/Зп\*100%  Промежуточные значения результативности программы:  УФ=Фф/Фп\*100%  Отношение выполненных работ по строительству объекта к общему объему работ по строительству объекта | Отслеживание графика производства работ. Учет и проверка выполненных работ. Предоставление документов оплаты форм КС-2 и КС-3, а также иных документов подтверждающих исполнение мероприятия | Объект капитального строительства |
| 3 | Объект начального и среднего общего образования (с расчетной вместимостью не менее чем на 640 мест) по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, участок 60 | объект | Основной показатель характеризует доступность начального и среднего общего образования – количеством новых мест.  Промежуточный выражается  показателем, характеризующим результат, выраженный в отношении выполненных работ по строительству объекта к общему объему работ по строительству объекта | 1 раз в год | Сд=Зф/Зп\*100%,  Промежуточные значения результативности программы:  УФ=Фф/Фп\*100%  Отношение выполненных работ по строительству объекта к общему объему работ по строительству объекта | Отслеживание графика производства работ. Учет и проверка выполненных работ. Предоставление документов оплаты форм КС-2 и КС-3, а также иных документов подтверждающих исполнение мероприятия | Объект капитального строительства |
| 4 | Дошкольное образовательное учреждение на 280 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, поз. 42. | объект | Основной показатель характеризует доступность дошкольного образования – количеством новых мест.  Промежуточный выражается  показателем, характеризующим результат, выраженный в отношении выполненных работ по строительству объекта к общему объему работ по строительству объекта | 1 раз в год | Сд=Зф/Зп\*100%,  Промежуточные значения результативности программы:  УФ=Фф/Фп\*100%  Отношение выполненных работ по строительству объекта к общему объему работ по строительству объекта | Отслеживание графика производства работ. Учет и проверка выполненных работ. Предоставление документов оплаты форм КС-2 и КС-3, а также иных документов подтверждающих исполнение мероприятия | Объект капитального строительства |
| 5 | - разработка проектно-сметной документации на 2 МБДОУ и 2 МБОУ и иных необходимых документов для включения в государственные программы с целью дальнейшей реализации социальных объектов на территории Ломоносовского муниципального района Ленинградской области. | комплект проектно-сметной документации | Основной показатель характеризует разработку ПСД объектов социальной инфраструктуры необходимых для привлечения средств областного бюджета | 1 раз в год | УФ=Фф/Фп\*100%  Отношение запланированных комплектов ПСД к фактически выполненным | Отслеживание графика выполнения проектных работ. Получение положительных заключений экспертизы. | Муниципальный контракт на выполнение проектно-сметной документации |

|  |
| --- |
| Приложение 4 |
| к муниципальной программе |
| муниципального образования |
| Ломоносовский муниципальный район |
| Ленинградской области |
| «Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021-2023 годы» |
|  |
|  |
|  |

**Детальный план-график финансирования** муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

«Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021-2023 годы» за счет средств местного бюджета на очередной финансовый год

**Подпрограмма 1**

**«Проектирование, строительство, реконструкция, модернизация инженерно-коммунальных систем, содержание и обслуживание сетей газоснабжения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование ВЦП,  основного   мероприятия,   мероприятия   основного   мероприятия,  мероприятия ВЦП, | Ответст- венный  испол-  нитель (ОИВ),  соиспол- нитель,  участник | Ожида- емый резуль- тат  реали-  зации меро-  приятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем   ресурсного   обеспечения,   тыс. руб. | | График  финансирования   из местного   бюджета,   тыс. руб. | | | |
| Очередной год   реализации   (N), квартал | | | |
| всего | в том  числе на  очередной финансовый год | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Повышение эффективности функционирования объектов газовой инфраструктуры находящихся в собственности Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | Сектор государственных программ и капиталь-ного строи-тельства | Договор на проведение работ по содержанию и (или) техническому обслуживанию сетей газовой инфраструктуры | 2021 | 2023 | 330 | 330 | 0 | 0 | 110 | 220 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |
| **Итого по разделу:** | | | | | | **330,0** | **330,0** | **0** | **0** | **110** | **220** |

**Подпрограмма 2**

**«Проектирование, строительство, реконструкция, модернизация объектов социального назначения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование ВЦП,  основного   мероприятия,   мероприятия   основного   мероприятия,  мероприятия ВЦП, | Ответст- венный  испол-  нитель (ОИВ),  соиспол- нитель,  участник | Ожида- емый резуль- тат  реали-  зации меро-  приятия | Год начала реализации | Год оконча-ния реализации | Объем   ресурсного   обеспечения,   тыс. руб. | | График  финансирования   из местного   бюджета,   тыс. руб. | | | |
| Очередной год   реализации   (N), квартал | | | |
| всего | в том  числе на  очередной финансо- вый год | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Увеличение мест в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях.  - строительство объектов начального и среднего общего образования и объектов дошкольного образования.  - разработка проектно-сметной документации на 2 МБДОУ и 2 МБОУ | Сектор государственных программ и капиталь-ного строи-тельства, Комитет по образованию администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | (220+280+450+640) =1590 новых мест/  4 объекта образовательных учреждений; проектно-сметная документация на 2 МБДОУ и 2 МБОУ | 2021 | 2023 | 64 263,0 | 52 213,6 | 10 442,6 | 15 664,2 | 15 664,2 | 10 442,6 |
| **Итого по разделу:** | | | | | | **64 263,0** | **52 213,6** | **10 442,6** | **15 664,2** | **15 664,2** | **10 442,6** |

|  |
| --- |
| Приложение 5 |
| к муниципальной программе |
| муниципального образования |
| Ломоносовский муниципальный район |
| Ленинградской области |
| « Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021-2023 годы» |
|  |
|  |
|  |

**План реализации муниципальной программы**

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

«Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021-2023 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы,**  **основного мероприятия** | | **ответственный исполнитель, соисполнитель, участник** | | **срок реализации** | | | **годы  реализа- ции** | | **оценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствующих лет)** | | | | | |
| **начало реализации** | **конец  реализации** | | **всего** | **Федеральный  бюджет** | **Областной  бюджет  Ленинградской области** | **Местный  бюджет** | **Прочие источники  финансиро-  вания** |
| 1 | | 2 | | 2 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **«Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021-2023 годы»** | | Сектор государственных программ и капитального строительства администрации  Ломоносовского муниципального района Ленинградской области  Комитет по образованию Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | | 2021 | 2023 | |  | |  |  |  |  |  |
| **2021** | | **52 543,6** | **0,00** | **0,00** | **52 543,6** | **Х** |
| **2022** | | **12 049,5** | **0,00** | **0,00** | **12 049,5** | **Х** |
| **2023** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **Х** |
| **Итого по программе:** | | | | | | | | | **64593,1** | **0,00** | **0,00** | **64 593,1** | **Х** |
| **Подпрограмма 1. «Проектирование, строительство, реконструкция, модернизация инженерно-коммунальных систем, содержание и обслуживание сетей газоснабжения»** | | Сектор государственных программ и капитального строительства администрации  Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | | 2021 | 2023 | | 2021 | | 330,0 | 0,00 | 0,00 | 330,0 | Х |
| 2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| 2023 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | Х |  | | 2021 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по подпрограмме:** | | | | | | | | | **330,0** | **0,00** | **0,00** | **330,0** | **Х** |  | |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие:  1.1 Повышение эффективности функционирования объектов газовой инфраструктуры | | Сектор государственных программ и капитального строительства администрации  Ломоносовского муниципального района | | 2021 | 2023 | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2021 | | 330,0 | 0,00 | 0,00 | 330,0 | Х |  | |  |  |  |  |  |
| 2022 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | Х |
| 2023 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | Х |
| **Подпрограмма 2. «Проектирование, реконструкция, модернизация и строительство объектов социального назначения»** | | Сектор государственных программ и капитального строительства администрации  Ломоносовского муниципального района Ленинградской области  Комитет по образованию Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | | 2021 | 2023 | | 2021 | | **52 213,6** | **0,00** | **0,00** | **52 213,6** | Х |
| 2022 | | **12 049,5** | **0,00** | **0,00** | **12 049,5** | Х |
| 2023 | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Х |
| **Итого по подпрограмме:** | | | | | | | | | **64 263,1** | **0,00** | **0,00** | **64 263,1** | Х |
| Основное мероприятие:  2.1 Строительство объектов начального и среднего общего образования и объектов дошкольного образования, разработка проектно-сметной документации на 2 МБДОУ и 2 МБОУ |  | | 2021 | | | 2023 | | 2021 | **52 213,6** | **0,00** | **0,00** | **52 213,6** | Х |
| 2022 | **12 049,5** | **0,00** | **0,00** | **12 049,5** | Х |
| 2023 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Х |