

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 22.03.2021 № 444/21

**О внесении изменений в муниципальную**

**программу муниципального образования**

**Ломоносовский муниципальный район**

**Ленинградской области**

**«Современное образование**

**в Ломоносовском муниципальном районе»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании решения Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 25 ноября 2020 года №90 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 18 декабря 2019 года №20 "О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов во втором (окончательном) чтении», администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе», утвержденную Постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 22.12.2017 № 2582-р/17 (в редакции Постановлений администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 12.02.2018 № 245/18, 11.02.2019 №126/19, 16.08.2019 №1130/19, 25.09.2019 1347/19, от 01.09.2020 1033/20) согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации И.С. Засухину.

Глава администрации А.О. Кондрашов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

муниципального образования  
Ломоносовский муниципальный

район Ленинградской области

от 22.03.2021 № 444/21

(приложение)

**Изменения, которые вносятся в муниципальную программу муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район от 22 декабря 2017 года № 2582-р/17**

**(в редакции Постановлений администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 12.02.2018 № 245/18, 11.02.2019 №126/19, 16.08.2019 №1130/19, 25.09.2019 1347/19, от 01.09.2020 1033/20)**

**(далее – изменения)**

1. В разделе «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3» паспорта Подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования детей муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» Муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Современной образование в Ломоносовском муниципальном районе»

пункт 5 изложить в новой редакции:

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования – не менее 50 % к 2022 году».

1. В приложении 2 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе» и их значения» к муниципальной программе муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе» строку 5 мероприятия 3.1. «Реализация образовательных программ дополнительного образования в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования. | про-центов | - | 45 | Не менее 50 | Не менее 50 | Не менее 50 |

1. Приложение 5 «План реализации муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе» 2018-2022г.г.» изложить в следующей редакции.

|  |  |
| --- | --- |
|  | «Приложение №5  к муниципальной программе муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 22.12.2017 № 2582-р/17, в редакции постановления администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области  от 22.03.2021 № 444/21 |

**План**

**реализации муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе» 2018-2022г.г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник | Срок реализации | | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) | | | | |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местный бюджет | Прочие источники финансирования |
| Начало реализации | Конец реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | **Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования детей муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе»** | АР  КО  СГПКС  ЦООД  УУК | 2018 | 2022 | 2018 | 555180 |  | 383350,5 | 171829,5 |  |
| 2019 | 590259,8 |  | 392415,7 | 197844,1 |  |
| 2020 | 906892,8 | 176618,1 | 525599,5 | 204675,2 |  |
| 2021 | 917565,7 | 73692 | 604257,5 | 239616,2 |  |
| 2022 | 669111,1 |  | 446243 | 222868,1 |  |
| **ИТОГО за 5 лет** |  |  |  |  | **3639009,5** | **250310,1** | **2351866,2** | **1036833,2** |  |
| 1.1 | 1.1 Мероприятие «Реализация образовательных программ дошкольного образования | КО  ЦООД  УУК | 2018 | 2022 | 2018 | 530254,2 |  | 359958,3 | 170295,9 |  |
| 2019 | 572984,7 |  | 375325,1 | 197659,6 |  |
| 2020 | 590658,4 |  | 405812,1 | 184846,3 |  |
| 2021 | 613756,4 |  | 399240,1 | 214516,3 |  |
| 2022 | 636365,0 |  | 415209,7 | 221155,3 |  |
| 1.2 | Мероприятие 1.2 «Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций | КО  ЦООД | 2018 | 2022 | 2018 | 10263,9 |  | 8730,3 | 1533,6 |  |
| 2019 | 5804,3 |  | 5619,8 | 184,5 |  |
| 2020 | 10621,3 |  | 9965,38 | 655,9 |  |
| 2021 | 2231,8 |  | 1986,3 | 245,5 |  |
| 2022 | 2001,8 |  | 1781,6 | 220,2 |  |
| 1.3 | Мероприятие 1.3 «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» | КО  ЦООД | 2018 | 2022 | 2018 | 14661,9 |  | 14661,9 |  |  |
| 2019 | 11470,8 |  | 11470,8 |  |  |
| 2020 | 14962,2 |  | 14962,2 |  |  |
| 2021 | 14962,2 |  | 14962,2 |  |  |
| 2022 | 14962,2 |  | 14962,2 |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 1.4«Ликвидация очередей в дошкольные образовательные организации» | АР  СГПКС | 2018 | 2022 | 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 290351 | 176618,1 | 94568,9 | 19164 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 286615,3 | 73692 | 188068,9 | 24854,4 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 15782,1 |  | 14289,5 | 1492,6 |  |
| 2 | **Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»** | КО  АР  СГПКС  ЦООД  УУК | 2018 | 2022 | 2018 | 589145,2 |  | 454542,6 | 134602,6 |  |
| 2019 | 985999,9 | 152524,5 | 664636,7 | 168838,7 |  |
| 2020 | 1839233,3 | 427046,6 | 1180061,5 | 232125,2 |  |
| 2021 | 1597137,9 | 150464,4 | 1258971,3 | 187702,2 |  |
| 2022 | 811100,8 | 36496,1 | 634418 | 140186,7 |  |
| **ИТОГО за 5 лет** |  |  |  |  | **5822617,1** | **766531,6** | **4192630,1** | **863455,4** |  |
| 2.1 | Мероприятие 2.1 «Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | КО  ЦООД  УУК | 2018 | 2022 | 2018 | 510937,3 |  | 398038,1 | 112899,2 |  |
| 2019 | 580535,5 |  | 439044,7 | 141490,8 |  |
| 2020 | 586750,4 | 6584 | 442904,9 | 137261,5 |  |
| 2021 | 571088,3 |  | 455709,1 | 115379,2 |  |
| 2022 | 593034,6 |  | 473937,5 | 119097,1 |  |
|  | Реализация Федерального проекта «Современная школа»  Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков |  | 2018 | 2022 | 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 3348,1 | 2163,9 | 1065,8 | 118,4 |  |
| 2020 | 2511,5 | 1497,6 | 737,6 | 276,3 |  |
| 2021 | 0,4 |  |  | 0,4 |  |
| 2022 | 118,4 |  |  | 118,4 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие  2.2 «Укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций | КО  ЦООД |  |  | 2018 | 36250,8 |  | 31953 | 4297,8 |  |
| 2019 | 30024,2 |  | 27413,1 | 2611,1 |  |
| 2020 | 42368,1 |  | 39332,7 | 3035,4 |  |
| 2021 | 22495,5 |  | 19684,1 | 2811,4 |  |
| 2022 | 24695,6 |  | 21642 | 3053,6 |  |
|  | Реализация национального (федерального) проекта «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности условий для занятий физической культурой и спортом» | КО  ЦООД | 2018 | 2022 | 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 4701,7 | 485,2 | 3746,3 | 470,2 |  |
| 2020 | 7163,5 | 796,9 | 5579 | 787,6 |  |
| 2021 | 7159,5 | 793 | 5579 | 787,5 |  |
| 2022 | 7208,5 | 798,5 | 5617,1 | 792,9 |  |
|  | Внедрение регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | КО  ЦООД | 2018 | 2022 | 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 10155,6 | 6055,8 | 2982,7 | 1117,1 |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |
| 2022 | 7507,5 | 4473,1 | 2203,2 | 831,2 |  |
| 2.3 | Мероприятие 2.3 «Расходы на обновление содержания общего образования, создание современной образовательной среды и развитие сети общеобразовательных организаций» | КО  ЦООД | 2018 | 2022 | 2018 | 150 |  | 150 |  |  |
| 2019 | 970 |  | 888 | 82 |  |
| 2020 | 1108,4 |  | 1000,1 | 108,3 |  |
| 2021 | 592,2 |  | 498,1 | 94,1 |  |
| 2022 | 562,8 |  | 469,3 | 93,5 |  |
| 2.4 | Мероприятие 2.4 «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей | КО  ЦООД | 2018 | 2022 | 2018 | 28795,9 |  | 24223,3 | 4572,6 |  |
| 2019 | 29003 |  | 23915,5 | 5087,5 |  |
| 2020 | 43893,7 |  | 38684,8 | 5208,9 |  |
| 2021 | 33873 |  | 28070,2 | 5969 |  |
| 2022 | 34040,4 |  | 28071,4 | 5969 |  |
| 2.5 | Мероприятие 2.5 «Повышение квалификации педагогических работников по персонифицированной модели» | КО  ЦООД | 2018 | 2022 | 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 300 |  | 270 | 30 |  |
| 2020 | 280 |  | 249,2 | 30,8 |  |
| 2021 | 280 |  | 249,2 | 30,8 |  |
| 2022 | 280 |  | 249,2 | 30,8 |  |
| 2.6 | Мероприятие 2.6 «Реновация общеобразовательных организаций» | КО  ЦООД | 2018 | 2022 | 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 110991 |  | 99868,1 | 11122,9 |  |
| 2020 | 98068,8 |  | 91772,3 | 6296,5 |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Мероприятие 2.7 «Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования» | АР  ГПКС | 2018 | 2022 | 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 226126,4 | 149875,4 | 68425,2 | 7825,8 |  |
| 2020 | 1046933,3 | 412112,3 | 556818,2 | 78002,8 |  |
| 2021 | 961648,8 | 149671,4 | 749180,4 | 62797 |  |
| 2022 | 143654,2 | 31224,5 | 102229,5 | 10200,2 |  |
| 3 | **Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»** | КО  ЦООД | 2018 | 2022 | 2018 | 57473,8 |  | 725,9 | 56747,9 |  |
| 2019 | 54716,3 |  | 754,7 | 53961,6 |  |
| 2020 | 59300 | 1345,6 | 1457,3 | 56497,1 |  |
| 2021 | 59624,6 |  | 794,6 | 58830 |  |
| 2022 | 59624,6 |  | 794,6 | 58830 |  |
|  | **ИТОГО за 5 лет** |  |  |  |  | **290739,3** | **1345,6** | **4527,1** | **284848,8** |  |
| 3.1 | Мероприятие 3.1. «Реализация образовательных программ дополнительного образования | КО  ЦООД | 2018 | 2022 | 2018 | 56564,6 |  |  | 56564,6 |  |
| 2019 | 41228,7 |  |  | 41228,7 |  |
| 2020 | 22999,2 |  |  | 22999,2 |  |
| 2021 | 20531,8 |  |  | 20531,8 |  |
| 2022 | 20531,8 |  |  | 20531,8 |  |
| «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | КО  ЦООД | 2018 | 2022 | 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 12649 |  |  | 12649 |  |
| 2020 | 33151,4 |  |  | 33151,4 |  |
| 2021 | 38200 |  |  | 38200 |  |
| 2022 | 38200 |  |  | 38200 |  |
|  | Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | КО  ЦООД | 2018 | 2022 | 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 2256,5 | 1345,6 | 662,7 | 248,2 |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятие 3.2. «Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования» | КО  ЦООД | 2018 | 2022 | 2018 | 909,2 |  | 725,9 | 183,3 |  |
| 2019 | 838 |  | 754,7 | 83,9 |  |
| 2020 | 892,8 |  | 794,6 | 98,2 |  |
| 2021 | 892,8 |  | 794,6 | 98,2 |  |
| 2022 | 892,8 |  | 794,6 | 98,2 |  |
| 4 | **Подпрограмма 4. «Развитие системы отдыха детей в каникулярное время муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»** | КО  ЦООД | 2018 | 2022 | 2018 | 13058,1 |  | 4598,3 | 8459,8 |  |
| 2019 | 14331,3 |  | 4781,8 | 9549,5 |  |
| 2020 | 7302,6 |  | 5076,9 | 2225,7 |  |
| 2021 | 14318,8 |  | 5076,9 | 9511,9 |  |
| 2022 | 14588,7 |  | 5076,9 | 9511,8 |  |
| **ИТОГО за 5 лет** |  |  |  |  | **63599,3** |  | **24610,8** | **38988,5** |  |
| 4.1 | Мероприятие 4.1. «*Организация отдыха детей в каникулярное время* | КО  ЦООД | 2018 | 2022 | 2018 | 13058,1 |  | 4598,3 | 8459,8 |  |
| 2019 | 14331,3 |  | 4781,8 | 9549,5 |  |
| 2020 | 7302,6 |  | 5076,9 | 2225,7 |  |
| 2021 | 14318,8 |  | 5076,9 | 9241,9 |  |
| 2022 | 14588,7 |  | 5076,9 | 9511,8 |  |
|  |  |  |  | **всего** | **2018** | **1214857,1** |  | **843217,3** | **371639,8** |  |
| 7 |  |  |  | **всего** | **2019** | **1645307,3** | **152524,5** | **1062588,9** | **430193,9** |  |
| 8 |  |  |  | **всего** | **2020** | **2812728,7** | **605010,3** | **1712195,2** | **495523,2** |  |
| 9 |  |  |  | **всего** | **2021** | **2588647,0** | **224156,4** | **1869100,3** | **495390,2** |  |
| 10 |  |  |  | **всего** | **2022** | **1554425,2** | **36496,1** | **1086532,5** | **431396,6** |  |
| 11 |  |  | **итого** | |  | **9815965,2** | **1018187,3** | **6573634,2** | **2224143,7** |  |

**».**Исп. вед. Специалист В.В. Поперечная Председатель комитета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.С.Засухина

4230486