# УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

МО Ломоносовский

муниципальный район

от 14.04.2014 № 485

(приложение)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

## МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

## I. Общие положения

1. Настоящие Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее соответственно - Методические указания, муниципальные программы) применяются при разработке муниципальных программ, подготовке отчетов о ходе реализации и эффективности муниципальных программ, а также при проведении мониторинга реализации муниципальных программ.

2. Методические указания подготовлены отделом  экономики администрации МО Ломоносовский муниципальный район (далее - отдел экономики) и комитетом финансов  администрации Ломоносовского муниципального района (далее - комитет финансов).

3. Основные понятия:

подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам, исполнителям и ресурсам мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы;

сфера реализации муниципальной программы/подпрограммы - совокупность социальных и экономических процессов, оптимизируемых соответствующей муниципальной программой/подпрограммой;

основные параметры муниципальной программы/подпрограммы - цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки реализации, объемы ресурсов муниципальной программы/подпрограммы;

проблема социально-экономического развития - противоречие между желаемым и текущим (или ожидаемым) состоянием сферы реализации муниципальной программы;

цель муниципальной программы/подпрограммы - желаемое состояние сферы реализации муниципальной программы/подпрограммы;

задача муниципальной программы/подпрограммы - результат выполнения комплекса мероприятий, направленных на достижение цели (целей) муниципальной программы/подпрограммы;

мероприятие муниципальной программы/подпрограммы - комплекс действий по решению соответствующей задачи;

основное мероприятие муниципальной программы/подпрограммы - комплекс мероприятий, по составу определяемый ответственным исполнителем (соисполнителем) муниципальной программы;

показатель (индикатор) муниципальной программы/подпрограммы - количественная характеристика цели, задачи, мероприятия;

конечный результат муниципальной программы/подпрограммы - количественная и/или качественная характеристика достижения цели муниципальной программы/подпрограммы и выгод от ее реализации.

4. Сроки реализации муниципальной программы устанавливаются на период не менее 3 (трех) и не более 20 (двадцати) лет.

5. Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы, а также участников муниципальной программы.

6.  Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с принципами:

- соответствия долгосрочным целям социально-экономического развития Российской Федерации, Ленинградской области и Ломоносовского муниципального района;

- измеримости результатов;

- интеграции регулятивных (правоустанавливающих, правоприменительных и контрольных) и финансовых (бюджетных, налоговых, имущественных, кредитных, долговых и валютных) инструментов;

- согласованности ответственности и полномочий ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы;

- регулярного мониторинга.

7. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский  муниципальный район Ленинградской области (далее Порядок).

## II. Порядок согласования муниципальной программы

8. Проект постановления администрации МО Ломоносовский муниципальный район об утверждении муниципальной программы рассматривается и согласовывается в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в администрации МО Ломоносовский муниципальный район, в последовательности:

8.1. Ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями и участниками муниципальной программы, заместителями главы администрации МО Ломоносовский муниципальный район, курирующими соответствующие направления деятельности.

8.3. Отделом экономики, комитетом финансов и юридическим отделом администрации МО Ломоносовский муниципальный район.

9. Проект постановления администрации МО Ломоносовский муниципальный район об утверждении муниципальной программы направляется на согласование на бумажных носителях и в электронном виде.

10. Состав материалов, представляемых ответственным исполнителем для рассмотрения главой администрации с проектом муниципальной программы, включает:

10.1. Проект постановления администрации МО Ломоносовский муниципальный район об утверждении муниципальной программы с согласованиями, замечаниями и заключениями.

10.2. Проект детального плана-графика реализации муниципальной программы.

10.3. Справка о состоянии законодательства в сфере реализации муниципальной программы.

## III. Состав муниципальной программы

11. Муниципальная программа включает в себя соответствующие по целям подпрограммы, содержащие ведомственные целевые программы, а также отдельные мероприятия администрации МО Ломоносовский муниципальный район  и ее отраслевых (функциональных) органов.

12. Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий муниципальной программы приводится в соответствии с таблицей 1 приложения к настоящим Методическим указаниям.

13. Состав подпрограмм муниципальной программы, включая основные мероприятия и ведомственные целевые программы, должен быть необходимым и достаточным для достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля выполнения муниципальной программы, но не усложнять систему контроля и отчетности. Наименования основных мероприятий не должны дублировать наименования целей и задач подпрограммы.

В рамках основного мероприятия могут объединяться различные по характеру мероприятия (осуществление инвестиций, закупка товаров, работ, услуг, оказание муниципальных услуг (выполнение работ), разработка мер нормативно-правового регулирования, научное обеспечение и другие). Основное мероприятие рекомендуется ориентировать на решение конкретной задачи подпрограммы. Одну задачу могут решать несколько основных мероприятий, но не допускается формирование основных мероприятий, подчиненных более чем одной цели подпрограммы муниципальной программы (за исключением основных мероприятий, направленных на нормативно-правовое, организационное и научно-методическое обеспечение).

14. Выделение подпрограмм обосновывается их вкладом в достижение целей муниципальной программы.

## IV. Структура муниципальной программы

15. Муниципальная программа имеет следующую структуру:

15.1. Паспорт муниципальной программы согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее - Порядок).

15.2. Текстовая часть муниципальной программы по разделам.

15.2.1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.

15.2.2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, установленные в  Прогнозе социально-экономического развития Ломоносовского муниципального района и Концепции социально-экономического развития муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области; при наличии несоответствий указанным приоритетам – обоснование причин несоответствия.

15.2.3. Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

15.2.4. Расшифровка плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы по годам реализации, а также сведения о их взаимосвязи с мероприятиями.

15.2.5. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также ведомственных целевых программ, включенных в подпрограммы муниципальной программы.

15.2.6. Характеристика основных мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов.

15.2.7. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями поселений Ломоносовского муниципального района в случае их участия в разработке и реализации муниципальной программы.

15.2.8. Обоснование выделения подпрограмм и включения в состав муниципальной программы  (их перечень и паспорта).

15.2.9. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и иных источников финансирования в разрезе подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы.

15.2.10. Методика оценки эффективности муниципальной программы.

15.3. Приложения к текстовой части муниципальной программы по формам согласно таблица 1-7 приложения к настоящим Методическим указаниям.

15.4. Подпрограммы муниципальной программы.

15.5. Положения порядков (методик) распределения межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям поселений Ломоносовского муниципального района  в составе муниципальной программы или ссылка на действующие порядки (методики) их распределения.

15.6. Раздел об участии муниципальных образований поселений Ломоносовского муниципального района в реализации муниципальной программы при наличии целей и задач по вопросам, относящимся к полномочиям органов местного самоуправления поселений:

15.6.1. Обоснование состава и значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, характеризующих достижение конечных результатов по этапам ее реализации в разрезе муниципальных образований поселений Ломоносовского муниципального района.

15.6.2. Обоснование мер по координации деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований поселений Ломоносовского муниципального района для достижения целей и конечных результатов муниципальной программы.

15.6.3. Прогнозируемый объем расходов местных бюджетов поселений Ломоносовского муниципального района на реализацию аналогичных муниципальных программ поселений с оценкой их влияния на достижение целей и конечных результатов муниципальной программы.

## V. Содержание муниципальной программы

16. При разработке муниципальной программы предусматривается проведение анализа состояния, основных проблем сферы реализации муниципальной программы.

Анализ состояния сферы реализации муниципальной программы должен включать:

- оценку текущего состояния;

- оценку потенциала развития;

- анализ соответствия  текущего состояния приоритетам, определенным  в Прогнозе социально-экономического развития Ломоносовского муниципального района и Концепции социально-экономического развития муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области до 2020 года,  в регулируемой сфере.

Анализ состояния сферы реализации муниципальной программы основывается на соответствующих социально-экономических показателях.

17. Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам,  определенным в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на среднесрочный период, указах и посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, долгосрочных и среднесрочных стратегиях развития отдельных отраслей, иных стратегических документах, утвержденных Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации; Концепции социально-экономического развития Ленинградской области, Программе социально-экономического развития Ленинградской области, иных стратегических документах, утвержденных Губернатором Ленинградской области или Правительством Ленинградской области;   Прогнозе социально-экономического развития Ломоносовского муниципального района и Концепции социально-экономического развития муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области до 2020 года,  в сфере реализации муниципальной программы и определять конечные результаты реализации муниципальной программы.

18. Цель должна обладать следующими свойствами:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

измеримость (достижение цели можно проверить);

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы).

19. Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

20. Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

## VI. Показатели реализации муниципальной программы

21. При определении целей, задач и мероприятий необходимо сформировать их показатели (индикаторы). Показатели реализации муниципальной программы должны включать показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа, утвержденные указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607, а также показатели, установленные постановлением Правительства Ленинградской области № 240 от 06.08.2013 «О порядке проведения в Ленинградской области оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа».

22. Информация о составе и значениях показателей (индикаторов) приводится согласно таблице 2 приложения к настоящим Методическим указаниям, а в разрезе муниципальных образований поселений Ломоносовского муниципального района – согласно таблице 3 приложения к настоящим Методическим указаниям.

23. Используемые показатели (индикаторы) должны соответствовать следующим требованиям:

- адекватность (способность характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи программы/подпрограммы с исключением возможности улучшения значений показателя при ухудшении реального положения дел;

- измеримость (возможность количественной оценки);

- объективность (ограничение возможностей искажения результатов реализации муниципальной программы/подпрограммы);

- достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки муниципальной программы/подпрограммы);

- однозначность (единство понимания существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, с ограничением применения излишне сложных показателей (индикаторов) и показателей (индикаторов), не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

- экономичность (минимизация затрат на получение отчетных данных за счет преимущественного использования существующих процедур сбора информации);

- сопоставимость (возможность сравнения оценок прогресса в различные периоды, при реализации сходных (смежных) подпрограмм;

- своевременность и регулярность (строго определенная периодичность и соразмерность временного лага между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны представляться не реже 1 раза в год).

24. Показатели (индикаторы) должны характеризовать результаты.

25. Показатели (индикаторы) должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам, отвечать требованиям  Порядка.

26. Если показатель (индикатор) рассчитывается по методикам, принятым международными организациями, в составе обосновывающих материалов к проекту муниципальной программы представляются методика расчета данного показателя и ссылка на источник публикации.

27. Если показатель (индикатор) не входит в состав данных официальной статистики, то приводится его описание, содержащее:

- наименование показателя (индикатора);

- единицу измерения и определение показателя (индикатора);

- наблюдаемые и временные характеристики показателя (индикатора);

- характеристику разреза наблюдения, объект и единицу наблюдения;

- дополнительные характеристики, необходимые для описания показателя 	(индикатора);

- методику исчисления показателя (индикатора);

- метод сбора информации по показателю (индикатору) и форму отчетности;

- ответственного за сбор и представление информации органа исполнительной власти.

В качестве наименования показателя (индикатора) используется лаконичное и понятное наименование, отражающее основную суть наблюдаемого явления.

Единица измерения показателя (индикатора) выбирается из общероссийского классификатора единиц измерения.

Для показателя (индикатора) указываются периодичность (годовая, квартальная, месячная и т.д.) и вид временной характеристики (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату и т.д.).

Описание показателя (индикатора) должно содержать характеристику разреза наблюдения (территориальный, ведомственный, по видам экономической деятельности (ОКВЭД). Территориальная детализация осуществляется по муниципальным образованиям поселений Ломоносовского муниципального, ведомственная – по функциональным органам администрации МО Ломоносовский муниципальный район.

Методика исчисления показателя (индикатора) содержит алгоритм его расчета и необходимые пояснения. Общепринятые статистические показатели (валовый региональный продукт, объем промышленного производства, численность населения и др.) описания не требуют.

Пояснения должны при необходимости определять способ сбора, обработки, интерпретации значений показателя (индикатора). Пояснения к показателю (индикатору) включают текст методики сбора и обработки данных, а также ссылки на формы сбора и указания по их заполнению. Сведения о порядке сбора данных приводятся согласно таблице 4 приложения к настоящим Методическим указаниям.

28. При описании конечных результатов реализации муниципальной программы характеризуются планируемые изменения и выгоды в сфере реализации муниципальной программы и сопряженных сферах.

На основе последовательности решения задач муниципальной программы могут определяться этапы ее реализации. Для каждого из этапов необходимо определить промежуточные результаты реализации муниципальной программы.

VII. Меры муниципального регулирования и меры правового регулирования

29. Меры муниципального регулирования включают меры налогового, тарифного, кредитного регулирования, а также предоставление муниципальных гарантий, стимулирование деятельности юридических и физических лиц в сфере реализации подпрограммы, оценка мер муниципального регулирования приводятся согласно таблице 5 приложения к настоящим Методическим указаниям.

Меры муниципального регулирования обосновываются оценкой результатов их применения (в том числе финансовой). Приводится финансовая оценка мер муниципального регулирования, влекущих образование выпадающих доходов консолидированного бюджета Ломоносовского муниципального района и(или) увеличение долговых обязательств Ломоносовского муниципального района, например, по предоставлению муниципальных гарантий Ломоносовского муниципального района.

При оценке результатов применения мер муниципального регулирования указывается объем дополнительных доходов консолидированного бюджета Ломоносовского муниципального района, а также используются:

- данные финансово-экономических обоснований к проектам нормативных правовых актов, содержащих меры муниципального регулирования и результаты оценки регулирующего воздействия указанных проектов;

- оценки последствий реализации предлагаемых мер муниципального регулирования.

30. Для мер правового регулирования муниципальной программы приводится обоснование, основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых нормативных правовых актов с предусмотренной законодательством оценкой их регулирующего воздействия. В обосновании приводится анализ необходимости и достаточности изменений, в том числе для привлечения частных инвестиций для достижения целей муниципальной программы.

Меры правового регулирования приводятся согласно таблице 6 приложения к настоящим Методическим указаниям.

## VIII. Оценка эффективности муниципальной программы

30. Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки в процессе и по итогам реализации муниципальной программы, основана на оценке результативности с учетом ресурсов  и социально-экономических эффектов.

31. Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает необходимость оценки:

- степени достижения целей и решения задач;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств из всех источников финансирования;

- степени реализации мероприятий (достижения результатов).

Методика оценки эффективности разрабатывается для каждой муниципальной программы и учитывает основные количественные и качественные показатели муниципальной программы, соотнесенные с динамикой развития соответствующей сферы в масштабе Ленинградской области и/или Ломоносовского муниципального района.

В рамках методики оценки эффективности муниципальной программы может предусматриваться алгоритм установления пороговых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. Пороговые значения на очередной год устанавливаются ответственным исполнителем муниципальной программы до начала соответствующего года и не могут быть изменены в течение года.

Методика оценки эффективности муниципальной программы должна предусматривать возможность проведения такой оценки в течение реализации муниципальной программы не реже чем один раз в год.

32. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем при ее разработке (внесении изменений).

## IX. Отражение и обоснование расходов муниципальной

программы

32. Расходы муниципальной программы указываются по годам реализации в Плане реализации муниципальной программы согласно таблице 7 приложения к настоящим Методическим указаниям, по программе в целом, подпрограммам, ведомственным целевым программам и основным мероприятиям.

33. Объем расходов бюджета Ломоносовского муниципального района на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период утверждается Решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район о бюджете на очередной финансовый год и плановый период по соответствующей каждой муниципальной программе целевой статье расходов бюджета. После утверждения бюджета Ломоносовского муниципального района в течение двух месяцев программы должны быть приведены в соответствие с местным бюджетом.

34. Объем расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы за границами планового периода определяется администрацией МО Ломоносовский муниципальный район.

35. В составе финансового обоснования муниципальной программы определяются источники финансирования, механизмы их привлечения, а также приоритеты распределения средств между подпрограммами, ведомственными целевыми программами и основными мероприятиями.

Планируемые расходы на реализацию муниципальной программы по всем источникам финансирования (за исключением бюджета Ломоносовского муниципального района) должны быть подтверждены соответствующими документами (например, соглашениями с участниками реализации муниципальной программы, не являющимися главными распорядителями бюджетных средств бюджета Ломоносовского муниципального района), а при невозможности - обоснованиями механизма их привлечения.

## X. Представление информации о подпрограммах муниципальной программы

36. Подпрограмма муниципальной программы формируется согласно основным параметрам муниципальной программы.

37. Подпрограмма имеет структуру, аналогичную структуре муниципальной программы.

38. Паспорт подпрограммы разрабатывается аналогично паспорту муниципальной программы, за исключением графы «соисполнитель», которая в паспорте подпрограммы отсутствует.

39. Текстовая часть подпрограммы содержит характеристику ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы, в том числе сведения о сроках, исполнителях, ожидаемых результатах, взаимосвязи с показателями подпрограммы и о последствиях нереализации основного мероприятия подпрограммы или ведомственной целевой программы.

40. В подпрограмме, имеющей обеспечивающий характер, отражаются цели и задачи, направленные на обеспечение эффективного управления, в том числе на исполнение муниципальных функций, доступности и качества оказания муниципальных услуг, повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы.

41. Задачи подпрограммы, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, могут включать внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации муниципальной программы (например, переход к предоставлению муниципальных услуг в электронном виде; разработка и внедрение единых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственными учреждениями; модернизация технического оснащения и внедрение информационно-коммуникационных технологий, если результаты такой модернизации будут использоваться для целей нескольких подпрограмм муниципальной программы и т.д.).

Задачи подпрограммы, имеющей обеспечивающий характер, выражаются количественными показателями (индикаторами).

42. Для достижения целей (решения задач) подпрограммы, имеющей обеспечивающий характер, формируются основные мероприятия, в состав которых включаются:

- расходы на информационное обеспечение, мониторинг и оценку эффективности хода реализации муниципальной программы в целом;

- расходы на проведение научных исследований и иных работ, результаты которых используются для достижения целей и решения задач не менее двух других подпрограмм муниципальной программы.

43. В состав мер правового регулирования по подпрограмме, имеющей обеспечивающий характер, включаются меры по повышению эффективности реализации муниципальных функций и оказания муниципальных услуг в сфере реализации муниципальной программы, обеспечению эффективного управления, если такие меры направлены на достижение целей и решение задач не менее двух других подпрограмм  муниципальной программы.

## XI. Дополнительные и обосновывающие материалы

муниципальной программы

44. Проект  муниципальной программы представляется в составе проекта постановления администрации МО Ломоносовский муниципальный район об утверждении муниципальной программы с необходимым комплектом документов.

45. В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации всех мероприятий муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы разрабатывает детальный план-график реализации муниципальной программы на очередной год (далее – детальный план-график), содержащий полный перечень мероприятий.

В детальном плане-графике по каждому мероприятию приводятся сведения об ответственном исполнителе, соисполнителях, участниках, сроках начала и окончания его реализации, объемах бюджетных ассигнований и ожидаемых результатах на очередной финансовый год согласно таблице 8 приложения к настоящим Методическим указаниям.

Согласованный с отделом экономики и комитетом финансов детальный план-график утверждается постановлением администрации МО Ломоносовский муниципальный район либо приказом ответственного исполнителя муниципальной программы – главного распорядителя бюджетных средств бюджета Ломоносовского муниципального района. Внесение изменений в детальный план-график осуществляется по согласованию с отделом экономики и комитетом финансов.

46. По каждому основному мероприятию, реализуемому вне состава ведомственных целевых программ, прилагаются подробные обоснования планируемых ресурсов с учетом прогнозируемого уровня инфляции и иных факторов.

47. Вместе с проектом муниципальной программы представляется справка о состоянии законодательства в сфере реализации муниципальной программы, в которой в том числе указываются реквизиты стратегических документов, утвержденных (принятых) Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, законодательным собранием Ленинградской области, Губернатором Ленинградской области или Правительством Ленинградской области, Советом депутатов МО Ломоносовский муниципальный район, администрацией МО Ломоносовский муниципальный район, действующих в сфере реализации муниципальной программы.

## XII. Мониторинг реализации муниципальной программы

48. Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного и осуществляется по форме согласно таблице 9 приложения к настоящим Методическим указаниям.

49. Объектом мониторинга являются сведения о финансировании и объемах выполненных работ по муниципальной программе на отчетную дату, а также реализация детального плана-графика.

50. Участники и соисполнители муниципальной программы в пределах своей компетенции по итогам первого полугодия  в срок до 10 июля соответствующего года, по итогам года до 1 марта следующего года, предоставляют информацию ответственному исполнителю о реализации муниципальной программы.

51. Ответственный исполнитель по итогам первого полугодия  в срок до 10 июля соответствующего года, по итогам года до 1 марта следующего года, на основании информации участников и соисполнителей муниципальной программы формирует отчет о реализации муниципальной программы и предоставляет его в отдел экономики и комитет финансов.

52. По отдельным запросам ответственный исполнитель, соисполнители и участники муниципальной программы представляют дополнительную информацию о ходе реализации муниципальной программы.

53. По результатам мониторинга реализации муниципальных программ отдел экономики совместно с комитетом финансов может предлагать к рассмотрению на заседании Рабочей группы вопросы о сокращении или перераспределении финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы или о досрочном прекращении реализации как отдельных основных мероприятий, ведомственных целевых программ муниципальной программы,  так и муниципальной программы в целом.

## XIII. Подготовка годовых отчетов и докладов о ходе

реализации и оценке эффективности муниципальной программы

54. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее – годовой отчет) формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников муниципальной программы, и представляется в соответствии с Порядком.

55. Годовой отчет имеет следующую структуру:

- конкретные результаты муниципальной программы за отчетный год, в том числе за счет бюджетных ассигнований отчетного периода;

- результаты  подпрограмм муниципальной программы в разрезе ведомственных целевых программ и основных мероприятий;

- перечень мероприятий, выполненных или не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

- анализ факторов, повлиявших на реализацию муниципальной программы;

- результаты использования бюджетных и иных средств на выполнение муниципальной программы по форме согласно таблице 9 приложения к настоящим Методическим указаниям;

- информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

- предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

56. При описании конкретных результатов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:

- результаты, достигнутые и не достигнутые в отчетном году, и их влияние на решение задач и достижение целей муниципальной программы;

- сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы согласно таблице 10 приложения к настоящим Методическим указаниям, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты;

- сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы в разрезе  муниципальных образований поселений Ломоносовского муниципального района согласно таблице 11 приложения к настоящим Методическим указаниям;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- отчеты о ходе реализации  ведомственных целевых программ.

57. Результаты реализации мер  муниципального и правового регулирования представляются согласно таблицам 12 и 13 приложения к настоящим Методическим указаниям.

58. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, должна содержать перечень изменений, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов.

59. В случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.

60. Доклад ответственного исполнителя о ходе реализации муниципальной программы (далее – Доклад) формируется в целях обеспечения администрации МО Ломоносовский муниципальный район актуальной информацией и должен иметь следующую структуру:

- результаты реализации муниципальной программы на конец года;

- использование бюджетных и иных средств на реализацию муниципальной программы;

- предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

61. Использование бюджетных и иных средств на реализацию муниципальной программы характеризуется следующими сведениями:

запланированные объемы бюджетных и иных средств на текущий год;

фактические расходы на отчетную дату;

предложения по корректировке объема средств местного бюджета Ломоносовского муниципального района с оценкой их планируемого влияния на эффективность реализации муниципальной программы.

62. Годовой отчет и Доклад подписываются ответственным заместителем главы администрации МО Ломоносовский муниципальный район.

63. Годовые отчеты представляются в отдел экономики и комитет финансов на бумажных носителях и в электронном виде.

Начальник отдела экономики			                                   Перова О.А.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к Методическим указаниям

по разработке и реализации

муниципальных программ

муниципального образования

Ломоносовский муниципальный

район Ленинградской области

### Таблица 1

Перечень

подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий

муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответст- венный за реа- лизацию | Год | Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Показатели муниципальной программы (подпрограммы ) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окон- чания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ВЦП 1.1 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | ВЦП 1.2 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |

<1> Указывается номер показателя согласно таблице 1 настоящего Приложения, на достижение которого направлено основное мероприятие, ведомственная целевая программа.

### Таблица 2

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

и их значениях

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изме- рения | Значения показателей (индикаторов) <2> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый период (20__ год) <3> | Первый год реали- зации | Второй год реали- зации | … | Последний год реализа- ции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (ведомственная целевая Программа/Основные мероприятия) |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа 1 |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |

<2> При наличии денежной единицы измерения показателя (индикатора) указываются значения показателя (индикатора) в ценах соответствующих лет.

<3> Указывается значение показателя на последний отчетный период, по которому имеются данные по показателям.

Таблица 3

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

и их значениях в разрезе муниципальных образований

поселений Ломоносовского муниципального района

| N п/п | Наименование муниципального образования поселения Ломоносовского муниципального района | Значения показателей (индикаторов) <4> |
| --- | --- | --- |
|  |  | Базовый период (20__ год) <5> | Первый год реали- зации | Второй год реали- зации | … | Последний год реализа- ции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Показатель (индикатор) 1, ед. измерения |
| 1 | Муниципальное образование ……….(городское) сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| Показатель (индикатор) 2, ед. измерения |
| 1 | Муниципальное образование ……..(городское) сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |

<4> При наличии денежной единицы измерения показателя (индикатора) указываются значения показателя (индикатора) в ценах соответствующих лет.

<5> Указывается значение показателя на последний отчетный период, по которому имеются данные по показателям.

Таблица 4

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета показателя

(индикатора) муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Опреде- ление показа- теля <6> | Времен- ные характе- ристики <7> | Алгоритм формирования (формула) показателя и методические пояснения <8> | Метод сбора <9> и номер формы отчетности | Объект наблюдения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 1 | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |

<6> Характеристика содержания показателя.

<7> Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).

<8> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.

<9> 1 – сплошное наблюдение; 2 – способ основного массива; 3 – выборочное наблюдение; 4 – монографическое наблюдение.

Таблица 5

Оценка

применения мер муниципального регулирования <10>

в сфере реализации муниципальной программы

| N п/п | Наименование мер <11> | Объем выпадающих доходов) бюджета и консолидированно- го бюджета Ломоносовского муниципального района (тыс. руб. в ценах года утверждения муниципальной программы) | Объем дополнительных доходов консолидиро- ванного бюджета Ломоносовского муниципального района за счет применения мер муниципального регулирования (тыс. руб. в ценах года утверждения муниципальной программы) | Краткое обоснование необходимости применения мер для достижения целей муниципаль- ной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма 1 |
| 1.1 | ВЦП 1.1 |
| 1.1.1 | Мера 1.1.1 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 |
| 1.2.1 | Мера 1.2.1 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 |
| 2.1 | Мера 2.1 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |

----------------------

<10> Налоговые, тарифные, кредитные меры муниципального регулирования, а также муниципальные гарантии.

<11> Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п.

Таблица 6

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия (квартал, год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма 1 |
| 1.1 | Ведомственная целевая программа 1.1 |
| 1.2 | Ведомственная целевая программа 1.2 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.1 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.2 |
|  | … | … |  |  |

-----------------

### Таблица 7

План

реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель , соисполни- тель, участник | Срок реализации | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализа- ции | Конец реали-зации |  | Всего | Феде- раль- ный бюд- жет | Обла- стной бюджет Ленин- градской области | Местный бюд-жет | Прочие источ- ники финан- сиро- вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа |  |  |  | Первый год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Второй год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Третий год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  | Первый год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Второй год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Третий год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЦП 1.1 |  |  |  | Первый год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Второй год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Третий год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  | Первый год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Второй год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Третий год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

------------------

### Таблица 8

Утвержден

Постановлением

администрации  МО

Ломоносовский муниципальный

район (либо Приказом ГРБС-ответственным исполнителем)

от "__" ______ 20__ г. N ____

Детальный план-график

финансирования муниципальной программы за счет средств

местного бюджета на очередной финансовый год

| N | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП, | Ответст- венный испол- нитель (ОИВ), соиспол- нитель, участник | Ожида- емый резуль- тат реали- зации меро- приятия | Год начала реали- зации | Год окон- чания реали- зации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | График финансирования из местного бюджета, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Очередной год реализации (N), квартал |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе на очередной финансо- вый год | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1 (наименование) |
| 1.1 | ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Мероприятие 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Согласовано:

Заместитель главы администрации-

председатель комитета финансов                                                     (подпись)             (Ф.И.О.)

Начальник отдела экономики администрации

МО Ломоносовский муниципальный район                                    (подпись)             (Ф.И.О.)

Таблица 9

Отчет

о реализации  муниципальной программы <12>

Наименование муниципальной программы: ___________________________________

Отчетный период: январь - _________ 20__ года

Ответственный исполнитель: ________________________________________________

| N | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Ответ- ствен- ный испол- нитель (ОИВ) | Факти- ческая дата начала реали- зации меро- прия- тия (квар- тал, год) | Факти- ческая дата окон- чания реали- зации меро- прия- тия (квар- тал, год) | План расходов на реализацию мунциипальной программы в отчетном году, тыс. руб. | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Феде- раль- ный бюд- жет | Обла- стной бюд- жет | Мест- ные бюд- жет | Про- чие ис- точ- ники | Феде- раль- ный бюд- жет | Обла- стной бюд- жет | Мест- ные бюд- жет | Про- чие ис- точ- ники | Феде- раль- ный бюд- жет | Обла- стной бюд- жет | Мест- ные бюд- жет | Про- чие ис- точ- ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Подпрограмма 1 (наименование) |
| 1.1 | ВЦП 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Мероприятие 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Мероприятие 1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<12> Отчет заполняется по итогам первого полугодия и года, предоставляется с пояснительной запиской о результатах реализации муниципальной программы в отчетном периоде в порядке согласно с настоящими Методическими указаниями

### Таблица 10

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшест- вующий отчетному | Отчетный год |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы |
| ... | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |

--------------------------------

### Таблица 11

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы в разрезе

муниципальных образований поселений Ломоносовского муниципального района

| N п/п | Наименование муниципального образования поселения Ломоносовского муниципального района | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год, предшествующий отчетному <13> | Отчетный год |  |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Показатель (индикатор) 1, ед. измерения |
| 1 | …..(гордское) сельское поселение |  |  |  |  |
| 2 | ... |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) 2, ед. измерения |
| 1 | …….( городское) сельское поселение |  |  |  |  |
| 2 | ... |  |  |  |  |

--------------------------------

<13> Приводится фактическое значение (оценка) индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 12

Оценка

эффективности мер муниципального регулирования <14>

| N п/п | Наименование мер <15> | Объем выпадающих доходов (увеличение обязательств) консолидирован- ного бюджета Ломоносовского муниципального района отчетном году (тыс. руб.) | Объем дополни- тельных доходов консолидирован- ного бюджета Ломоносовского муниципального района за счет применения мер муниципального регулирования в отчетном году (тыс. руб.) | Краткое обоснование необходимости (эффективности) применения мер для достижения целей муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 |
| 1.1 | Ведомственная целевая программа 1.1 |
| 1.1.1 | Мера 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мера 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Долгосрочная целевая программа 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мера ДЦП 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<14> Столбцы 1 - 3, 5, 7 заполняются в соответствии с таблицей 4 настоящего Приложения. В обосновании необходимости (эффективности) приводится взаимосвязь указанных мер и показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также социально-экономических эффектов от ее реализации.

<15> Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п.

### Таблица 13

Оценка

результатов реализации мер правового регулирования

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения | Ответственный исполнитель (ОИВ) | Сроки принятия (квартал, год) | Примечание (результат реализации, причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

Начальник отдела экономики                                                                   Перова О.А.