# УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

МО Ломоносовский

муниципальный район

от  25.02.2014 N 218

(приложение)

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее - муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Муниципальной программой является система мероприятий, согласованных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, обеспечивающая эффективное решение приоритетных  социально-экономических задач, имеющих общерайонное значение.

1.3. Муниципальная программа включает подпрограммы, содержащие, в том числе, ведомственные целевые программы, а также отдельные мероприятия администрации МО Ломоносовский муниципальный район  и ее отраслевых (функциональных) органов (далее - подпрограммы).

1.4. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

1.5. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются структурным подразделением администрации МО Ломоносовский муниципальный район, определенным постановлением администрации МО Ломоносовский муниципальный район в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными структурными подразделениями администрации МО Ломоносовский муниципальный район - соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнители).

Соисполнителями являются структурные подразделения администрации МО Ломоносовский муниципальный район и(или) главные распорядители и получатели средств местного бюджета Ломоносовского муниципального района, являющиеся ответственными за разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), входящей в состав муниципальной программы.

Участниками муниципальной программы являются структурные подразделения администрации МО Ломоносовский муниципальный район и(или) иные распорядители средств муниципальной программы, участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий подпрограммы либо ведомственной целевой программы (ведомственных целевых программ), входящих в состав муниципальных программ, не являющиеся соисполнителями.

1.6. Муниципальная программа  утверждается постановлением администрации МО Ломоносовский муниципальный район. Муниципальные программы, планируемые к финансированию в очередном финансовом году, подлежат утверждению не позднее 1 сентября текущего года.

## 2. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа разрабатывается исходя из положений концепций долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, указов и посланий Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации, долгосрочных и среднесрочных стратегий развития отдельных отраслей, иных стратегических документов, утвержденных Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, Концепции социально-экономического развития Ленинградской области, Программы социально-экономического развития Ленинградской области, иных стратегических документов, утвержденных Губернатором Ленинградской области или Правительством Ленинградской области, Концепции  социально-экономического развития Ломоносовского муниципального района, Прогноза социально-экономического развития муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, иных документов, определяющих социально-экономическое (стратегическое) развитие Ломоносовского муниципального района.

2.2. Муниципальная программа содержит:

а) паспорт муниципальной программы по форме согласно Приложению  к настоящему Порядку;

б) характеристику текущего состояния с указанием основных проблем соответствующей сферы социально-экономического развития Ломоносовского муниципального района, в том числе состояния рынка услуг (товаров, работ), оказываемых (осуществляемых, реализуемых) организациями различных форм собственности, включая состояние сети указанных организаций, их ресурсное обеспечение (кадровое, финансовое, материально-техническое), основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы;

в) описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы;

г) прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;

д) сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей;

е) перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также иных сведений в соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ, утвержденными постановлением администрации МО Ломоносовский муниципальный район (далее Методические указания);

ж) основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и(или) конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых  муниципальных правовых актов;

з) перечень и краткое описание подпрограмм;

и) перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации;

к) информацию по ресурсному обеспечению за счет средств федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской области, местных бюджетов и прочих источников (с расшифровкой по главным распорядителям средств в разрезе подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы);

л) план реализации муниципальной программы, разработанный в соответствии с Методическими указаниями;

м) методику оценки эффективности муниципальной программы.

2.3.Муниципальная программа может содержать:

в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и(или) физическим лицам - прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы;

в случае использования налоговых, тарифных и кредитных инструментов - обоснование необходимости их применения для достижения цели и(или) конечных результатов муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации;

в случае участия в разработке и реализации муниципальной программы органов местного самоуправления поселений Ломоносовского муниципального района - информацию о прогнозных расходах местных бюджетов соответствующих поселений, а также перечень реализуемых мероприятий;

в случае участия в реализации муниципальной программы муниципальных учреждений и предприятий, хозяйственных обществ с муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций - соответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию муниципальной программы.

2.4. Требования к содержанию, порядку разработки и реализации ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу, определяются в соответствии с постановлениями администрации МО Ломоносовский муниципальный район.

2.5. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы должны:

количественно характеризовать ход реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы;

отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

иметь количественное значение;

непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы;

в случае использования налоговых, кредитных и иных инструментов, а также в случае предоставления субсидий юридическим лицам и(или) физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг - содержать обоснование необходимости применения указанных инструментов для достижения цели и конечных результатов муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации;

отвечать требованиям, определяемым в соответствии с Методическими указаниями.

В перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;

определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения;

рассчитываются по методикам, включенным в состав муниципальной программы.

2.6. Отражение в муниципальной программе расходов на ее реализацию осуществляется в соответствии с Методическими указаниями.

2.7. В случае если муниципальная программа направлена на достижение целей и решение задач по вопросам местного значения межмуниципального характера, в рамках муниципальной программы может быть предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Ломоносовского муниципального района местным бюджетам  поселений, составляющих территорию Ломоносовского муниципального района.

2.8. В случае если мероприятия муниципальной программы направлены на достижение целей, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения межмуниципального характера, муниципальная программа также содержит:

обоснование состава и значений целевых показателей и индикаторов муниципальной программы, характеризующих достижение конечных результатов по этапам ее реализации в разрезе муниципальных образований поселений Ломоносовского муниципального района;

прогнозируемый объем расходов местных бюджетов поселений Ломоносовского муниципального района на реализацию аналогичных муниципальных программ с оценкой его влияния на достижение целей и конечных результатов муниципальной программы с 1 января 2015 года;

прогнозируемый объем расходов местных бюджетов поселений Ломоносовского муниципального района на реализацию мероприятий, направленных на достижение целей и конечных результатов муниципальной программы, с оценкой его влияния.

2.9. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Ломоносовского муниципального района.

2.10. Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются:

критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие Ломоносовского муниципального района;

критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

## 3. Основание и порядок разработки муниципальной программы

3.1. Разработка муниципальной программы осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого  постановлением администрации МО Ломоносовский муниципальный район.

Проект перечня муниципальных программ формируется отделом экономики администрации МО Ломоносовский муниципальный район совместно с комитетом финансов администрации Ломоносовского муниципального района на основании положений федеральных законов и законов Ленинградской области, во исполнение отдельных решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Губернатора Ленинградской области и Правительства Ленинградской области, администрации МО Ломоносовский муниципальный район, а также с учетом письменных предложений структурных подразделений администрации МО Ломоносовский муниципальный район, согласованных с заместителем главы администрации МО Ломоносовский муниципальный район, курирующим соответствующее направление.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ осуществляется  по решению администрации МО Ломоносовский муниципальный район, принимаемого в форме постановления администрации МО Ломоносовский муниципальный район.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ осуществляется на основании предложений отдела экономики администрации МО Ломоносовский муниципальный район, сформированных в соответствии с положениями федеральных законов и законов Ленинградской области, во исполнение  отдельных решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, губернатора Ленинградской области и Правительства Ленинградской области, администрации МО Ломоносовский муниципальный район, а также с учетом предложений структурных подразделений администрации МО Ломоносовский муниципальный район, согласованных с заместителем главы администрации МО Ломоносовский муниципальный район, курирующим соответствующее направление.

3.2. Перечень муниципальных программ содержит:

наименования муниципальных программ;

ФИО ответственного за муниципальную программу заместителя главы администрации МО Ломоносовский муниципальный район;

наименования ответственных исполнителей муниципальных программ;

основные направления социально-экономического развития муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

3.3.  Ответственный за муниципальную программу заместитель главы администрации МО Ломоносовский муниципальный район, назначенный постановлением администрации МО Ломоносовский муниципальный район, в 2-ух недельный срок со дня принятия постановления администрации МО Ломоносовский муниципальный район  об утверждении Перечня муниципальных программ обеспечивает подготовку проекта  постановления администрации МО Ломоносовский муниципальный район, в котором определяет период действия муниципальной программы, сроки разработки муниципальной программы,   наименования соисполнителей.

3.4. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в форме проекта постановления администрации МО Ломоносовский муниципальный район, сроки и порядок разработки которого определяются в соответствии с Инструкцией по делопроизводству  в администрации МО Ломоносовский муниципальный район (далее Инструкция по делопроизводству).

3.5. Проект постановления администрации МО Ломоносовский муниципальный район  об утверждении муниципальной программы визируется ответственным исполнителем, всеми соисполнителями и участниками, ответственным за муниципальную программу заместителем главы администрации МО Ломоносовский муниципальный район и направляется для согласования в  отдел экономики администрации МО Ломоносовский муниципальный район, комитет финансов администрации Ломоносовского муниципального района  и юридический отдел администрации МО Ломоносовский муниципальный район.

Участники муниципальной программы согласовывают проект муниципальной программы в части, касающейся реализуемых ими основных мероприятий (мероприятий) и(или) ведомственных целевых программ.

3.6. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в соответствии с пунктами 3.4 - 3.5 настоящего Порядка.

## 4. Финансовое обеспечение реализации

муниципальных программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается  Решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

4.2. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

4.3. Внесение изменений в муниципальные программы в текущем финансовом году является основанием для подготовки проекта Решения Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области  о внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области о местном бюджете в соответствии с бюджетным законодательством.

Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства, реализуемых в рамках муниципальной программы, осуществляется  за счет бюджетных ассигнований  в порядке, установленном администрацией МО Ломоносовский муниципальный район.

4.4. Финансирование ведомственных целевых программ, включенных в состав муниципальных программ, осуществляется в порядке и за счет средств, предусмотренных для ведомственных целевых программ.

4.5. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Ломоносовского муниципального района, регулирующими порядок составления проекта бюджета Ломоносовского муниципального района и планирования бюджетных ассигнований.

## 5. Управление и контроль реализации

муниципальной программы

5.1. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется в порядке, установленном Методическими указаниями и настоящим Порядком.

5.2. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и на плановый период и содержащим перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков, ожидаемых результатов, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников.

План реализации муниципальной программы разрабатывается в соответствии с формами, установленными Методическими указаниями.

План реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и на плановый период утверждается в составе муниципальной программы.

Средства на предоставление межбюджетных трансфертов предусматриваются в плане реализации муниципальной программы в разрезе форм и направлений их предоставления.

Распределение по муниципальным образованиям поселений Ломоносовского муниципального района межбюджетных трансфертов, предоставляемых в форме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и иных межбюджетных трансфертов  осуществляется в соответствии с нормами, установленными бюджетным законодательством.

Распределение по муниципальным образованиям поселений Ломоносовского муниципального района межбюджетных трансфертов, предоставляемых в форме иных межбюджетных трансфертов, устанавливается в плане реализации муниципальной программы или правовым актом  администрации МО Ломоносовский муниципальный район.

Средства на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов муниципальной собственности  предусматриваются в плане реализации муниципальной программы в разрезе указанных объектов.

5.3. В случае необходимости корректировки плана реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и на плановый период ответственный исполнитель не позднее 15 июля текущего финансового года направляет согласованный с соисполнителями проект плана реализации муниципальной программы в отдел экономики администрации МО Ломоносовский муниципальный район и комитет финансов администрации Ломоносовского муниципального района.

Отдел экономики администрации МО Ломоносовский муниципальный район и комитет финансов администрации Ломоносовского муниципального района в течение 10 рабочих дней со дня получения плана реализации муниципальной программы согласовывает его, либо направляет заключение с обоснованием отказа в согласовании  ответственному исполнителю муниципальной программы.

При наличии согласований отдела экономики администрации МО Ломоносовский муниципальный район и комитета финансов администрации Ломоносовского муниципального района ответственный исполнитель в соответствии с Инструкцией по делопроизводству, разрабатывает проект постановления администрации МО Ломоносовский муниципальный район  о внесении изменений в муниципальную программу с уточненным планом реализации муниципальной программы и не позднее 1 сентября текущего финансового года направляет на рассмотрение главы администрации МО Ломоносовский муниципальный район.

5.4. В случае необходимости корректировки плана реализации муниципальной программы на текущий финансовый год в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы ответственный исполнитель направляет согласованный с соисполнителями проект плана реализации муниципальной программы в отдел экономики администрации МО Ломоносовский муниципальный район и комитет финансов администрации Ломоносовского муниципального района.

Указанные изменения не должны оказывать влияние на параметры муниципальной программы и вести к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также увеличению сроков исполнения основных мероприятий муниципальной программы.

5.5 Отдел экономики администрации МО Ломоносовский муниципальный район и комитет финансов администрации Ломоносовского муниципального района в течение 10 дней со дня получения проекта плана реализации муниципальной программы, указанного в пункте 5.4 настоящего Порядка, направляют ответственному исполнителю заключение о наличии либо отсутствии влияния изменений плана реализации муниципальной программы на параметры муниципальной программы, утвержденной администрацией МО Ломоносовский муниципальный район.

Ответственный исполнитель при наличии положительного заключения  отдела экономики и комитета финансов разрабатывает проект постановления администрации МО Ломоносовский муниципальный район о внесении изменений в муниципальную программу с уточнением плана реализации муниципальной программы  текущего финансового года и направляет на рассмотрение главе администрации МО Ломоносовский муниципальный район до 10 декабря текущего года.

5.6. В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации мероприятий муниципальной программы ответственный исполнитель одновременно с планом реализации муниципальной программы разрабатывает детальный план-график реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и на плановый период. План-график реализации муниципальной программы разрабатывается в соответствии с Методическими указаниями и содержит перечень мероприятий муниципальной программы с указанием их сроков, ожидаемых результатов, а также бюджетных ассигнований.

5.7. План-график реализации муниципальной программы, согласованный с отделом экономики администрации МО Ломоносовский муниципальный район и комитетом финансов администрации Ломоносовского муниципального района, утверждается ответственным исполнителем, являющимся главным распорядителем бюджетных средств. В случае, если ответственный  исполнитель – структурное подразделение администрации МО Ломоносовский муниципальный район, План –график реализации муниципальной программы утверждается постановлением администрации МО Ломоносовский муниципальный район.

Внесение изменений в план-график реализации муниципальной программы осуществляется по согласованию с отделом экономики администрации МО Ломоносовский муниципальный район и комитетом финансов администрации Ломоносовского муниципального района.

5.8. Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, разрабатывает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее – годовой отчет) и направляет указанный годовой отчет в отдел экономики администрации МО Ломоносовский муниципальный район.

Годовой отчет разрабатывается в соответствии с формами, установленными Методическими указаниями.

Годовой отчет содержит:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период в целом, в том числе за счет бюджетных ассигнований отчетного периода;

перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств;

информацию об изменениях, внесенных в муниципальную программу;

иную информацию в соответствии с Методическими указаниями.

Годовой отчет размещается на официальном сайте администрации МО Ломоносовский муниципальный район в сети Интернет.

Комитет финансов администрации Ломоносовского муниципального района до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в отдел экономики администрации МО Ломоносовский муниципальный район информацию о расходах местного бюджета на реализацию муниципальных программ.

5.9. Отдел экономики администрации МО Ломоносовский муниципальный район ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, разрабатывает и представляет главе администрации МО Ломоносовский муниципальный район сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, который содержит:

сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный период;

сведения о выполнении расходных обязательств Ломоносовского муниципального района, связанных с реализацией муниципальных программ;

оценку деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальных программ;

при необходимости – предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, сокращении (увеличении) финансирования и(или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ размещается на официальном интернет-портале администрации МО Ломоносовский муниципальный район в сети Интернет.

5.10. В целях контроля реализации муниципальных программ отдел экономики администрации МО Ломоносовский муниципальный район осуществляет на постоянной основе мониторинг реализации муниципальных программ ответственным исполнителем и соисполнителями.

5.11. Комитет финансов Ломоносовского муниципального района представляет в отдел экономики администрации МО Ломоносовский муниципальный район информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части их финансового обеспечения.

5.12. По результатам оценки эффективности муниципальной программы администрация МО Ломоносовский муниципальный район может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и на плановый период бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий муниципальной программы либо муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

5.13. Внесение изменений в ведомственные целевые программы, включенные в подпрограммы, осуществляется в порядке, установленном для ведомственных целевых программ.

Внесение иных изменений в муниципальную программу, оказывающих влияние на параметры муниципальной программы, осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений главы администрации МО Ломоносовский муниципальный район, в том числе по результатам мониторинга реализации муниципальных программ, в соответствии с настоящим Порядком.

6. Полномочия структурных подразделений администрации МО Ломоносовский муниципальный район  и участников муниципальной программы при разработке и реализации муниципальных программ

6.1. Ответственный исполнитель:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и утверждение в установленном порядке;

организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу, несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

представляет по запросам отдела экономики администрации МО Ломоносовский муниципальный район и комитета финансов администрации Ломоносовского муниципального района  сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы отдела экономики администрации МО Ломоносовский муниципальный район и комитета финансов администрации Ломоносовского муниципального района;

проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

рекомендует соисполнителям осуществить разработку отдельных мероприятий, в том числе в форме ведомственной целевой программы;

подготавливает годовой отчет и представляет его в отдел экономики.

6.2. Соисполнители:

участвуют в разработке и осуществляют реализацию соответствующих подпрограммы (подпрограмм) и основных мероприятий;

представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела экономики администрации МО Ломоносовский муниципальный район и комитета финансов администрации Ломоносовского муниципального района, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета.

6.3. Участники муниципальной программы:

осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;

представляют ответственному исполнителю и соисполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела экономики администрации МО Ломоносовский муниципальный район и комитета финансов администрации Ломоносовского муниципального района, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

представляют ответственному исполнителю и соисполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

_________________________________________________________________________

Перова О.А.

## Приложение

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

(Форма)

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

_____________________________________________________________

(наименование программы)

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы |  |
| Подпрограммы муниципальной программы |  |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы |  |
| Цели муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  |

Перова О.А.