Таблица 6
Отчет о реализации муниципальной программы
наименование муниципальной программы: «Оказание мер поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» отчетный период: январь - июнь 2025 года
ответственный исполнитель:[image: image1.jpg]


Отдел по опеке и попечительству администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
	N
п/п
	наименование структурного элемента муниципальной программы
	плановый объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб.
	фактическое исполнение муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.
	оценка выполнения

	
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	прочие источники
	

	1
	2
	
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	1
	Отраслевой проект «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
	848,99
	62674,14
	0
	0
	848,99
	58 031,01
	0
	0
	

	1.1.
	Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
	848,99
	62674,14
	
	
	848,99
	58 031,01
	0
	0
	

	
	итого:
	848,99
	62674,14
	
	
	848,99
	58 031,01
	0
	
	

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Воспитание и социализация детей-
	0
	62 453,70
	
	0
	0
	23 908,93
	0
	0
	

	
	[image: image2.jpg]CUPOT U JIETEH, OCTaBLIKXCS O€3
TMOMeYEHHs POAUTEINIEH, JIULL U3 Yhcia
NeTeU-CUPOT U IeTeH, ocTaBIIMXcs Oe3
MOTMEeYEeHUs POJIUTECH




	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Организация выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям
	0
	16 883,20
	0
	0
	0
	6 514, 05
	0
	0
	

	2.2
	Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
	0
	2424,00
	
	0
	0
	0
	0
	0
	


	2.3
	Назначение и выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях
	0
	39 092,20
	0
	0
	0
	16 121,15
	
	0
	

	2.4
	Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов в имеющих государственную аккредитацию муниципальных образовательных организациях на городском, пригородном, в сельской местности — на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы
	0
	649,80
	
	0
	0
	310, 15
	
	0
	

	2.5
	Обеспечение текущего ремонта жилых помещений, признанных
	0
	160,00
	0
	
	0
	0
	0
	0
	


	
	нуждающимися в проведении ремонта и находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма жилого помещения, при заселении в них указанных лиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6
	Освобождение от платы за наем, содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные услуги и определение технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае передачи его в собственность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в случае если в жилом помещении не проживают другие члены семьи, на период пребывания их в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных организациях, на военной службе по призыву, отбывания срока наказания в виде лишения свободы, а также на период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях
	0
	3 244,50
	
	0
	
	963, 58
	0
	0
	

	
	Итого по подпрограмме
	
	62453,70
	
	
	
	23 908,93
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по муниципальной программе:
	848,99
	125 127,84
	
	
	848,99
	81 939,94
	
	
	



[image: image3]
[image: image4.jpg]<>



 Отчет заполняется по итогам первого полугодия и года, представляется с пояснительной запиской о результатах реализации муниципальной программы в отчетном периоде в порядке согласно настоящим Методическим указаниям.
<2> В графах 7-10 таблицы указываются произведенные (кассовые) расходы на отчетную дату.
Графа 11 заполняется ответственным исполнителем только в годовом отчете. В графе 11 по каждому мероприятию дается оценка выполнения мероприятия «мероприятие выполнено» либо «мероприятие не выполнено».
Мероприятие считается выполненным, если достигнуто не менее 95% запланированных результатов мероприятия

И.о. начальника отдела по опеке и попечительству
                            Федорова Н.В.
«Согласовано»
Заместитель главы администрации

По социальным вопросам
Шитова НС.
