АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ПРОГРАММ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ИТОГАМ 2024 ГОДА

2

024

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2024 ГОД

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных

программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области за 2024 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки,

реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным

постановлением

администрации

муниципального

образования

Ломоносовский

муниципальный район Ленинградской области от 18.03.2022 № 469/22.

Сводный годовой доклад реализации муниципальных программ муниципального

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2024 год

составлен на основе годовых отчетов, характеризующих ход выполнения муниципальных

программ и расходования средств бюджета в 2024 году.

Реализация муниципальных программ

в

2024 году была направлена

на решение ключевых задач и достижение целей и приоритетов социально-экономического

развития экономики муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области в среднесрочной перспективе, определенных Стратегией социально-

экономического развития муниципального образования Ломоносовский муниципальный

район Ленинградской области на период до 2030 года, а также предусмотренные

муниципальными программами (подпрограммами) задачи направлены на реализацию

мероприятий государственных программ и отраслевых проектов.

Эффективность реализации муниципальных программ определяется индивидуально по

каждой муниципальной программе в соответствии с методикой оценки эффективности

муниципальной программы, предусмотренной

в

соответствующей муниципальной

программе.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, стратегией

социально-экономического развития муниципального образования Ломоносовский

муниципальный район Ленинградской области на период до 2030 года, планирование

расходов бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области осуществляется в составе муниципальных программ. В результате

проведенной работы, в течение 2024 года, доля расходов бюджета Ломоносовского

муниципального района Ленинградской области, осуществляемых в рамках муниципальных

программ в 2024 году составила 78,3%.

В 2024 году в муниципальном образовании Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области осуществлялась реализация12-ти муниципальных программ

с запланированным объемом финансирования 4414 822,07 тыс.руб., в том числе:

1

2

1

04976,26 тыс.руб. – средства федерального бюджета;

828669,99 тыс.руб. – средства бюджета Ленинградской области;

481175,82 тыс.руб. – средства бюджета Ломоносовского муниципального района

Ленинградской области.

Исполнение расходных обязательств по всем муниципальным программам в 2024 году

за счет всех источников финансирования составило 4348584,26 тыс. руб., или 98,0% к плану,

в том числе:

1

2

1

04976,26 тыс. руб. – средства федерального бюджета (100%);

810342,46 тыс. руб. – средства бюджета Ленинградской области (99,4%);

433265,54 тыс. руб. – средства бюджета Ломоносовского муниципального района

Ленинградской области (96,8%).

Подробная информация об объемах бюджетных ассигнований на реализацию

муниципальных программ в 2024 году представлена ниже в таблице.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ

в 2024 году

выполнение

расходных

обязательств,

финансирование мероприятий – всего, в

т.ч. с выделением источников

финансирования, тыс. руб.

связанных с

реализацией

муниципаль

ной

Наименование

муниципальной

программы

№

п/п

программы, %

планируемое

на 2024 год

фактическое

за 2024 год

1

2

Современное

образование в

Ломоносовском

муниципальном районе

Развитие молодежной

политики, физической

культуры и

спорта на территории

Ломоносовского

3159897, 87

3109353, 41

(ФБ–104836,97

ОБ–2120179,46

МБ–934881,44)

(ФБ-104836,97

ОБ–2104044,34

МБ–900472,10)

9

8,4%

7

8778,64

78778,64

(ОБ–1527,43

МБ–77251,21)

(ОБ–1527,43

МБ–77251,21)

100%

муниципального района

Обеспечение

3

устойчивого

функционирования и

развития коммунальной и

инженерной

инфраструктуры и

повышение

10415,90

(ОБ–8233,80

МБ–2182,10)

10146,60

(ОБ–8233,80

МБ–1912,80)

9

7,4%

энергоэффективности в

Ломоносовском

муниципальном районе

Развитие малого и

среднего

4

4660,54

4660,54

предпринимательства в

Ломоносовском

(ОБ–1865,40

МБ–2795,14)

(ОБ–1865,40

МБ–2795,14)

100%

муниципальном районе

Развитие автомобильных

дорог в Ломоносовском

муниципальном районе

Развитие сельского

хозяйства в

5

6

2

6723,60

20108,90

(МБ–20108,90)

75,2%

93%

(МБ–26723,60)

1

1057,70

10250,39

(ОБ–2392,69

МБ–7857,70)

(ОБ–3200,00

МБ–7857,70)

Ломоносовском

муниципальном районе

Управление земельными

ресурсами на территории

муниципального

образования

Ломоносовский

7

1

871,34

306,85

(ФБ–139,28

ОБ–1518,92

МБ–213,14)

(ФБ–139,28

ОБ–133,82

МБ–33,75)

16,0%

муниципальный район

Ленинградской области

8

9

Дополнительные меры

социальной поддержки

населения в

3

4757,29

32534,60

(МБ–32534,60)

94%

(МБ–34757,29)

Ломоносовском

муниципальном районе

Развитие культуры и

туризма в

3

06963,23

305862,37

(ОБ–26303,90

МБ–279588,47)

(ОБ–26303,90

МБ–280659,33)

99,6%

Ломоносовском

муниципальном районе

Комплексное развитие

социальной

1

0

инфраструктуры

муниципального

образования

6

42310,45

639196,47

(ОБ–586486,19

МБ–52710,28)

(ОБ–586486,19

МБ–55824,26)

99,5%

100%

Ломоносовский

муниципальный район

Ленинградской области

Управление

муниципальными

финансами

Ломоносовского

муниципального района

Поддержка социально

ориентированных

некоммерческих

организаций

1

1

1

2

135629,50

(ОБ–78760,90

МБ–56868,60)

135629,50

(ОБ–78760,90

МБ – 56868,60)

1

755,99

1755,99

(ОБ–593,99

МБ–1162,00)

(ОБ–593,99

МБ–1162,00)

100%

Ломоносовского

муниципального района

4

414822,07

4348584,26

(ФБ–104976,26

ОБ–2810342,46

МБ–1433265,54)

(ФБ–104976,26

ОБ–2828669,99

МБ-1481175,82)

ИТОГО

98,0%

Анализируя кассовое исполнение муниципальных программ муниципального

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 2024 году,

можно сделать следующие выводы об эффективности реализации бюджетных средств:

от 95% до 100% исполнено 8 муниципальных программ;

от 90% до 95% исполнено 2 муниципальных программы;

менее 80% исполнены 2 муниципальные программы.

В качестве целевых ориентиров реализации мероприятий 12-ти муниципальных

программ были определены 62 показателя (индикатора), из которых плановые значения

показателей достигнуты на 100% и более - по 51 показателю (индикатору). По 3 индикаторам

фактическое исполнение составило – 0%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской

области

Проведенный анализ по оценке эффективности реализации муниципальных программ

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

за 2024 год отражает высокий уровень их реализации и эффективность проведенных

мероприятий, что, в свою очередь, говорит об успешном выполнении стратегических целей,

поставленных документами стратегического планирования муниципального образования

и участия в мероприятиях государственных программ. Дальнейшая реализация разработанных

и утвержденных на среднесрочный период мероприятий муниципальных программ

целесообразна.

Деятельность ответственных исполнителей с учетом оценки степени достижения целей

и решения задач муниципальных программ и оценки эффективности реализации подпрограмм

по итогам 2024 года признана эффективной.

В

целях повышения эффективности реализации муниципальных программ

ответственным исполнителям муниципальных программ рекомендуется:

Повысить ответственность за реализацию мероприятий муниципальных

1

.

программ и достижение показателей (индикаторов), тем самым обеспечивать эффективное

использование плановых ассигнований.

2

.

Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ,

в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы.

Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности

реализации муниципальных программ, и принять соответствующие меры.

Ответственным исполнителям муниципальных программ соблюдать требования

3

.

4

.

по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ и информации

об основных результатах реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального

образования

Ломоносовский

муниципальный

район

Ленинградской

области

и Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности

Муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский

муниципальный район Ленинградской области

«

Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе»

(далее – муниципальная программа) за 2024 год

Муниципальная

программа

утверждена

постановлением

администрации

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

от 22.12.2017 № 2582-р/17 (в редакции постановлений администрации муниципального

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 12.02.2018

№

245/18, от 09.04.2018 № 609/18, от 11.02.2019 № 126/19, от 16.08.2019 № 1130/19,

от 25.09.2019 № 1347/19, от 01.09.2020 № 1033/20, 22.03.2021 № 444/21, от 03.08.2021

1344/21, от 22.09.2021 № 1643/21, от 17.12.2021 № 2335/21, от 04.02.2022 № 202/22,

от 19.05.2022 № 831/22, от 25.10.2022 № 1729/22, от 12.12.2022 № 2034/22, от 26.01.2023

№

№

№

66/23, от 28.02.2023 № 245/23, от 29.03.2023 № 370/23, от 29.05.2023 № 723/23, от 18.07.2023

951/23, от 15.08.2023 № 1198/23, от 20.09.2023 № 1493/23, от 26.10.2023 № 1702/23,

от 26.12.2023 № 2139/23).

В течение 2024 года в муниципальную программу вносились изменения

в части финансового обеспечения, значений показателей (индикаторов), сведений

о фактических расходах на реализацию муниципальной программы (постановления

администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области от 02.02.2024 № 176/24, от 22.03.2024 № 464/24, от 07.05.2024

№

705/24, 30.07.2024 №1267/24, от 13.12.2024 № 2229/24).

Цель муниципальной программы: обеспечение возможности для самореализации

обучающихся муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области.

Задачи муниципальной программы: обеспечение возможности реализации

образовательных программ, программ спортивной подготовки, присмотра и ухода за детьми,

их отдыха и оздоровления в условиях, отвечающих современным требованиям; обеспечение

возможности детям получать качественное образование, спортивную подготовку, присмотр

и уход, отдых и оздоровление, отвечающие современным требованиям; повышение уровня

профессионального мастерства педагогических работников в рамках дополнительного

образования.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет

по образованию администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской

области.

Исполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной

программы, представлено в таблице ниже:

финансирование мероприятий –

всего, в т.ч. с выделением источников

финансирования, тыс. руб.

наименование

структурного элемента

муниципальной

программы

исполнение

расходных

обязательств, %

№

п/п

планируемое на

024 год

фактическое

за 2024год

2

Федеральные (региональные) проекты, входящие в состав национальных проектов

Региональный проект

1

«

Современная школа»

Создание и обеспечение

функционирования

центров образования

естественно-научной и

технической

направленностей в

общеобразовательных

организациях,

1

4233,9

14150,2

(ФБ–8437,8

ОБ–4155,9

МБ–1640,2)

(ФБ–8437,8

ОБ–4155,9

МБ–1556,5)

9

9,4%

расположенных в

сельской местности и

малых городах».

2

Региональный проект

«

Успех каждого ребенка».

Приобретение средств

обучения и воспитания в

целях создания новых

мест в образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

534,4

528,40

(ФБ–315,1

ОБ–155,2

МБ–64,1)

(ФБ–315,10

ОБ–155,2

МБ–58,10)

9

9%

общеразвивающих

программ всех

направленностей»

3

Региональный проект

«Цифровая

образовательная среда».

Обеспечение

образовательных

организаций материально-

технической базой для

внедрения цифровой

образовательной среды»

Региональный проект

3

586,0

3 548,8

(ФБ–2116,1

ОБ–1042,3

МБ–427,6)

(ФБ–2116,1

ОБ–1042,3

МБ–390,4)

99%

4

1

3

896,7

3896,7

(ФБ–2610,8

ОБ–1285,9)

«

Патриотическое

(ФБ–2610,8

ОБ–1285,9)

100%

воспитание»

Отраслевые проекты

Отраслевой проект

«

Сохранение и развитие

материально-технической

базы дошкольного

образования». Реновация

дошкольных

образовательных

организаций

6

1430,1

61430,1

(ОБ–54672,8

МБ–6757,3)

(ОБ–54672,8

МБ–6757,3)

100%

100%

2

Отраслевой проект

«

Сохранение и развитие

1

14418,1

114418,1

(ОБ–101832,1

МБ–12586,0)

материально-технической

базы общего и

дополнительного

образования»

(ОБ–101832,1

МБ–12586,0)

Процессная часть

1

2

3

Комплекс процессных

мероприятий

1322613,8

(ОБ–858762,5

МБ–463851,3)

1302416,8

(ОБ–856075,3

МБ–446341,5)

«

Обеспечение реализации

98,5%

98,2%

программ дошкольного

образования»

Комплекс процессных

мероприятий

1

541178

1513776,7

(ФБ-91357,1

ОБ–1080597,3

МБ–341822,3)

(ФБ–91357,1

ОБ–1094045,1

МБ–355775,8)

«

Обеспечение реализации

программ общего

образования»

Комплекс процессных

мероприятий

«

Обеспечение реализации

76787,4

(МБ–76787,4)

76501,8

(МБ–76501,8)

9

9,6%

программ

дополнительного

образования»

4

Комплекс процессных

мероприятий

18182,4

18169

«

Обеспечение отдыха,

(ОБ–4227,6

МБ–13954,8)

(ОБ–4227,6

МБ–13941,4)

99,92%

оздоровления, занятости

детей, подростков»

5

Комплекс процессных

мероприятий

«

Гражданско-

патриотическое

воспитание

1

36,8

136,8

(МБ–136,8)

обучающихся» для

достижения показателей,

предусмотренных

региональным проектом

100%

(МБ–136,8)

«

Патриотическое

воспитание»

6

Комплекс процессных

мероприятий «Создание и

работа системы

2

900,0

380,0

(МБ–380,0)

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов детей и

13,1%

(МБ–2900,0)

молодежи до 18 лет»

3

159897,8

3109353,4

(ФБ–104836,9

ОБ–2120179,4

МБ–934881,3)

(ФБ–104836,9

ОБ–2104044,4

МБ-900472,10)

ИТОГО

98,4%

Фактическое исполнение муниципальной программы составило 3109353,4 тыс. руб.

или 98,4% от плана.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной

программы

значение показателя (индикатора)

степень

наименование

целевого показателя

единица

достиже-

ния

показате

ля, %

№

п/п

планируемое на фактическое за

2024 год 2024 год

измерения

процентов

процентов

1

2

Доступность

дошкольного

образования для детей

дошкольного возраста

Доля детей в возрасте

от 5 до 18 лет,

охваченных

дополнительным

образованием

Доля детей в возрасте

от 5 до 18 лет,

использующих

1

00%

100%

100%

83%

35%

88,21%

55%

106,2%

3

процентов

157,1%

сертификаты

персонифицированног

о финансирования

дополнительного

образования

4

Доля обучающихся в

общеобразовательных

организациях,

которым

предоставлены

условия обучения,

соответствующие

современным

процентов

100%

100%

100%

требованиям (в общей

численности

обучающихся по

основным программам

общего образования)

Число

дополнительных

новых мест в

общеобразовательных

организациях

Число

5

6

единиц

700

710

101,4%

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, на базе

которых созданы

центры образования

цифрового и

единиц

13

13

100%

гуманитарного

профилей,

естественнонаучной и

технологической

направленностей

(нарастающим итогом)

Доля

общеобразовательных

организаций,

оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной

среды

Доля обучающихся

Ломоносовского

муниципального

района в возрасте от 5

до 19 лет,

7

8

процентов

процентов

50%

86%

50%

100%

100%

116,2%

непосредственно

вовлеченных в

мероприятия

патриотической

направленности

Доля педагогических

работников

9

общеобразовательных

организаций,

прошедших

повышение

процентов

40%

41%

102,5%

квалификации,

в том числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

1

0

Доля детей и

подростков,

получивших услуги по

организации отдыха в

лагерях с дневным

пребыванием

процентов

100%

100%

100%

Ломоносовского

муниципального

района, от

потребности

1

1

Доля детей в возрасте

1

-6 лет, стоящих на

учете для определения

в муниципальные

дошкольные

процентов

0%

0%

100%

образовательные

учреждения, в общей

численности детей в

возрасте 1-6 лет

1

2

Доля муниципальных

дошкольных

образовательных

учреждений, здания

которых находятся в

аварийном состоянии

или требуют

процентов

5,26%

16,6%

315,5%

капитального ремонта,

в общем числе

муниципальных

дошкольных

образовательных

учреждений

1

3

Доля выпускников

муниципальных

общеобразовательных

учреждений, не

процентов

0%

0%

100%

получивших аттестат о

среднем (полном)

образовании, в общей

численности

выпускников

муниципальных

общеобразовательных

учреждений

1

4

Доля муниципальных

общеобразовательных

учреждений, здания

которых находятся в

аварийном состоянии

или требуют

процентов

5.3%

11.1%

209.4%

капитального ремонта,

в общем количестве

муниципальных

общеобразовательных

учреждений

1

1

5

6

Доля детей первой и

второй групп здоровья

в общей численности

обучающихся в

муниципальных

общеобразовательных

учреждениях

Удельный вес

численности

обучающихся,

занимающихся в одну

смену, в общей

процентов

процентов

88,31%

88,31%

100%

100%

100%

100%

численности

обучающихся в

общеобразовательных

организациях

1

7

Расходы бюджета

муниципального

образования на общее

образование в расчете

на

руб.

25,5%

29,7%

116,4%

1

обучающегося в

муниципальных

общеобразовательных

учреждениях

1

1

8

9

Количество новых

мест в

образовательных

организациях

различных типов для

реализации

Доля обучающихся,

охваченных горячим

питанием в

процентов

процентов

15%

98%

15%

100%

98,1%

100,1%

образовательных

организациях

Перевыполнение

плановых

значений

показателей

отмечается

по следующим показателям:

1

.

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным

образованием».

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты

2

.

персонифицированного финансирования дополнительного образования». Превышение

плановых значений показателей вязано с изменением методики выдачи сертификатов

персонифицированного финансирования (социальных сертификатов).

3

.

«Число дополнительных новых мест в общеобразовательных организациях».

Превышение показателя связно с высокой потребностью в создании новых мест

в гп Новоселье, в связи с чем организованы новые места в МОУ «Яльгелевский

образовательный центр», где обучаются дети, проживающие в гп Новоселье.

4

.

«Доля

обучающихся

Ломоносовского

муниципального

района

в возрасте от 5 до 19 лет, непосредственно вовлеченных в мероприятия патриотической

направленности». Превышение показателя обусловлено реализацией Федерального проекта

«

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» и введением в школы

церемонии поднятия Государственного флага Российской Федерации - понедельник 09:00;

классных часов «Разговоры о важном» - каждый понедельник 08:30, что позволило обеспечить

1

00 охват обучающихся.

5

.

«Доля педагогических работников общеобразовательных организаций,

прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения

профессионального мастерства». Перевыполнение показателя связано с появившейся

в течение года возможностью обучить большее количество педагогов.

6

.

«Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе

муниципальных дошкольных образовательных учреждений». Из 22 дошкольных организаций

(18 детских садов и 4 дошкольных отделения) в 2025-2026 годах запланирован ремонт МДОУ

№

2, 30, 15, Яльгелевский образовательный центр (дошкольное отделение).

7

.

«Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве

муниципальных общеобразовательных учреждений». В 2024 году заканчивается реновация

МОУ «Гостилицкая школа», начинается реновация МОУ «Русско-Высоцкая школа»,

запланирована реновация 2025-2026 гг. Низинское и Лаголовское школ. Превышение

показателя связано с вхождением в региональные и федеральные программы реновации

и модернизации образовательных организаций на конкурсной основе.

8

.

«Расходы бюджета муниципального образования на общее образование

в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях».

Увеличение показателя связано с дополнительным финансированием в конце 2024 года

на следующие цели: текущие ремонты, реновация Гостилицкой школы, закупка оборудования

в

школы,

в Новогореловской школе.

«Доля

новогодние

подарки,

лагерь

круглосуточного

пребывания

9

.

обучающихся,

охваченных

горячим

питанием

в образовательных организациях». Увеличение связано с эффективной реализацией

регионального проекта «Совершенствование системы организации питания

в образовательных организациях Ленинградской области» (введение меню свободного выбора

блюд, открытие школьных кафе).

Эффективность

по формуле:

реализации

муниципальной

программы

рассчитывается

Эф =  Сдi/i, где:

Эф – показатель эффективности муниципальной программы;

Сдi – степень достижения целей (решений задач) по каждому индикатору (показателю),

i – количество показателей (индикаторов).

Эф = (100 + 106,2+ 157,1+ 100 + 101,4 + 100 + 100 + 116,2+ 102,5+ 100 + 100 + 315,5+

00 + 209,4 + 100 + 100 + 116,4 + 100+100,1)/19 = 2324,8/19=122,3%

1

Эффективность

на высоком уровне.

реализации

муниципальной

программы

находится

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный

район Ленинградской области

«

Развитие культуры и туризма в Ломоносовском муниципальном районе»

(далее – муниципальная программа) за 2024 год

Муниципальная

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 25.04.2024 № 666/24

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский

программа

утверждена

постановлением

администрации

«

муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры

в Ломоносовском муниципальном районе».

и

туризма

В течение 2024 года в муниципальную программу вносились изменения

в части структуры муниципальной программы и бюджетных ассигнований (постановления

администрации Ленинградской области от 03.07.2024 № 1075/24, от 23.09.2024 № 1680/24,

от 28.11.2024 № 2174/24).

Цель муниципальной программы: сохранение и развитие системы дополнительного

образования в сфере культуры и искусства; развитие единого культурного пространства,

создание условий для равного доступа граждан к культурным ценностям и информационным

ресурсам; сохранение и развитие культурного потенциала и наследия; организация

библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности

библиотечных фондов.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел по культуре

и туризму управления по спорту, культуре, туризму и молодежной политике администрации

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

Исполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной

программы, представлено в таблице ниже:

финансирование мероприятий –

исполнение

расходных

обязательств, %

наименование

структурного элемента

муниципальной

программы

всего, в т.ч. с выделением

источников финансирования, тыс.

руб.

№

п/п

планируемое на

024 год

фактическое за

2

2024 год

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие дополнительного образования

в сфере культуры искусства»

1

Комплекс процессных

мероприятий «Сохранение

и развитие

1

74861,64

174196,47

99,62%

дополнительного

образования в сфере

культуры искусств»

Подпрограмма 2 «Создание условий для библиотечного обслуживания жителей

Ломоносовского муниципального района»

1

Комплекс процессных

мероприятий «Создание

условий для

библиотечного

16782,94

16464,23

98,10%

обслуживания жителей

Ломоносовского

муниципального района»

Подпрограмма 3 «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей

Ломоносовского муниципального района услугами организаций культуры»

1

Комплекс процессных

мероприятий «Создание

условий для организации

досуга и обеспечения

жителей Ломоносовского

муниципального района

услугами организаций

культуры»

1

01160,41

101160,41

100,00%

Подпрограмма 4 «Музеи Ломоносовского муниципального района»

1

Комплекс процессных

мероприятий «Поддержка

музеев Ломоносовского

муниципального района»

14158,24

1

4041,25

99,17%

3

06963,23

(ОБ-26303,90

МБ-280659,33)

305862,36

(ОБ-26303,90

МБ-279558,46)

ИТОГО

99,22%

Фактическое исполнение муниципальной программы составило 305862,36 тыс.руб.

или 99,22% от плана.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной

программы

значение целевого показателя, %

№

п/

п

наименование целевого

показателя

единица

измерения

планируемо

степень

фактическое

за 2024 год

е на 2024

год

достижения

показателя

1

.

Доля детей,

осваивающих

дополнительные

предпрофессиональные

программы в области

искусств в детских

школах искусств за счет

бюджетных средств от

общего количества

обучающихся в детских

школах искусств за счет

бюджетных средств

Доля обучающихся,

принимающих участие в

конкурсах, смотрах и

%

%

81,9%

57,1%

97,6%

119,17%

157,6%

2

90%

других творческих

мероприятиях, в общем

числе обучающихся

Подпрограмма 2. «Создание условий для библиотечного обслуживания жителей

Ломоносовского муниципального района»

Общее количество

1

зарегистрированных

пользователей

Общее количество

выданных и

просмотренных

документов из фонда

библиотеки

чел.

1870

1939

103,69%

118,52%

2

ед.

46840

55516

Подпрограмма 3. «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей

Ломоносовского муниципального района услугами организаций культуры»

Общее количество

1

культурно - массовых

мероприятий

ед.

364

365

100,27%

Общее число

2

посетителей культурно-

массовых мероприятий

чел.

198100

198108

100%

Подпрограмма 4. «Музеи Ломоносовского муниципального района»

Сохранность предметов

основного фонда

Сохранение числа

1

2

ед.

ед.

15259

273

15259

281

100%

102,93%

проведённых экскурсий

Эффективность

реализации

муниципальной

программы

проведена

на основе оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в

целом, путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их

плановых значений по формуле:

Эф =  Сдi / i, где:

Эф – показатель эффективности муниципальной программы;

Сдi – степень достижения целей (решений задач) по каждому индикатору (показателю),

i – количество показателей (индикаторов).



Сдi = 119,17+157,6+103,69+118,52+100,27+100+100+102,93=

Эф = 902,18/8 = 112,77%

Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности

Муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный

район Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития

коммунальной и инженерной инфраструктуры

и повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе»

(далее – муниципальная программа) за 2024 год

Муниципальная

программа

утверждена

постановлением

администрации

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

от 11.12.2017 № 2466-р/17 (в редакции постановлений администрации от 30.01.2018 № 136/18,

от 12.04.2018 № 643/18, от 03.08.2018 № 1335/18, от 07.11.2018№ 1907/18, от 12.03.2019

№

324/19, от 25.07.2019 № 999/19, от 11.11.2019 № 1597/19, от 19.02.2020 № 235/20,

от 17.03.2021 № 409/21, от 20.04.2023 № 531/23, от 08.08.2023 № 1144/23, от 21.08.2023

1259/23).

В течение 2024 года в муниципальную программу вносились изменения

№

в части структуры муниципальной программы, мероприятий, целевых показателей

(индикаторов), бюджетных ассигнований (постановления администрации от 21.05.2024

№

768/24, от 13.08.2024 № 1347/24, от 11.11.2024 № 2002/24).

Цель муниципальной программы: развитие коммунальной

и

инженерной

инфраструктуры.

Задачи муниципальной программы: поддержка и развитие объектов коммунального

хозяйства; повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление

коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики администрации

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

Исполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной

программы, представлено в таблице:

финансирование мероприятий всего,

наименование

структурного элемента

муниципальной

программы

в т.ч. с выделением источников

финансирования, тыс. руб.

исполнение

расходных

обязательств, %

№

п/п

планируемое на

024 год

фактическое

за 2024 год

2

1

Комплекс процессных

мероприятий «Поддержка

и развитие объектов

1

0415,90

10146,60

(ОБ–8233,80

МБ–1912,80)

(ОБ–8233,80

МБ–2182,10)

97,41%

коммунального хозяйства»

1

0415,90

10146,60

ИТОГО

(ОБ–8233,80

МБ–2182,10)

(ОБ–8233,80

МБ–1912,80)

97,41%

Фактическое исполнение муниципальной программы составило 10 146,60 тыс. руб.

или 97,41% от плана.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной

программы

значение целевого показателя, %

№

п/п

наименование целевого

показателя

единица

измерения

планируем фактическ

степень

достижения

показателя

ое на

ое за 2024

2

024год

год

1

Комплект документов об

исполнении оперативно –

эксплуатационного

шт.

1

1

100%

обслуживания объектов

электросетевого хозяйства

Комплект документов об

исполнении работ по

2

3

шт.

шт.

1

1

0

0

0%

0%

обследованию

резервуаров чистой воды

Комплект разработанной

сметной документации по

ремонтным работам сети

теплоснабжения от

котельной

4

5

Комплект разработанной

проектной документации

на строительство

энергопринимающего

устройства

Количество

приобретенных

автономных источников

электроснабжения

(дизель-генератора) для

резервного

шт.

шт.

1

1

1

1

100%

100%

энергоснабжения

объектов

жизнеобеспечения

Ломоносовского

муниципального района

Невыполнение плановых значений показателей по пункту 2 «Комплект документов

об исполнении работ по обследованию резервуаров чистой воды», для выполнения данной

закупки обязательным условием является согласование технического задания с ГУП

«

Леноблводоканал». По итогу сотрудничества был выявлен ряд фактов, не позволяющих

осуществить закупку на первичных условиях. Переговоры продолжаются на уровне

руководства об утверждении новой стратегии.

Невыполнение плановых значений показателей по пункту 3 «Комплект разработанной

сметной документации по ремонтным работам сети теплоснабжения от котельной», связано

с принятием решения о проведении ремонта внутридомовых систем теплоснабжения

и финансирование осуществлялось из резервного фонда главы администрации.

Эффективность

реализации

муниципальной

программы

проведена

на основе оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

в целом, путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы

и их плановых значений по формуле:

Эф =  Сдi / i, где:

Эф – показатель эффективности муниципальной программы;

Сдi – степень достижения целей (решений задач) по каждому индикатору (показателю),

i – количество показателей (индикаторов).

Эф = (100 + 0 + 0+100+100)/5= 60%

Эффективность

реализации

муниципальной

программы

находится

на удовлетворительном уровне.

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности

Муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный

район Ленинградской области «Развитие малого и среднего предпринимательства

в Ломоносовском муниципальном районе»

(далее – муниципальная программа) за 2024 год

Муниципальная

программа

утверждена

постановлением

администрации

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

от 11.12.2017 № 2467-р/17 (в редакции постановлений администрации от 27.12.2017 № 2599-

р/17, от 04.07.2018 № 1157/18, от 21.09.2018 № 1642/18, от 13.02.2019 № 159/19, от 17.06.2019

№

№

824/19, от 25.07.2019

1031/20, от 24.11.2020 № 1402/20, от 23.12.20 № 1545/20, от 31.03.2021 №531/21,

№

1000/19, от 30.06.2020 №737/20, от 01.09.2020

от 09.07.2021 № 1225/21, от 30.12.2021 № 2442/21, от 24.06.2022 № 1074/22, от 11.07.2022

1134/22, от 02.02.2023 № 95/23 и постановлениями администрации Ломоносовского

муниципального района Ленинградской области от 18.07.2023 № 952/23, от 21.12.2023

№

№

2155/23, от 03.04.2024 №544/24, от 15.07.2024 № 1187/24, от 06.03.2025 № 418/25.

В течение 2024 года в муниципальную программу вносились изменения

в ресурсное обеспечение муниципальной программы (постановление администрации

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

от 21.12.2023 № 2122/23, от 03.04.2024 № 544/24, от 15.07.2024 № 1187/24, от 06.03.2025

№

418/25.

Цель

функционирования и развития малого и среднего предпринимательства.

муниципальной

программы:

создание

условий

для

устойчивого

Задачи муниципальной программы: содействие росту количества действующих

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ломоносовского

муниципального района; развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего

предпринимательства.

Ответственным исполнителем является отдел экономики и потребительского рынка

управления государственных программ администрации Ломоносовского муниципального

района Ленинградской области.

Исполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной

программы, представлено в таблице ниже:

Финансирование мероприятий -

всего и с выделением источников

финансирования (тыс. рублей)

Фактическое

исполнение

плановых

Наименование

структурного элемента

муниципальной программы

п/п

планируемое

на 2024 год

фактическое

за 2024 год

мероприятий

в отчетном

периоде, %

2

3

4

5

Организационно –

консультационная,

информационная

1

2

МБ–2577,24

МБ–2577,24

100%

поддержка развития малого

предпринимательства

Субсидия Ломоносовскому

фонду устойчивого

развития «Бизнес-центр» в

виде имущественного

взноса на обеспечение его

деятельности

Поддержка плательщиков

налога на

профессиональный доход

(индивидуальные

МБ–2470,00

МБ–2470,00

100%

100%

3

МБ–37,24

МБ–37,24

предприниматели и

физические лица)

Поддержка молодежного

предпринимательства

(самозанятые граждане и

индивидуальные

предприниматели в

возрасте до 35 лет)

4

МБ–35,0

МБ–35,0

100%

100%

Поддержка

социального

МБ–35,0

МБ–35,0

5

6

предпринимательства

Мероприятия по поддержке

субъектов малого и

среднего

предпринимательства на

организацию

ОБ–1763,0

МБ–217,90

ОБ–1763,00

МБ–217,90

100%

предпринимательской

деятельности

Мероприятия по

7

организации мониторинга

деятельности субъектов

малого и среднего

предпринимательства

Ленинградской области

ОБ–102,4

ОБ–102,40

1

00%

4

660,54

4660,54

ИТОГО

(ОБ – 1865,40

МБ – 2795,14)

(ОБ – 1865,40

МБ – 2795,14)

100%

Расходные обязательства по муниципальной программе соответствуют бюджету

Ломоносовского муниципального района. Уровень финансирования муниципальной

программы по итогам отчетного года составил 100%.

Выполнение

мероприятий

муниципальной

программы

осуществлялось

в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решать

поставленные задачи. На ход реализации муниципальной программы внешние и внутренние

факторы социально-экономического развития муниципального образования Ломоносовского

муниципального района и региона в 2024 году существенного влияния не оказали.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной

программы

Значение целевого показателя

№

п/п

Наименование целевого

показателя

Единица

измерения

планируем фактическо

ое

на 2024 год за 2024 год

степень

достижения

целей

е

1

2

3

4

5

6

1

.

Число субъектов малого

и среднего

предпринимательства в

расчете на 1 тыс. чел.

населения (до 2021 года – на 10

тыс.чел. населения)

единиц

66,3

67,2

101,4%

2

3

.

.

Доля среднесписочной

численности работников (без

внешних совместителей)

малых и средних предприятий

в среднесписочной

численности работников (без

внешних совместителей) всех

предприятий и организаций

Количество информационных

услуг, консультационных

услуг представителям малого и

среднего бизнеса, в том числе

представителям социально

незащищенных слоев

проценты

62.35

57,25

91,8%

122%

единиц

1

300

1588

населения

4

.

Количество субъектов,

получивших поддержку по

мероприятию по поддержке

субъектов малого и среднего

предпринимательства на

организацию

единиц

3

3

100%

предпринимательской

деятельности

5

.

Количество рабочих мест у

субъектов малого и среднего

предпринимательства,

получивших поддержку по

мероприятию по поддержке

субъектов малого и среднего

предпринимательства на

организацию

единиц

3

3

100%

предпринимательской

деятельности

Не достижение фактического значения показателя муниципальной программы

над плановым зафиксировано по следующему показателю:

доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых

-

и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних

совместителей) всех предприятий и организаций – 91,8 %. Уменьшение показателя связано

с увеличением среднесписочной численности работников на крупных предприятиях – 20773

человека.

Превышение фактических значений показателей муниципальной программы

над плановым зафиксированы по следующим показателям:

число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. чел.

населения (до 2021 года – на 10 тыс. чел. населения) – 101,4 %. Увеличение обусловлено

ростом числа субъектов МСП в Едином реестре МСП и численности населения

Ломоносовского муниципального района;

количество информационных и консультационных услуг представителям малого

и среднего бизнеса, в том числе представителям социально незащищенных слоев населения –

1

22%. Перевыполнение показателя связано

с

увеличением информационных

и консультационных услуг представителям малого и среднего бизнеса, в том числе

представителям социально незащищенных слоев населения.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего

предпринимательства в Ломоносовском муниципальном районе» проведена на основе оценки

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем

сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых

значений по результатам работы за 2024 год и по формуле:

Эф = Сдi / i, где,

Эф – показатель эффективности муниципальной программы;

Сдi – степень достижения целей (решений задач) по каждому индикатору (показателю),

i – количество показателей (индикаторов).

Эф = 101,4% 91,8% + 122% + 100% + 100%/ 5 = 515,2% / 5 = 103%

Показатель оценки эффективности составил 103%, что соответствует высокому

уровню эффективности муниципальной программы.

Эффективность

реализации

муниципальной

программы

находится

на высоком уровне.

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности

Муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный

район Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог

в Ломоносовском муниципальном районе»

(далее – муниципальная программа) за 2024 год

Муниципальная

программа

утверждена

постановлением

администрации

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

от 07.12.2017 № 2443-р/17 (в редакции постановлений администрации от 26.01.2018 №112/18,

от 29.06.2018 №1133/18, от 10.09.2018 №1583/18, от 07.11.2018 №1906/18, от 12.03.2019

№

323/19, от 06.08.2019 №1060/19, от 11.11.2019 №1592/19, от 19.02.2020 № 234/20,

от 04.08.2020 №884/20, от 11.03.2021 № 384/21, от 27.07.2021 №1285/21, от 02.08.2022

1306/22, от 14.10.2022 №1652/22, от 08.02.2023 №123/23, от 20.04.2023 №530/23,

№

от 24.07.2023 №987/23, от 17.11.2023 №1851/23).

В течение 2024 года в муниципальную программу вносились изменения

в части структуры муниципальной программы, мероприятий, целевых показателей

(индикаторов), бюджетных ассигнований (постановления администрации от 16.04.2024

№622/24, от 23.12.2024 №2283/24).

Целями муниципальной программы являются: совершенствование безопасного

функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

(далее – автомобильные дороги) за счет выполнения работ по капитальному ремонту, ремонту

и содержанию, а также предшествующих/сопутствующих ремонтам и содержанию

инженерно-технических работ

характеристик автомобильных

по строительству/реконструкции

строительству/реконструкции

и

услуг; увеличение сети/улучшение качественных

дорог

за

счет

выполнения

предшествующих

также прочих

работ

автомобильных

дорог

и

проектно-изыскательских

работ,

а

предшествующих/сопутствующих инженерно-технических работ и услуг.

Задачами муниципальной программы являются: выполнение работ по капитальному

ремонту, ремонту содержанию автомобильных дорог прочих

и

и

(предшествующих/сопутствующих ремонтам и содержанию) инженерно-технических работ

и услуг; выполнение работ по проектированию, строительству и реконструкции

автомобильных дорог

и

прочих (предшествующих/сопутствующих строительству

и реконструкции) инженерно-технических работ и услуг.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление

коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики администрации

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

Исполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной

программы, представлено в таблице ниже:

финансирование мероприятий –

всего, в т.ч. с выделением

источников финансирования, тыс.

руб.

наименование структурного

элемента муниципальной

программы

исполнение

расходных

обязательств, %

№

п/п

планируемое на

024 год

фактическое за

2

2024 год

Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание дорог»

1

.1 Ремонт и содержание

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

26723,60

(МБ-26723,60)

20108,88

(МБ-20108,88)

7

5,25%

2

6723,60

20108,88

(МБ–20108,88)

ИТОГО

75,25%

(МБ-26723,60)

Фактическое исполнение муниципальной программы составило 20108,88 тыс.руб.

или 75,25% от плана. Свободные бюджетные ассигнования образовались в результате

нереализации закупок.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной

программы

значение целевого показателя, %

№

п/

п

наименование целевого

показателя

единица

измерения

планируем

ое на 2024

год

степень

достижения

показателя

фактическое

за 2024год

1

.

«% выполнения

мероприятий по объектам

капитального ремонта,

ремонта и содержания

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения,

представленных в

%

100

71,43

71,43%

разделе 3 муниципальной

программы»

Эффективность

реализации

муниципальной

программы

проведена

на основе оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

в целом, путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы

и их плановых значений по формуле:

Эф =  Сдi / i, где:

Эф – показатель эффективности муниципальной программы;

Сдi – степень достижения целей (решений задач) по каждому индикатору (показателю),

i – количество показателей (индикаторов).

Эф = 71,43/1 = 71,43%

Эффективность

реализации

муниципальной

программы

находится

на удовлетворительном уровне.

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности

Муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный

район Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства

в Ломоносовском муниципальном районе»

(далее – муниципальная программа) за 2024 год

Муниципальная

программа

утверждена

постановлением

администрации

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

от 15.12.2017 № 2506-р/17 (в редакции постановлений администрации от 17.05.2018 № 858/18,

от 13.02.2019 № 158/19, от 17.03.2020 № 337/20, от 05.04.2021 № 561/21, от 25.08.2022

№

1401/22, от 08.11.2022 № 1814/22, от 18.04.2023 № 526/23).

В течение 2024 года в муниципальную программу вносились изменения

в части увеличения срока реализации муниципальной программы, корректировки ресурсного

обеспечения и показателей (индикаторов) муниципальной программы (в редакции

постановления администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской

области от 21.05.2024 № 769/27).

Целями муниципальной программы являются: увеличение вклада агропромышленного

комплекса в экономику Ломоносовского муниципального района и дальнейшее развитие

сельскохозяйственного производства; повышение качества и конкурентоспособности

продукции, производимой сельскохозяйственными товаропроизводителями Ломоносовского

муниципального района.

Задачами муниципальной программы являются: стимулирование роста производства

сельскохозяйственной продукции; создание условий, способствующих сохранению

количества малых форм хозяйствования; пропаганда передового опыта и формирование

благоприятного имиджа агропромышленного комплекса.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является сектор АПК

управления государственных программ администрации Ломоносовского муниципального

района.

Исполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной

программы, представлено в таблице ниже:

финансирование мероприятий -

всего и с выделением источников

финансирования (тыс. руб.)

фактическое

исполнение

плановых

мероприятий в

отчетном

периоде, %

4

наименование

структурного элемента

муниципальной

программы

№

п/п

планируемое

на 2024 год

фактическое

за 2024 год

1

2

3

4

1

2

.

.

Возмещение части затрат

на приобретение

дизельного топлива при

проведении сезонных

полевых работ

МБ–7000,0

МБ–7000,0

100%

100%

Организация и участие в

международной

агропромышленной

выставке-ярмарке

МБ–857,7

МБ–857,7

«

Агрорусь»

3

.

Субсидии

лицам

юридическим

(кроме

некоммерческих

организаций),

индивидуальным

предпринимателям,

ОБ–3200,0

ОБ–2392,688

75%

физическим

лицам

–

производителям товаров,

работ, услуг

1

1057,70

10250,38

ИТОГО

(ОБ-3200,00

МБ-7857,70)

(ОБ-2392,68

МБ-7857,70)

93%

Расходные обязательства по муниципальной программе соответствуют бюджету

Ломоносовского муниципального района. Уровень финансирования муниципальной

программы по итогам отчетного года составил 93%. Уменьшение показателя связано

с возвратом части бюджетных средств в областной бюджет, в связи с переходом К(Ф)Х

Анисимовой Д.В. в Гатчинский район.

Выполнение

мероприятий

муниципальной

программы

осуществлялось

в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решать

поставленные задачи. На ход реализации муниципальной программы внешние и внутренние

факторы социально-экономического развития муниципального образования Ломоносовского

муниципального района и региона в 2024 году существенного влияния не оказали.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной

программы

значение целевого показателя

единица

измере

ния

№

п/п

наименование целевого

показателя

фактическо

степень

достижени

я целей

6

планируемое

е

на 2024 год

за 2024 год

1

2

3

4

5

1

.

Совокупный рост объемов

производства

тыс. руб.

1927647,0

2377575,0

100%

123%

сельскохозяйственной

продукции в организациях –

получателей субсидий

Доля прибыльных

сельскохозяйственных

организаций – получателей

субсидий

2

3

.

.

%

100%

100%

Условно субсидируемое

поголовье

сельскохозяйственных

животных и птицы в

крестьянских (фермерских) и

личных подсобных хозяйствах

условные

головы

5

15

455

88%

4

.

Участие в международной

выставке-ярмарке «Агрорусь»

ед.

1

1

100%

В 2024 году значения показателей (индикаторов) муниципальной программы

достигнуты по следующим показателям:

Совокупный рост объемов производства сельскохозяйственной продукции

1

.

в организациях – получателей субсидий – 123%. Рост объемов производства, в значительной

мере, связан с ростом себестоимости и цен на производимую ими продукцию.

2

.

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций – получателей субсидии,

в общем их числе – не менее 100%. За отчетный период показатель составил 100%.

Условно субсидируемое поголовье сельскохозяйственных животных и птицы

3

.

в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах – 88%. Недостижение

показателя связано с переходом К(Ф)Х Анисимовой Д.В. в Гатчинский район.

4

.

Участие в международной выставке-ярмарке «Агрорусь» - 100%.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства

в Ломоносовском муниципальном районе» проведена на основе оценки степени достижения

целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически

достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений по результатам

работы за 2024 год и по формуле:

Эф = Сдi / i, где,

Эф – показатель эффективности муниципальной программы;

Сдi – степень достижения целей (решений задач) по каждому индикатору (показателю),

i – количество показателей (индикаторов).

Эф = 123% + 100% + 83% + 100% / 4 = 406% / 4 = 102%

Показатель оценки эффективности составил 102%, что соответствует высокому

уровню эффективности муниципальной программы.

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности

Муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный

район Ленинградской области «Управление муниципальными финансами Ломоносовского

муниципального района» (далее – муниципальная программа) за 2024 год

Муниципальная

программа

утверждена

постановлением

администрации

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

от 22.12.2017 № 2581-р/17 (в редакции постановлений администрации муниципального

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 22.10.2018

№

1814/18, от 13.02.2019 № 160/19, от 13.04.2020 № 483/20, от 03.11.2020 № 1312/20,

от 30.12.2020 № 1597/20, от 16.06.2022 № 1011/22, от 28.02.2023 № 246/23, от 13.04.2023

503/23 и постановлениями администрации Ломоносовского муниципального района

№

Ленинградской области от 16.04.2024 № 623/24, от 30.05.2024 № 849/24).

В течение 2024 года в муниципальную программу вносились изменения

в части срока реализации, финансового обеспечения, ожидаемых (конечных) результатов

реализации муниципальной программы, уточнение разделов 1 и 2 муниципальной программы,

оценки эффективности, наименований и значений показателей (индикаторов), сведений

о фактическом объеме финансирования муниципальной программы.

Цель муниципальной программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности

бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений Ломоносовского

муниципального района.

Задачи

муниципальной

программы:

обеспечение

сбалансированности

и устойчивости бюджетной системы Ломоносовского муниципального района; обеспечение

устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований городских и сельских

поселений Ломоносовского муниципального района; внедрение современных методов

и технологий управления муниципальными финансами; организационно-методическое

руководство бюджетным процессом и координация деятельности участников бюджетного

процесса.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет финансов

администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

Исполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной

программы, представлено в таблице ниже:

финансирование мероприятий –

всего, в т.ч. с выделением

источников финансирования, тыс.

руб.

наименование

структурного элемента

муниципальной программы

исполнение

расходных

обязательств, %

№

п/п

планируемое на фактическое за

2

024 год

2024 год

Комплекс процессных мероприятий «Оказание финансовой помощи муниципальным

образованиям в целях устойчивого функционирования бюджетной системы

Ломоносовского муниципального района»

1

Выравнивание бюджетной

обеспеченности поселений (ОБ–78760,90

Ломоносовского

134443,90

134443,90

(ОБ–78760,90

МБ–55683,00)

1

00%

МБ–55683,00)

муниципального района

Комплекс процессных мероприятий «Развитие и поддержка информационных технологий,

обеспечивающих бюджетный процесс»

2

Развитие и поддержка

информационных

технологий,

1

185,60

1185,60

(МБ-1185,60)

100%

(МБ–1185,60)

обеспечивающих

бюджетный процесс

1

35629,50

135629,50

(ОБ–78760,9

МБ–56868,60)

ИТОГО

(ОБ–78760,9

МБ–56868,60)

100%

Фактическое исполнение муниципальной программы составило 135629,50 тыс. руб.

или 100% от плана.

Кроме того, в рамках текущей деятельности комитетом финансов была представлена

финансовая помощь в виде бюджетного кредита на выравнивание кассового разрыва

Пениковскому сельскому поселению – 4500,0 тыс.руб.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной

программы

значение показателя (индикатора)

№

п/

п

наименование целевого

показателя

единица

измерения

планируем фактическо

степень

ое на 2024

год

е за 2024

достижения

показателя

год

1

Не превышение

предельного объема

дефицита бюджетов

муниципальных

%

10%

0%

2

образований городских и

сельских поселений

Ломоносовского

муниципального района

рассчитанного к доходам

в соответствии с

требованиями

Бюджетного кодекса

Российской Федерации

Не превышение

2

величины разрыва

бюджетной

обеспеченности между

наиболее и наименее

обеспеченными

раз

6,5

2,0

2

поселениями

Ломоносовского

муниципального района

после выравнивания их

бюджетной

обеспеченности

3

4

Исполнение

действующих расходных

обязательств бюджетов

муниципальных

образований городских и

сельских поселений

Ломоносовского

муниципального района

Доля просроченной

кредиторской

%

93%

90,5%

2

задолженности в общей

сумме расходов

бюджетов

муниципальных

%

0%

0%

2

образований городских и

сельских поселений

Ломоносовского

муниципального района

Доля расходов бюджетов

муниципальных

5

образований городских и

сельских поселений

Ломоносовского

муниципального района,

формируемых в рамках

муниципальных

%

95%

72,9%

1

программ (без

субвенций)

Результаты достижения плановых значений показателей муниципальной программы:

. Предельный объем дефицита бюджетов муниципальных образований городских

1

и сельских поселений составил 0,0% (образовался профицит, доходов поступило больше,

чем планировалось).

2

.

Величина

разрыва

бюджетной

обеспеченности

между

наиболее

и наименее обеспеченными поселениями Ломоносовского муниципального района после

выравнивания их бюджетной обеспеченности составила 2 раза (уменьшение разрыва

бюджетной обеспеченности обусловлено перевыполнением плана по доходам).

3

. Исполнение действующих расходных обязательств бюджетов муниципальных

образований городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района

составило 90,5%. Показатель не достигнут в связи с тем, что:

1

) Лебяженское ГП – контракт на капремонт откоса автомобильной дороги расторгнут

в связи с неисполнением условий контракта;

) Виллозское ГП - продолжается строительство котельной в д. М. Карлино,

ликвидация несанкционированных свалок исполнено на 17%;

) Б. Ижорское ГП – проект реконструкции по восстановлению памятника был

согласован в декабре 2024г. Средства не освоены.

. Доля просроченной кредиторской задолженности в общей сумме расходов бюджетов

2

3

4

муниципальных образований городских

муниципального района составила 0%.

и

сельских поселений Ломоносовского

5

.

Доля

расходов

бюджетов

муниципальных

образований

городских

и

сельских поселений Ломоносовского муниципального района, формируемых

в рамках муниципальных программ (без субвенций), составила 72,9%; Показатель

не достигнут в связи с тем, что:

1

) Лебяженское ГП – контракт на капремонт откоса автомобильной дороги расторгнут

в связи с неисполнением условий контракта;

) Виллозское ГП -продолжается строительство котельной в д. М. Карлино, ликвидация

несанкционированных свалок исполнено на 17%;

) в целом по поселениям - в связи с длительными проведением конкурсных процедур,

социальные выплаты осуществлялись по факту обращения.

Эффективность реализации муниципальной

2

3

программы

проведена

на основе оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

в целом, путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы

и их плановых значений по формуле:

Иэфф = Рфакт / Рплан *100, где:

j

j

j

Иэффj – индекс эффективности мероприятия муниципальной программы;

Рфактj – достигнутое значение показателя (индикатора) муниципальной программы;

Рпланj – плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы.

Индекс эффективности программы определяется по каждому мероприятию

муниципальной программы и оценивается следующим образом:

наименование показателя

(индикатора) муниципальной

программы

№

п/п

значение

индекса

уровень эффективности

1

.

Не превышение предельного объема

дефицита бюджетов муниципальных

образований городских и сельских

поселений Ломоносовского

≤ 95

высокий

муниципального района рассчитанного

к доходам в соответствии с

требованиями Бюджетного кодекса

Российской Федерации

2

.

Не превышение величины разрыва

бюджетной обеспеченности между

наиболее и наименее обеспеченными

поселениями Ломоносовского

≤ 95

высокий

муниципального района после

выравнивания их бюджетной

обеспеченности

3

4

5

.

.

.

Исполнение действующих расходных

обязательств бюджетов

муниципальных образований

городских и сельских поселений

Ломоносовского муниципального

района

Доля просроченной кредиторской

задолженности в общей сумме

расходов бюджетов муниципальных

образований городских и сельских

поселений Ломоносовского

муниципального района

 75 и ≤ 95

высокий

высокий

= 0

Доля расходов бюджетов

 75 и ≤ 95

удовлетворительный

муниципальных образований

городских и сельских поселений

Ломоносовского муниципального

района, формируемых в рамках

муниципальных программ (без

субвенций)

Индекс эффективности муниципальной программы в целом определяется как сумма

оценок индексов эффективности мероприятий муниципальной программы в баллах. Сумма

оценок индексов эффективности мероприятий составила 9 баллов, что соответствует

высокому уровню эффективности муниципальной программы.

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности

Муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный

район Ленинградской области «Дополнительные меры социальной поддержки населения

в Ломоносовском муниципальном районе»

(далее – муниципальная программа) за 2024 год

Муниципальная

программа

утверждена

постановлением

администрации

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

от 09.07.2018 № 1192/18 (в редакции постановлений администрации муниципального

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 19.02.2019

№

193/19, от 06.11.2019 № 1565/19, от 11.12.2019 № 1779-р/19, от 25.03.2020 № 415/20,

от 02.03.2021 № 286/21, от 21.04.2022 № 700/22, от 16.12.2022 № 2070/22, от 14.03.2023

309/23 и постановлений администрации Ломоносовского муниципального района

№

Ленинградской области от 11.08.2023 № 1193/23).

В течение 2024 года в муниципальную программу вносились изменения

в части структуры муниципальной программы, целевых показателей (индикаторов),

бюджетных ассигнований (постановления администрации Ломоносовского муниципального

района Ленинградской области от 20.02.2024 № 310/24, от 13.05.2024 № 748/24, от 21.06.2024

№

985/24).

Приоритетами в отношении социальной поддержки иных льготных категорий граждан

являются мероприятия, направленные на улучшение материального положения и качеств

жизни льготной категории граждан.

Целью муниципальной программы является: оказание дополнительных мер

социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан, проживающих

на территории муниципального образования Ломоносовских муниципальный район

Ленинградской области за счет средств бюджета Ломоносовского муниципального района.

Основными задачами муниципальной программы являются: создание условий

для своевременного пенсионного обеспечения лиц, замещавших муниципальные должности

и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области; создание

условий для предоставления дополнительных мер социальной поддержки и социальной

помощи для отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, а именно:

-

своевременность выплаты пенсионного обеспечения лицам, замещавшим должности

муниципальной службы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

–

100%;

-

преодоление

обстоятельств

трудных

жизненных

ситуаций

и предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, проживающим

на территории Ломоносовского муниципального района – 100 %.

Перечисленные результаты оказывают значительное влияние на решение задач

муниципальной программы и обеспечивают достижение цели муниципальной программы -

оказание дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным

категориям граждан, проживающих на территории муниципального образования

Ломоносовских муниципальный район Ленинградской области за счет средств бюджета

Ломоносовского муниципального района.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление

по спорту, культуре, туризму и молодежной политике администрации Ломоносовского

муниципального района Ленинградской области.

Исполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной

программы, представлено в таблице ниже:

финансирование мероприятий – всего, в

наименование

структурного элемента

муниципальной

программы

т.ч. с выделением источников

финансирования, тыс. руб.

исполнение

расходных

обязательст

в, %

№

п/п

планируемое на 2024

год

фактическое за

2024 год

Комплекс процессных мероприятий «Меры социальной поддержки и социальной помощи из

местного бюджета»

1

.

Мероприятий по

30325,293

29442,024

пенсионному обеспечению

муниципальных служащих

Дополнительные меры

социальной поддержки

отдельных категорий

граждан

(МБ-30325,293)

(МБ-29442,024)

97,1%

2

.

4432,000

(МБ– 3132,00)

3092,576

(МБ–3092,576)

6

9,78%

3

4757,293

32534,600

(МБ-31218,780)

ИТОГО

93,61%

(МБ–31729,892)

Уровень финансирования муниципальной программы составил 93,61%.

Свободные бюджетные ассигнования образовались в результате не реализации

в полном объеме запланированных средств на дополнительные меры социальной поддержки

отдельных категорий граждан, что связано с фактической потребностью жителей

Ломоносовского муниципального района в дополнительных мерах социальной поддержки

отдельных категорий граждан.

Выполнение комплекса процессных мероприятий муниципальной программы

осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме

решать поставленные задачи.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной

программы

значение целевого показателя, %

№

п/

п

наименование целевого

показателя

единица

измерения

планируем

ое на 2024

год

степень

достижения

показателя

фактическое

за 2024 год

1

.

Своевременное

соблюдение сроков

пенсионного обеспечения

лицам, замещавшим

муниципальные

должности и должности

муниципальной службы

в органах местного

самоуправления

%

100%

100%

100%

Ломоносовского

муниципального района

Доля жителей,

2

.

получивших адресные

дополнительные меры

социальной поддержки,

от обратившихся за

назначением адресных

выплат дополнительных

мер социальной

%

100%

100%

100%

поддержки жителей,

имеющих право на

получение адресных

выплат дополнительных

мер социальной

поддержки

Сроки выплаты пенсионного обеспечения лицам, замещавшим муниципальные

должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления

Ломоносовского муниципального района в 2024 году соблюдены.

Доля жителей, получивших адресные дополнительные меры социальной поддержки,

от обратившихся за назначением адресных выплат дополнительных мер социальной

поддержки жителей, имеющих право на получение адресных выплат дополнительных мер

социальной поддержки, составила 100 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы проведена на основе оценки

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом, путем

сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых

значений по формуле:

Эф =  Сдi / i, где:

Эф – показатель эффективности муниципальной программы;

Сдi – степень достижения целей (решений задач) по каждому индикатору (показателю),

i – количество показателей (индикаторов).

Эф = (100 + 100) / 2 = 100%

Эффективность

реализации

муниципальной

программы

находится

на высоком уровне.

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности

Муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский

муниципальный район Ленинградской области «Поддержка социально

ориентированных некоммерческих организаций Ломоносовского муниципального

района» (далее – муниципальная программа) за 2024 год

Муниципальная

программа

утверждена

постановлением

администрации

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 09.11.2023 № 1801/23.

В течение 2024 года в муниципальную программу вносились изменения

в части целевых показателей (индикаторов), бюджетных ассигнований (постановления

администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

от 16.04.2024 № 620/24, от 29.11.2024 № 2177/24).

Цель муниципальной программы: создание на территории Ломоносовского

муниципального района условий, благоприятствующих развитию и эффективному

функционированию социально ориентированных некоммерческих организаций.

Задачи муниципальной программы: совершенствование партнёрской модели

взаимодействия некоммерческим организациям с органами местного самоуправления

Ломоносовского муниципального района.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление

по спорту, культуре, туризму и молодежной политике администрации Ломоносовского

муниципального района Ленинградской области.

Исполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной

программы, представлено в таблице ниже:

финансирование мероприятий –

всего, в т.ч. с выделением

источников финансирования, тыс.

руб.

наименование

структурного элемента

муниципальной программы

исполнение

расходных

обязательств, %

№

п/п

планируемое на фактическое за

2

024 год

2024 год

1

.

Комплекс процессных

мероприятий «Поддержка

социально

1

755,992

1755,992

(ОБ–593,992;

МБ-1162,000)

ориентированных

некоммерческих

организаций

(ОБ–593,992;

МБ–1162,000)

100%

Ломоносовского

муниципального района»

1

755,992

1755,992

(ОБ–593,992;

МБ-1162,000)

ИТОГО

(ОБ–593,992;

МБ–1162,000)

100%

Фактическое исполнение муниципальной программы составило 1755,992 тыс. руб.

или 100% от плана.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной

программы

значение целевого показателя, %

№

п/

п

наименование целевого

показателя

единица

измерения

планируем

ое на 2024

год

степень

достижения

показателя

фактическое

за 2024 год

1

.

«Количество

некоммерческих

организаций, не

являющихся

государственными

(муниципальными)

учреждениями,

получивших субсидии (в

том числе СО НКО),

реализующих

Ед.

2

2

100%

мероприятия на

территории

Ломоносовского

муниципального района»

Эффективность

реализации

муниципальной

программы

проведена

на основе оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

в целом, путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и

их плановых значений по формуле:

Эф =  Сдi / i, где:

Эф – показатель эффективности муниципальной программы;

Сдi – степень достижения целей (решений задач) по каждому индикатору (показателю),

i – количество показателей (индикаторов).

Эф = 100/1 = 100%

Эффективность

реализации

муниципальной

программы

находится

на высоком уровне.

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности

Муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный

район Ленинградской области «Комплексное развитие социальной инфраструктуры

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

(далее – муниципальная программа) за 2024 год

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 03.03.2021 №323/21

(в редакции постановлений администрации от 18.08.2021 № 1433/21, от 15.04.2022 № 653/22,

от 19.07.2022 № 1185/22, от 30.08.2022 № 1408/22, от 12.01.2023 №17/23, от 21.02.2023 № 202/23,

и постановлениями администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской

области от 16.05.2023 № 625/23, от 18.07.2023 № 956/23, от 11.08.2023 № 1194/23,

от 18.10.2023№ 1608/23, 27.02.2024 № 340/24, от 15.07.2024 № 1186/24, от 14.10.2024 № 1784/24,

от 25.11.2024 № 2154/24).

В муниципальную программу вносились изменения в части ресурсного обеспечения

муниципальной программы, наименования мероприятий и целевых показателей (индикаторов),

сведений о фактических расходах на реализацию муниципальной программы (постановления

администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области от 27.02.2024 № 340/24; от 15.07.2024 № 1186/24; от 25.11.2024 № 2154/24).

Основная цель муниципальной программы: удовлетворение потребности населения

учреждениями образования (дошкольными образовательными

и

общеобразовательными

организациями).

Задачи муниципальной программы: увеличение количества объектов социального назначения

(дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений); реализация

мероприятий по строительству и реконструкции объекта коммунальной инфраструктуры

к социальным объектам, находящимся в собственности Ломоносовского муниципального района

Ленинградской области.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление

государственных программ администрации Ломоносовского муниципального района

Ленинградской области.

Исполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы,

представлено в таблице:

№

п/п

Наименование структурного

элемента

муниципальной программы

Финансирование мероприятий -

всего и с выделением источников

финансирования (тыс. рублей)

Фактическое

исполнение

плановых

мероприятий в

отчетном

периоде,

планируемое

фактическое

за 2024 год

на 2024 год

примечания

1

2

3

4

4

1

Отраслевой проект

ОБ–586486,19

МБ–50998,80

ОБ–586486,19

МБ–50 998,8

100%

«

Сохранение и развитие

материально-технической базы

общего и дополнительного

образования»

2

Комплекс процессных

ОБ-0,0

ОБ–0,0

35,46%

мероприятий «Мероприятия по

строительству, модернизации,

реконструкции и пристрою

социальных объектов»

МБ–4825,45

МБ–1711,48

6

42310,45

639196,47

ИТОГО

(ОБ-586486,20

МБ-55824,25)

(ОБ-586486,20

МБ-52710,27)

99,5%

Расходные обязательства по муниципальной программе соответствуют бюджету

Ломоносовского муниципального района. Уровень финансирования муниципальной программы

по итогам отчетного года составил 100%.

В 2024 году комплекс процессных мероприятий «Строительство, модернизация

и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры» заменен на комплекс процессных

мероприятий «Мероприятия по строительству, модернизации, реконструкции и пристрою

социальных объектов». В рамках мероприятия: «Расходы на мероприятия по строительству,

реконструкции, модернизации объектов (ФОК д. Гостилицы)» разработана проектная и рабочая

документация по объекту «Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса

в д. Гостилицы».

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в организациях на 1000 детей

(рассчитана по формуле PMs/FMs*1000=OBs где,

ОВs

–

обеспеченность детей дошкольного возраста местами

в

организациях

на 1000 мест;

PMs – проектная мощность дошкольных учреждений Ломоносовского района на начало года;

FMs – фактическая наполняемость дошкольных учреждений Ломоносовского района

на начало года;

929/5686*1000=867 (на начало 2024 года)

929+160+190+220/5686*1000=967 (с учетом введенных в эксплуатацию дошкольных

4

4

учреждений и приобретенных в собственность Ломоносовского района). Показатель выполнен

на 104,2 %

Обеспеченность детей школьного возраста местами в организациях на 1000 детей рассчитана

по формуле PMh/FMh*1000=OBh где,

ОВh – обеспеченность детей школьного возраста местами в организациях на 1000 мест;

PMh – проектная мощность образовательных организаций Ломоносовского района на начало

года;

FMh – фактическая наполняемость образовательных организаций Ломоносовского района

на начало года;

9

735/10986*1000=886 (на начало и на конец 2024 года).

В связи с тем, что в Ломоносовском районе в 2024 году не вводились в эксплуатацию

образовательные организации, исполнение данного показателя не запланировано.

Исполнение показателя «количество построенных и реконструированных объектов

коммунальной инфраструктуры» в 2024 году не запланировано.

Положительное заключение экспертизы проектной документации: в 2024 году было

запланировано получение 2 комплектов положительного заключения. В связи с тем, что Стороной

по муниципальному контракту от 09 ноября 2023 года 0345300121123000188 «По корректировке

проектно-сметной документации по объекту: «Проектирование строительства пристройки

пищеблока с обеденным залом на 200 мест МОУ «Гостилицкая средняя общеобразовательная

школа»

в д. Гостилицы Ломоносовского района» расположенному по адресу: Ленинградская область,

Ломоносовский район, деревня Гостилицы, улица Школьная, дом 17» не исполнены обязательства,

0

9 декабря 2024 года принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта,

вступившее в законную силу 23 декабря 2024 года. Показатель выполнен на 50%

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной

программы

Значения показателей (индикаторов)

муниципальной программы,

подпрограммы муниципальной

Обоснование

программы

Отчетный год

Планируе Фактичес

Ед.

измере

ния

отклонений

значений

показателя

(индикатора),

%

Показатель

(индикатор)

(наименование)

N

п/п

Год,

предшествующи

й отчетному <1>

мое

кое за

на 2024 2024 год

год

<2>

6

1

2

3

4

5

7

Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской

области»

1

Обеспеченность

детей дошкольного

возраста местами в

организациях на

мест

867

928

967

104,2%

1

000 детей

2

3

Обеспеченность

детей школьного

возраста местами в

организациях на

мест

886

886

886

-

-

1

000 детей

Количество

объект

1

-

-

построенных и

реконструированн

ых объектов

коммунальной

инфраструктуры

4

Положительное

заключение

экспертизы

комплек

т

0

2

1

50%

проектной

документации

Эффективность реализации муниципальной программы «Комплексное развитие социальной

инфраструктуры муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области» проведена на основе оценки степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений

индикаторов программы и их плановых значений по результатам работы за 2024 год

и по формуле:

퐹푖

푁푖

푛

푖=1

∑

퐸 =

х 100% где,

ꢀ

Е – эффективность реализации программы, цели (задачи), процентов;

Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего

выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы;

Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение

цели (задачи), предусмотренное муниципальной программой;

n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи)

муниципальной программы.

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий программы значений

целевых показателей (индикаторов) программы эффективность реализации программы по целям

(задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

высокий (Е 95%);

удовлетворительный (Е 75 %);

неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает

приведенным выше уровням, эффективность её реализации признается неудовлетворительной).

E=77,1% = (104,2%+50%)/2

Выполнение

мероприятий

муниципальной

программы

осуществлялось

в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решать поставленные

задачи. На ход реализации муниципальной программы внешние и внутренние факторы социально-

экономического развития муниципального образования Ломоносовского муниципального района

и региона в 2024 году существенного влияния не оказали.

Показатель

оценки

эффективности

составил

77,1%,

что

соответствует

удовлетворительному уровню эффективности муниципальной программы.

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности

Муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный

район Ленинградской области «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта

на территории Ломоносовского муниципального района»

(далее – муниципальная программа) за 2024 год

Муниципальная

программа

утверждена

постановлением

администрации

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

от 26.12.2023 № 2140/23.

В течение 2024 года в муниципальную программу вносились изменения

в части уточнения срока реализации муниципальной программы, финансового обеспечения,

информации о проектах и комплексах процессных мероприятий, значений показателей

(индикаторов), сведений о фактических расходах на реализацию муниципальной программы,

(в редакции постановлений администрации муниципального образования Ломоносовский

муниципальный район Ленинградской области от 25.04.2024 № 667/24, от 13.08.2024

№

1346/24, от 29.11.2024 № 2176/24).

Цели муниципальной программы: создание условий для воспитания гармонично

развитой и социально ответственной молодежи на основе патриотизма и духовно-

нравственных ценностей; создание условий для всех категорий и групп населения

на территории Ломоносовского муниципального района для занятий физической культурой

и массовым спортом.

Задачи муниципальной программы: формирование гражданского, патриотического

становления

и

духовно-нравственного воспитания молодежи; создание условий

для самореализации молодежи; развитие добровольчества (волонтерства); обеспечение

условий для трудоустройства несовершеннолетней молодёжи; развитие физической культуры

и спорта, организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории

Ломоносовского муниципального района; создание условий для всех категорий и групп

населения на территории Ломоносовского муниципального района для занятий физической

культурой и спортом.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление

по спорту, культуре, туризму и молодежной политике администрации Ломоносовского

муниципального района Ленинградской области

Исполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной

программы, представлено в таблице ниже:

№

Наименование структурного Финансирование мероприятий - всего Фактическое

п/п

элемента

муниципальной программы

и с выделением источников

финансирования (тыс. рублей)

исполнение

плановых

планируемое

на 2024 год

фактическое мероприятий в

за 2024 год

отчетном

периоде,

примечания

1

2

3

4

4

1

2

.

.

Подпрограмма 1. «Развитие

молодежной политики в

Ломоносовском

(ОБ–404,27

МБ–21594,90)

(ОБ–404,27

МБ–21594,90)

100%

100%

муниципальном районе»

Подпрограмма 2. «Развитие

физической культуры и

спорта на территории

Ломоносовского

(ОБ-1123,15

МБ–55656,31)

(ОБ–1123,15

МБ–55656,31)

муниципального района»

7

8778,63

78778,63

(ОБ-1527,42

МБ-77251,21)

ИТОГО

(ОБ-1527,42

МБ-77251,21)

100%

Фактическое исполнение муниципальной программы составило 78778,63 тыс. руб.

или 100% от плана.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной

программы

Значения показателей

(индикаторов) муниципальной

программы, подпрограммы

муниципальной программы

Обоснование

отклонений

значений

показателя

(индикатора)

Показатель

(индикатор)

(наименова

ние)

Ед.

измер

ения

N

п/п

Отчетный год

Год,

предшеству

ющий

планируе

мое

Фактическ

ое на 2024

год

на 2024

год

отчётному

1

2

3

4

5

6

7

Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский муниципальный

район Ленинградской области «Развитие молодёжной политики, физической культуры и

спорта на территории Ломоносовского муниципального района»

Подпрограмма 1. «Развитие молодежной политики в Ломоносовском муниципальном

районе»

1

Численность

Значение

граждан,

показателя

вовлечённых в

мероприятия,

направленные на

воспитание

увеличено по

причине

проведения

массовых

гражданственности,

патриотизма,

преемственности

традиций, уважения

к отечественной

истории,

историческим,

национальным, и

иным традициям

народов

мероприятий

патриотической

направленности,

например:

Митинг,

посвящённый 79-й

годовщине

Великой Победы,

IX молодёжный

автопробег «1418

Чел.

2 700

16 400

Российской

свечей – за

Федерации

(от 14 до 35 лет)

каждый день

войны»,

посвящённый

Дню памяти и

скорби,

Торжественное

мероприятие,

посвящённое Дню

России,

ежемесячное

торжественное

вручение

паспортов

подросткам 14-ти

лет «Мы -

граждане России!»

Значение

показателя

2

Численность

граждан,

вовлечённых в

творческую

увеличено по

причине

деятельность, в

мероприятия,

направленные на

поддержку

молодых деятелей

искусства, а также

талантливой

проведения

массовых

культурных

мероприятий на

территории

Ломоносовского

муниципального

района с

Чел.

3 700

15 600

молодёжи,

занимающейся

современными

видами творчества

и не имеющей

специального

образования

привлечением

молодёжи

(от 14 до 35 лет)

Численность

граждан,

3

Значение

показателя

вовлечённых

центрами

(сообществами,

объединениями)

поддержки

добровольчества

(волонтёрства) на

базе

превышено из-за

проведения в

конце года

конкурса среди

волонтёрских

организаций

Чел.

19 000

19 600

образовательных

организаций,

некоммерческих

организаций,

государственных и

муниципальных

учреждений в

добровольческую

(волонтёрскую)

деятельность (от 7

лет)

4

Численность

несовершеннолетне

й молодёжи,

Была получена

субсидия на

введение

трудоустроенной на

временные работы

за счёт

дополнительных

отрядов

предусмотренных

на эти цели

Чел.

30

55

бюджетных средств

(временная и

сезонная трудовая

занятость

молодёжи)

Подпрограмма 2. «Развитие физической культуры и спорта на территории

Ломоносовского муниципального района»

1

Доля населения,

систематически

занимающегося

физической

Согласно расчёту

п. 29 Рейтинга 47

за 4 квартала 2024,

показатель

культурой и

спортом, в общей

численности

перевыполнен за

счёт большого

количества

%

55%

61%

населения

привлечённых

жителей к

спортивным

мероприятиям

Показатель не

достигнут в связи

с тем, что три

процента от

Ломоносовского

муниципального

района

Доля населения,

выполнившего

нормативы

2

испытаний ВФСК

«

ГТО» от общей

приступивших к

выполнению норм

ГТО не достигли

результатов на

знак

численности

населения

Ломоносовского

муниципального

района, приявшего

участие в

%

65%

62%

выполнении

нормативов

испытаний ВФСК

«

ГТО»

3

Доля лиц с

Показатель

ограниченными

возможностями

здоровья и

перевыполнен за

счёт большого

количества

%

5,2%

5,5%

инвалидов,

привлечённых

систематически

занимающихся

физической

жителей к

спортивным

мероприятиям

культурой и

спортом, в общей

численности

указанной

категории

населения, не

имеющего

противопоказаний

для занятий

физической

культурой и

спортом

4

Численность

спортсменов

Ломоносовского

муниципального

района, ставших

кандидатами и

членами

С увеличением

тренерского

штаба, количество

соревнований

регионального и

федерального

значения

Чел.

60

77

спортивных

сборных команд

Ленинградской

области

увеличилось, в

связи с чем

показатель

превышает

плановое значение

Значения показателей (индикаторов) подпрограмм муниципальной программы

практически достигнуты в полном объёме, за исключением показателя - доля населения,

выполнившего нормативы испытаний ВФСК «ГТО» от общей численности населения

Ломоносовского муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов

испытаний ВФСК «ГТО».

Значительное превышение фактических значений показателей муниципальной

программы над плановыми зафиксировано по следующим показателям:

Численность граждан, вовлеченных в мероприятия, направленные на воспитание

гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной

истории, историческим, национальным, и иным традициям народов Российской Федерации

(от 14 до 35 лет).

Численность граждан, вовлечённых в творческую деятельность, в мероприятия,

направленные на поддержку молодых деятелей искусства, а также талантливой молодёжи,

занимающейся современными видами творчества и не имеющей специального образования

(от 14 до 35 лет).

Численность спортсменов Ломоносовского муниципального района, ставших

кандидатами и членами спортивных сборных команд Ленинградской области.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется на основе оценки

степени достижения целей и решения задач программы в целом путем сопоставления

фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений.

Суммарная степень достижения целей (решения задач) по показателям (индикаторам)

муниципальной программы составила:

Cдi = 607,4% + 421,6% + 103,1% + 183,3% + 110,9% + 95,3% + 105,7% + 128,3% = 1755,6%

i (количество показателей (индикаторов) – 8 шт.

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (Эф)

за отчетный период составил:

Эф = 1755,6% / 8 = 219,45%

Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

«

Управление земельными ресурсами на территории муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»

(далее – муниципальная программа) за 2024 года

Муниципальная

программа

муниципального

образования

Ломоносовский

муниципальный район Ленинградской области «Управление земельными ресурсами

на территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области» (далее – муниципальная программа), утверждена постановлением

администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

от 20.07.2023 № 978/23 «Об утверждении муниципальной программы муниципального

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Управление

земельными ресурсами на территории муниципального образования Ломоносовский

муниципальный район Ленинградской области» (с последующими изменениями).

В течение 2024 года в муниципальную программу вносились изменения в части

структуры муниципальной программы и бюджетных ассигнований (постановление

администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

от 17.07.2024 № 1189/24 с изменениями в 2025 году).

Целью муниципальной программы является актуализация данных об объектах

недвижимого имущества, расположенных на территории Ломоносовского муниципального

района.

Задача муниципальной программы: проведение комплексных кадастровых работ

в отношении всех объектов недвижимости, расположенных в границах кадастрового квартала;

вовлечение в оборот земельных участков, сельскохозяйственного назначения.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел

по землепользованию комитета по управлению муниципальным имуществом администрации

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

Исполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной

программы, представлено в таблице ниже:

финансирование мероприятий –

наименование структурного всего, в т.ч. с выделением источников

исполнение

расходных

обязательсв,

%

№

п/п

элемента муниципальной

программы

финансирования, тыс. руб.

планируемое на фактическое за

024 год

2

отчетный год

1

Отраслевой проект

«

Подготовка документов и

осуществление

государственного

1

556,17

0,00

(ФБ-0,00

ОБ-1385,00

МБ-171,17)

(ФБ- 0,00

ОБ-0,00

МБ-0,00)

кадастрового учета и (или)

государственной регистрации

прав собственности на

объекты недвижимого

имущества»

0%

2

Отраслевой проект

«Вовлечение в оборот земель

315,16

306,86

сельскохозяйственного

назначения»

(ФБ-139,28

ОБ-133,92

МБ-41,96)

(ФБ-139,28

ОБ-133,82

МБ-33,76)

9

7%

1

871,33

306,86

(ФБ-139,28

ОБ-1518,92

МБ-213,13)

(ФБ-139,28

ОБ-133,82

МБ-33,76)

ИТОГО

16%

Фактическое

исполнение

муниципальной

программы

составило

3

06,86 тыс. руб. или 16% от плана. Низкое исполнение расходных обязательств, связанных

с реализацией муниципальной программы обусловлено продлением до 01.07.2025 года срока

оказания услуг по Муниципальному контракту на выполнение комплексных кадастровых

работ в отношении кадастровых кварталов, расположенных на территории Ломоносовского

муниципального района Ленинградской области и срока действия Муниципального контракта

до 31.12.2025г., средства в сумме – 1556,18 тыс. руб., работы планируется завершить

в 2025 году.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной

программы за 2024 год

значение целевого показателя, %

фактическо

№

п/п

наименование целевого

показателя

единица

измерения

планируем

ое на 2024

год

степень

е за

отчетный

год

достижения

показателя

1

.

Количество кадастровых

кварталов, в отношении

которых проведены

комплексные кадастровые

работы, в общем

1 ед.

23

0

0%

количестве кварталов,

запланированных для

проведения кадастровых

работ в отчетном году

2

.

Количество земельных

участков

сельскохозяйственного

назначения, в отношении

которых проведены

кадастровые работы и

осуществлен

1 ед.

9

9

100%

государственный

кадастровый учет.